金政发〔2020〕20号

关于印发《金湖县2020年度城建重点项目》的

通    知

各镇人民政府、各街道办事处，县各委办局，县各直属单位：

为全力做好今年城市建设工作，精心打造水乡园林湖城，现将《金湖县2020年度城建重点项目》印发给你们，希认真组织实施。

金湖县人民政府

2020年3月13日

（此件公开发布）

金湖县2020年度城建重点项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 总投资（万元） | 2020年计划年投资（万元） | 开竣工 时 间 | 责任单位 | 协办 单位 | 资金来源及运作方式 | 2020年工作任务 | 功能分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计102个 | 2,902,137 | 797,369 |  |  |  |  |  |  |
| 一、老城区 | 小计（25个） | 358,406 | 139,359 | 环城西路以东、建设路以南、利农河以西、神华大道以北 |
| （一）续建项目 | 8个 | 225,736 | 107,589 |  |
| 1 | 建设三里桥河、利民河、新建河污水截流管道约12.8公里 | 建设三里桥河、利民河、新建河污水截流管道约12.8公里 | 12,000 | 10,000 | 2018.05-2020.12 | 住建局 |  | PPP | 完成 | 生态环境 |
| 2 | 金融大厦 | 建设农商行办公楼，地上16层，地下1层，总建筑面积为25000㎡ | 15,000 | 5,189 | 2016.06-2020.06 | 农商行 | 住建局 | 企业自筹 | 完成 | 金融商务 |
| 3 | 苏宁智慧生活广场 | 总建筑面积10.7万㎡，建设商业综合体 | 100,000 | 40,000 | 2018.10-2020.06 | 财政局 | 县委办 人大办 | 企业自筹 | 完成 | 金融商务 |
| 4 | 庆都广场 | 7栋高档住宅小区 | 35,000 | 25,000 | 2017.05-2020.06 | 国资公司 |  | 国资公司 | 完成 | 民生安居 |
| 5 | 主城区黑水体整治 | 城区26条河流，其中有17条河需整治 | 47,500 | 20,000 | 2019.06-2020.12 | 国资公司 | 黎城街道 水务局 | 国资公司 | 完成 | 生态环境 |
| 6 | 黎城路（金湖路南侧西半幅）道路及污水管道工程 | 3.5m宽道路及5m人行道，长570m | 200 | 200 | 2019.06-2020.12 | 住建局 | 黎城街道 | 国资公司 | 完成 | 公共设施 |
| 7 | 供水基础设施建设项目 | 县城区供水管道铺设、增压站、老旧管道改造、二水厂环境提升、二桥段供水管道加固工程等。 | 15,600 | 7000 | 2019.03-2021.12 | 住建局 |  | 国资公司 | 完成50% | 公共设施 |
| 8 | 长安巷（健康路-跃进路）道路黑色化改造、污水管道、供水、绿化及路灯项目 | 黑色化面积5000㎡（长500m，宽10m）、雨水管道500m，污水管道500m，路灯移位及更换灯具、电缆及部分灯杆更换，DN300供水管道600m | 436 | 200 | 2019.06-2020.06 | 住建局 |  | 国资公司 | 完成 | 公共设施 |
| （二）新建项目 | 17个 | 132,670 | 31,770 |  |
| 1 | 三里桥河、利民河清淤 | 对三里桥河、利民河河道进行清淤以及拆除河底两侧原污水管道 | 600 | 600 | 2020.03-2020.12 | 水务局 |  | 县财政预算 | 完成 | 生态环境 |
| 2 | 交通巷（新港路-利民路）道路黑色化改造及雨、污水管道、绿化项目 | 黑色化面积4760m²（长680m，宽7m、人行道5m）、雨水管道680m，污水管道680m，土方、行道树栽植等长680m | 550 | 550 | 2020.05-2020.12 | 住建局 |  | 县财政预算 | 完成 | 公共设施 |
| 3 | 长乐路（黎城路-人民路）道路及排水工程 | 黑色化面积4550㎡（长460m，宽12m、人行道2.5*2m）、雨水管道460m，污水管道460m，供水铺设DN300管460m（服务苏宁项目），预埋路灯电缆管 | 400 | 400 | 2020.05-2020.12 | 住建局 |  | 县财政预算 | 完成 | 公共设施 |
| 4 | 青年路（人民路-黎城路）道路黑色及雨、污水、供水管道、绿化项目 | 黑色化面积3710㎡（长530m，宽7m、人行道5m）、雨水管道530m，污水管道1000m，供水铺设DN300管530m,预埋路灯电缆管 | 520 | 520 | 2020.05-2020.12 | 住建局 |  | 县财政预算 | 完成 | 公共设施 |
| 5 | 城区四季草花 | 四季草花布置，面积约6800㎡ | 220 | 220 | 2020.04-2020.12 | 住建局 |  | 县财政预算 | 完成 | 公共设施 |
| 6 | 城区公共绿化补植及裸露地块绿化项目 | 裸露地块土方、绿化、行道树补植 | 100 | 100 | 2020.04-2020.12 | 住建局 |  | 县财政预算 | 完成 | 公共设施 |
| 7 | 润德路西城市小客厅 | 土方、绿化、园路、小品、生态林等，面积2700㎡ | 70 | 70 | 2020.05-2020.11 | 住建局 |  | 县财政预算 | 完成 | 公共设施 |
| 8 | 金湖路南侧（黎城路—交通桥）南侧绿化工程 | 土方、绿化等，面积约700㎡ | 9.8 | 9.8 | 2020.03-2020.05 | 住建局 |  | 县财政预算 | 完成 | 公共设施 |
| 9 | 城区路灯改造工程 | 老旧路灯改造高耗能路灯500套；配合道路等项目做好改建工作；原断头路、道口扩大等路段缺失路灯进行补装。 | 250 | 250 | 2020.03-2020.12 | 住建局 |  | 县财政预算 | 完成 | 公共设施 |
| 10 | 2020年校安工程 | 部分学校维修改造，排查城区薄弱学校维修改造，排除安全隐患。 | 1,800 | 1,800 | 2020.07-2020.12 | 教体局 |  | 县财政预算 | 完成 | 社会事业 |
| 11 | 原育才小学改扩建工程 | 拆除原北教学楼，新建一栋教学楼和综合楼，改造原大库为室内体育馆等，建筑面积约6000㎡。 | 4,000 | 4,000 | 2020.04-2020.12 | 教体局 国资公司 |  | 国资公司 | 完成 | 社会事业 |
| 12 | 老旧小区整治改造 | 实烨小区、加油站家属区、新城花园、县委党校、乡镇企业局宿舍楼、金浦花园 | 2,000 | 2,000 | 2020.05-2020.12 | 住建局 |  | 县财政预算 | 完成 | 民生安居 |
| 13 | 金湖县城区污水管道检测及维修提升工程 | 对城区已铺设的污水管道进行检测及维修提升。 | 800 | 800 | 2020.05-2020.12 | 住建局 |  | 县财政预算 | 完成 | 公共设施 |
| 14 | 城区市政长效管理应急工程 | 基础设施进一步完善，提升县城文明城、卫生城创建，马拉松、环湖自行车赛事服务。 | 200 | 200 | 2020.03-2020.12 | 住建局 |  | 县财政预算 | 完成 | 公共设施 |
| 15 | 中医院向北扩建 | 农商行大楼修缮改造 | 1,000 | 100 | 2020.10-2022.05 | 卫健委 | 中医院 | 单位自筹 | 进场施工 | 社会事业 |
| 16 | 金湖县城市绿地系统规划修编（2020-2030）、金湖县城市绿线专项规划修编（2020-2030）、金湖县多样性保护与建设规划修编（2020-2030） | 2020年-2030年 绿地系统规划、绿线规划、生物多样性规划修编 | 150 | 150 | 2020.04-2020.12 | 住建局 |  | 县财政预算 | 完成 | 其他 |
| 17 | 主城区棚户区（危旧房）改造项目 | 主城区棚改（危旧房）改造 | 120,000 | 20,000 | 2020.01-2025.12 | 征收办 | 黎城街道 | 县财政预算 | 完成工程量的18% | 民生安居 |
| 二、城东区 | 小计（18个） | 500,495 | 102,826 | 利农河以东、建设路以南、利东河以西、金宝南线以北 |
| （一）续建项目 | 11个 | 304,415 | 85,846 |  |
| 1 | 文明路（竹园路-清河东路）道路及排水工程 | 面积53400㎡，长2400m，宽18m，其中车行道12m，人行道3m*2，雨水管道4800m，污水管道2400m，桥梁1座 | 3,200 | 1,000 | 2018.08-2020.12 | 住建局 | 黎城街道 自然资源和规划局 | 国资公司 | 完成 | 公共设施 |
| 2 | 九里二路（金宝南线-建设东路）道路及排水工程 | 面积45760㎡，长1040m，宽44m，其中快车道16m，非机动车道6m*2，人行道5m*2，绿化带3m*2，雨水管道2080m，污水管道1040m，桥梁1座 | 2,900 | 1,000 | 2018.08-2020.06 | 住建局 | 黎城街道 自然资源局 | 国资公司 | 完成 | 公共设施 |
| 3 | 九里二路（神华大道-金宝南线）、九里二路（建设东路-金湖路）路灯工程 | LED路灯70组，路灯专用变压器一台，路灯控制柜一台；路灯50组，路灯变压器1台 | 140 | 140 | 2018.12-2020.08 | 住建局 |  | 国资公司 | 完成 | 公共设施 |
| 4 | 大兴南排河整治工程及金湖县城区涵闸泵站改造工程 | 河道整治,拓宽海晏寺至九里二路段至10m及城区涵闸泵站改造 | 4,500 | 2800 | 2019.12-2021.06 | 水务局 | 黎城街道 | 水投公司 | 完成50% | 生态环境 |
| 5 | 大兴中心河活水工程（城东水网配套工程） | 疏浚拓宽大兴中心河，新建泵站、桥梁以及绿化等内容 | 6,160 | 2,460 | 2018.12-2020.06 | 水务局 | 黎城街道 住建局 供电公司 | 水投公司 | 完成 | 生态环境 |
| 6 | 城东片区基础设施建设 | 城东干道、丰收路、清河东路、海晏路、建设东路、育才路、平安路、创业路、新村路、金湖东路、利农路等13条道路、雨污水管道、供水管道、路灯、两侧绿化，九里中心河景观带和海晏广场 | 70,000 | 15,000 | 2019.01-2021.12 | 住建局 | 黎城街道 自然资源和规划局 供电公司 | 国资公司 | 城东干道、丰收路、清河东路、海晏路、建设东路、育才路、新村路等7条道路、雨污水管道、供水管道、路灯、两侧绿化和海晏广场、九里中心河景观带 | 公共设施 |
| 7 | 城东外国语分校 | 占地面积约40亩，建设3栋教学楼和1栋综合楼，建筑面积约14000㎡ | 3,850 | 3,700 | 2020.04-2020.12 | 教体局 |  | 国资公司 | 完工投入使用 | 社会事业 |
| 8 | 黎东花园 | 国贸中心西侧、新农业农村局东侧，项目占地约88亩，开发新建中档住宅约17万㎡ | 69,615 | 11,176 | 2019.01-2021.06 | 国资公司 |  | 国资公司 | 完成工程量的50% | 民生安居 |
| 9 | 九里花园 | 农业农村局南侧，项目占地约65亩，开发新建中档住宅约10万㎡ | 44,550 | 20,070 | 2019.01-2021.06 | 国资公司 | 黎城街道 | 国资公司 | 完成工程量的50% | 民生安居 |
| 10 | 城东物流园 | 建筑总面积200155.67㎡占地面积139453.333㎡，目整体功能划分为“商业 办公配套服务、快递物流分拨集散、大件物流集配、冷链物流仓储”四个功能区块 | 90,000 | 20,000 | 2019.10-2021.05 | 交通局 |  | 自筹资金 | 完成前期工作；完成原物流园全面检测、3期消防按新图纸图审、加固等；完成3期续建工作 | 其他 |
| 11 | 机动车驾驶员培训中心项目 | 总体呈南北走向，主要是场地硬化为主，建设一幢6层办公楼。项目预计硬化50000㎡，其中场内道路长约6000m，接按三级公路建设标准建设，库位33个，侧方停车位33个，直角拐弯7个，坡道7个 | 9,500 | 8,500 | 2020.03-2021.12 | 交通局 | 国资公司 | 交投公司 | 完成场地建设和楼房主体竣工 | 社会事业 |
| （二）新建项目 | 7个 | 196,080 | 16,980 |  |
| 1 | 大兴路、高宝路、文明路、新港路道路路灯 | 安装道路路灯610组 | 740 | 740 | 2020.03-2020.12 | 住建局 |  | 县财政预算 | 完成 | 公共设施 |
| 2 | 九里二路（神华大道-清河东路）两侧、利农路东侧（建设路—神华大道）绿化 | 九里二路建设土方、绿化、行道树等，长450m，东侧宽5m，中间侧分带1.5m*2，面积约0.36万㎡；利农路东侧建设土方、绿化、行道树等，栽植行道树129株。 | 130 | 130 | 2020.05-2020.08 | 住建局 |  | 县财政预算 | 完成 | 公共设施 |
| 3 | 高宝路两侧绿化工程（清河东路—建设路） | 土方、绿化、行道树等，长1360m，宽5m*2，面积1.36万㎡,清河东路至金湖路行道树栽植146株。 | 180 | 180 | 2020.07-2020.12 | 住建局 |  | 县财政预算 | 完成 | 公共设施 |
| 4 | 大兴路两侧绿化工程（育才路—城东干道） | 土方、绿化、行道树等，长1500m，南侧宽10m，北侧宽6m，面积2.4万㎡ | 30 | 30 | 2020.04-2020.06 | 住建局 |  | 县财政预算 | 完成 | 公共设施 |
| 5 | 黎城卫生院异地新建 | 新建一所占地约40亩，建筑面积约7000㎡的综合性一级乡镇卫生院，设置床位数在80张左右。 | 4,000 | 1,600 | 2020.10-2022.12 | 黎城街道 |  | 自筹资金 | 完成工程量40% | 社会事业 |
| 6 | 九里·玫瑰园 | 占地27亩，新建住宅楼36栋，安置房3528套，建筑面积55万㎡ | 186,000 | 9,300 | 2020.06-2023.12 | 国资公司 | 黎城街道 农房办 | 国资公司 | 完成基础工程筏板施工 | 民生安居 |
| 7 | 新村路南侧文明路两侧地块 | 该地块为旧城区改造，房屋老旧，需改造。 | 5,000 | 5,000 | 2020.07-2020.12 | 征收办 | 黎城街道 | 国资公司 | 完成 | 民生安居 |
| 三、滨河区 | 小计（7个） | 778,600 | 208,800 | 双楼路以东、洪金线以南、利东河路以西、淮河西路、建设路以北 |
| （一）续建项目 | 4个 | 177,850 | 88,050 |  |
| 1 | 淮河路（园林路-城东干道）风光带工程（含新港路两侧园林路至四桥段） | 新港路(大佛寺—四桥)两侧土方、园路、台阶、景石、绿化，长3424m，面积约7.7万㎡ | 3,850 | 850 | 2017.05-2020.12 | 住建局 |  | 国资公司 | 完成 | 公共设施 |
| 2 | 滨湖小学项目 | 新建8轨48个班，包括教学楼、实验楼、综合楼、风雨操场等，占地面积约100亩，建筑面积约26000㎡ | 12,000 | 4,200 | 2018.12-2020.08 | 国资公司 |  | 国资公司 | 完成 | 社会事业 |
| 3 | 明发国际大酒店 | 占地186.3亩，规划建筑面积71482㎡ | 120,000 | 65,000 | 2018.10-2020.12 | 住建局 | 自然资源和规划局 开发区 | 企业自筹 | 建成主体酒店区 | 金融商务 |
| 4 | 通用机场项目 | A1级通用机场，本期规划建设一条800×30m的非仪表跑道，飞行区等级为2B级；停机坪569.75×94.75m，设置14个固定翼飞机机位（B类飞机），4个直升机机位（S-76型），全部自滑行进出；7000㎡综合业务楼，15000㎡机库；1305㎡消防执勤点（三级标准），空管设施配置类别为C类，不设置导航台，设置ADS-B系统；配套建设机场灯光系统、供电、供水、排水、供油、通信、安全保卫等相关设施,本期建设用地约497亩 | 42,000 | 18,000 | 2018.11-2020.06 | 交通局 | 金北街道 | 交投公司 | 完成 | 综合交通 |
| （二）新建项目 | 3个 | 600,750 | 120,750 |  |
| 1 | 大佛寺东侧滨水景观带改造工程 | 土方、临水栏杆、广场铺装、挡土墙、花坛、浮雕、健身设施、坐凳、亮化、绿化等，面积约为1.22万㎡ | 600 | 600 | 2020.05-2020.10 | 住建局 |  | 县财政预算 | 完成 | 公共设施 |
| 2 | 金湖中科航空创意文化基地 | 占地832亩，建筑面积约54.6万㎡，主要包括;航空研学拓展基地（包括抗战航空博览馆、国防教育演播厅、素质拓展营),占地面积260亩，规划建筑面积13.5万㎡；航空科创基地（包括“我是飞行家”航空体验基地、“奇妙的未来”航空梦幻世界、嘉年华广场），占地面积180亩，规划建筑面积9.6万㎡；航空科博基地（包括航空航天发展历史走廊、航空探知馆）占地面积238亩，规划建筑面积13.3万㎡;航空酒店和飞机餐厅占地109亩，规划建筑面积17.5万㎡;展示中心占地45亩，规划建筑面积0.7万㎡ | 600,000 | 120,000 | 2020.09-2022.12 | 教育体育局 | 金北街道 | 政府投资及社会资本 | 完成征地700亩；完成单体建筑设计；启动基础设施建设 | 创意文化 |
| 3 | 景秀湾嘉园北侧巷道（华海路-金荷路）及雨水、污水管道项目 | 道路面积2880㎡（长320m，宽9m）、雨水管道320m、污水管道320m，预埋路灯电缆管 | 150 | 150 | 2020.05-2020.12 | 住建局 |  | 县财政预算 | 完成 | 公共设施 |
| 四、城南区 | 小 计（16个） | 644,245 | 143,060 | 环城西路-工园路-衡阳路以东、神华大道以南、利东农河以西、金宝南线以北 |
| （一）续建项目 | 14个 | 589,360 | 139,900 |  |
| 1 | 新建河（黎铜路-利农河）两侧景观绿化工程 | 土方、公厕、园路、亲水平台、绿化，长3830m，宽139m，53.2万㎡ | 6,748 | 2,000 | 2018.10-2020.06 | 住建局 | 水务局 黎城街道 | PPP | 完成 | 公共设施 |
| 2 | 清河路（衡阳南路-园林南路）道路、排水项目， | （衡阳南路-园林南路）段面积19600m2，长700m，宽28m，其中车行道18m，人行道5m*2，雨水管道1400m，污水管道700m。 | 1,442 | 1,300 | 2019.05-2020.12 | 住建局 |  | 国资公司 | 完成 | 公共设施 |
| 3 | 城南低碳生态新城文化艺术中心 | 总建筑面积6.9884万㎡，文化馆、大剧院、青少年活动中心、档案馆 | 105,800 | 28,500 | 2016.07-2020.12 | 国资公司 住建局 |  | 荷之都 | 完成 | 社会事业 |
| 4 | 县委党校异地新建 | 项目占地约43亩，建筑面积地上约为2万㎡，地下约为0.52万㎡，含办公教学楼、报告厅、学员生活楼、专家楼、地下停车场等基础设施 | 9,500 | 1,500 | 2017.12-2020.03 | 党校 |  | 国资公司 | 完成 | 社会事业 |
| 5 | 金湖县体育中心（职工之家） | 在城南新区规划建设体育中心，总建筑面积7.2万㎡。其中包括体育场2.8万㎡；体育馆1.95万㎡；综合馆（游泳馆）2万㎡；职工服务中心1.1万㎡；其他室外体育设施 | 150,000 | 20,000 | 2019.07-2023.07 | 总工会 | 黎城街道 体育局 | PPP | 完成招投标，开工建设 | 社会事业 |
| 6 | 金湖科创园内外装修 | 总建筑面积49194.51㎡。涉及室内外装修和景观绿化施工，具体包含室内外装饰装修工程、暖通安装工程、电梯工程、强电工程、弱电智能化工程、园林绿化工程、室外附属工程等 | 19,000 | 10,000 | 2020.04-2021.04 | 国资公司 公安局 |  | 自筹资金 | 完成工程量的60% | 社会事业 |
| 7 | 城乡供水调度中心工程 | 新征土地30亩，新建8万吨/天增压泵站，新建大楼、新建调度中心、校表室、中心化验室、控制室等 | 8,670 | 1,000 | 2017.01-2020.10 | 住建局 |  | 国资公司 | 完成 | 公共设施 |
| 8 | 徐梁三期项目（21栋和物业管理用房） | 项目总建筑面积6.13万㎡，建21栋468套安置房 | 14,400 | 4,000 | 2016.08-2020.05 | 国资公司 |  | 国资公司 | 完成 | 民生安居 |
| 9 | 金湖县多层安置房住宅楼加装电梯项目(徐梁三期) | 徐梁三期多层安置房住宅楼加装电梯 | 1,600 | 1,600 | 2020.02-2020.07 | 国资公司 |  | 国资公司 | 完成 | 民生安居 |
| 10 | 徐梁三期安置房续建项目 | 共续建15栋住宅及一所四轨十二班幼儿园，面积约10.7万㎡，先行开工55-60#、66-69#楼 | 32,000 | 12,000 | 2020.03-2022.02 | 国资公司 | 黎城街道 | 国资公司 | 55-60#、66-69#楼主体验收完成，剩余楼栋地下车库主体验收完成，进入主体施工 | 民生安居 |
| 11 | 徐梁花园 | 徐良三期北侧，项目占地约103亩，开发新建中档住宅约13万㎡ | 52,200 | 26,000 | 2019.01-2021.06 | 国资公司 | 黎城街道 | 国资公司 | 完成工程量的50% | 民生安居 |
| 12 | 县人医实训楼 | 学生临床技能培训中心、图书馆、示教室、电教室、学生宿舍、中心实验室、配套设施等 | 8,000 | 2,000 | 2019.05-2022.05 | 卫健委 | 人民医院 | 自筹资金 | 完成主体建设、部分设备安装 | 社会事业 |
| 13 | 天安广场 | 计划建设9幢共265003㎡，其中，酒店35000㎡，商业40846㎡，住宅144769㎡ | 100,000 | 20,000 | 2012.08-2021.12 | 黎城街道 |  | 企业自筹 | 完成工程量60% | 金融商务 |
| 14 | 城南公交服务中心 | 建设规模及内容；用地面积约22390㎡，总建筑面积54328㎡，其中房屋面积约43208㎡，停车位431两，主要从事道路客运经营，经营客车150辆，日发送旅客7000人 | 80,000 | 10,000 | 2019.10-2023.06 | 交通局 |  | 交投公司 | 开工建设 | 公共设施 |
| （二）新建项目 | 2个 | 54,885 | 3,160 |  |
| 1 | 徐梁·银杏园 | 总用地面积约71.57亩，总建筑面积约为136117.69㎡，计划新建安置房800套，均为高层住宅 | 53,685 | 2,680 | 2020.08-2024.02 | 国资公司 | 黎城街道 农房办 | 国资公司 | 完成桩基工程 | 民生安居 |
| 2 | 老新建河风光带 | 土方、绿化、小品、园路，面积约为3万平方米 | 1,200 | 480 | 2020.08-2021.06 | 住建局 |  | 国资公司 | 完成工程量的40% | 公共设施 |
| 五、开发区 | 小计（12个） | 156,675 | 36,135 | 双楼路以东、淮河西路以南、环城西路以西、华海路（建设路-淮河路）以西、金宝南线以北 |
| （一）续建项目 | 6个 | 76,040 | 23,250 |  |
| 1 | 开发区、银涂镇污水处理厂项目 | 新建开发区（第二）污水处理厂一期及配套管网项目：建设规模为1.0万吨/日，配套实施厂外污水管网约6.67公里，配套实施厂外中水管网约10.07公里；新建银涂镇（第三）污水处理厂及配套管网项目：建设规模为1.0万吨/日，配套实施厂外污水管网约25.22公里，配套实施厂外压力输送管道约7.5公里 | 20,090 | 7,000 | 2018.05-2020.12 | 住建局 | 开发区 银涂镇 自然资源和规划局 | PPP | 完成 | 公共设施 |
| 2 | 开发区电子产业园水系调整工程 | 拓宽、新开河道，配套新建节制建筑物 | 950 | 450 | 2019.06-2020.03 | 水务局 | 开发区 黎城街道 | 水投公司 | 完成 | 生态环境 |
| 3 | 西海产业片区水系、水面配套及基础设施配套工程 | 在原西海区域开挖湖面、水系、桥涵等设施 | 22,000 | 2,000 | 2018.11-2020.12 | 开发区 | 黎城街道 农业农村局 气象局 | 金鑫公司 | 完成 | 公共设施 |
| 4 | 人才公寓二期建设项目 | 先期租用江苏创力矿山机械有限公司综合楼6500㎡作为人才公寓使用 | 3,000 | 2,000 | 2018.04-2020.10 | 开发区 |  | 金鑫公司 | 完成 | 民生安居 |
| 5 | 金湖新港码头工程 | 金湖新港码头工程 | 28,000 | 10,000 | 2018.09-2021.12 | 开发区 | 交通局 水务局 环保局 自然资源和规划局 住建局 发改委 | 金鑫公司 | 开工建设，完成工程量35% | 综合交通 |
| 6 | 开发区人才公寓装修及配套建设项目 | 先期租用江苏创力矿山机械有限公司综合楼6500㎡作为人才公寓；另外在与通金海置业公司商谈聚峰西城4#楼收购事宜。 | 2,000 | 1,800 | 2019.01-2020.12 | 开发区 |  | 金鑫公司 | 完成 | 民生安居 |
| （二）新建项目 | 6个 | 80,635 | 12,885 |  |
| 1 | 开发区污水主管网改造工程 | 台北路、牌楼路等路段无污水主管网;现有污水主管网只在路的一侧,另一侧部分企业无法接管,需顶管施工;同泰大道(工园路--金宝南线)雨污管道破损严重,重建 | 960 | 500 | 2020.01-2021.12 | 开发区 |  | 开发区财政 | 完成工程量50% | 公共设施 |
| 2 | 开发区苗圃绿化工程项目 | 实施12条道路苗圃绿化工程，项目总投资约1300万元，总面积为189237㎡。 | 1,300 | 1,300 | 2020.01-2020.12 | 开发区 |  | 开发区财政 | 完成 | 公共设施 |
| 3 | 苏邦东侧（金荷北路）道路配套及渠道改造工程 | 苏邦项目东侧新建道路1000m，宽12m，配套雨污水管网及5*2m绿化工程。新建引水涵洞位于西海公园至金宝南线路边沟 | 1,165 | 1,165 | 2020.01-2020.12 | 开发区 |  | 开发区财政 | 完成 | 公共设施 |
| 4 | 经济开发区医院项目 | 收购雅荷花园20＃楼资产；建设主楼包括门诊、急诊、综合病房等；地下设备用房包括停车场；辅助用房包括餐厅、库房等，以及污水处理等附属设施 | 6,000 | 6,000 | 2020.01-2020.12 | 开发区 |  | 金鑫公司 | 完成 | 社会事业 |
| 5 | 金滩路（金荷路-华海路）道路新建及雨、污水管道、绿化项目 | 新建道路面积2380㎡（长340m，宽7m、人行道5m）、雨水管道340m，污水管道340m，预埋路灯电缆管 | 380 | 380 | 2020.05-2020.12 | 住建局 |  | 县财政预算 | 完成 | 公共设施 |
| 6 | 牌楼花园 | 总用地面积为94.4亩，总建筑面积188053.24㎡，计划新建安置房1050套，均为高层住宅 | 70,830 | 3,540 | 2020.08-2024.02 | 国资公司 | 戴楼街道 农房办 | 国资公司 | 完成桩基工程 | 民生安居 |
| 六、片区外项目 | 小计（24个） | 463,716 | 167,189 |  |
| （一）续建项目 | 12个 | 304,722 | 125,089 |  |
| 1 | 宁淮铁路金湖段 | 350km/h，双线客专，金湖段14.038公里；宁淮铁路金湖站综合客运枢纽占地460亩，建筑面积32000㎡，配套汽车站为二级站，日发送量6000人次。 | 148,500 | 50,000 | 2019.10-2023.12 | 交通局 | 戴楼街道 | 中央及 上级部门资金 交投公司 | 完成征地拆迁，主线开工建设；金湖客运枢纽完成立项和工可研究，完成高铁小镇核心区城市设计 | 综合交通 |
| 2 | 乡镇污水管网维护建设项目 | 计划铺设乡镇污水管网共约32公里，其中塔集镇约1.7公里，金南镇约7.6公里，戴楼镇官塘约1.74公里，白马湖约2.2公里，闵桥镇约5公里，金北镇约2.5公里，吕良镇约4公里，陈桥镇约2.2公里，前锋镇约2.1公里，淮胜乡约1.8公里等配套管网项目 | 3,202 | 1293 | 2018.11-2020.12 | 住建局 各镇（街道） |  | 国资公司 | 完成 | 生态环境 |
| 3 | 荷韵小镇二期 | 新建住宅172套及配套 | 5,880 | 2,123 | 2019.01-2020.07 | 国资公司 | 塔集镇 农房办 | 国资公司 | 完成 | 民生安居 |
| 4 | 247省道金湖南段改扩建工程 | 路线全长6.921km,按80公里/小时一级公路标准建设 | 28,144 | 13,881 | 2018.12-2020.12 | 交通局 |  | 交投公司 | 完成附属工程施工，具备通车条件 | 综合交通 |
| 5 | 董河社区（二期） | 建设住宅124套及配套 | 4,928 | 1,000 | 2019.01-2020.04 | 交投公司 | 农房办 金北街道 | 交投公司 | 完成 | 民生安居 |
| 6 | 金港社区二期 | 建设住宅217套及配套 | 8,500 | 1,200 | 2019.01-2020.04 | 交投公司 | 农房办 金北街道 | 交投公司 | 完成 | 民生安居 |
| 7 | 红湖安置小区三期 | 新建住宅1182套及配套 | 69,084 | 34,542 | 2019.09-2022.06 | 水投公司 | 农房办 银涂镇 | 水投公司 | 完成工程量50% | 民生安居 |
| 8 | 陆河小区一期 | 新建住宅40套及配套 | 3,780 | 1,100 | 2019.01-2020.07 | 国资公司 | 农房办 塔集镇 | 国资公司 | 完成 | 民生安居 |
| 9 | 幸福街小区一期 | 新建住宅166套及配套 | 7,896 | 3,708 | 2019.01-2020.07 | 国资公司 | 农房办 金南镇 | 国资公司 | 完成 | 民生安居 |
| 10 | 白马湖渔港小镇一期 | 新建住宅134套及配套 | 6,748 | 3,600 | 2019.01-2020.04 | 交投公司 | 农房办 前锋镇 | 交投公司 | 完成 | 民生安居 |
| 11 | 湖畔旺屯二期 | 新建住宅340套及配套 | 12,236 | 8,565 | 2019.08-2020.05 | 水投公司 | 农房办 吕良镇 | 水投公司 | 完成 | 民生安居 |
| 12 | 吕良小区一期 | 新建住宅160套及配套 | 5,824 | 4,077 | 2019.08-2020.05 | 水投公司 | 农房办 吕良镇 | 水投公司 | 完成 | 民生安居 |
| （二）新建项目 | 12个 | 158,994 | 42,100 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金湖县第二水厂建设 | 常规处理工艺，深度处理工艺，出厂水管网。 | 35,000 | 100 | 2020.01-2022.12 | 住建局 |  | 国资公司 | 编制设计方案 | 公共设施 |
| 2 | 幸福街小区（二期）A地块 | 占地面积91.94亩，计划建设194套，总建筑面积约2.8万㎡ | 7,840 | 5,000 | 2020.06-2021.12 | 国资公司 | 金南镇 农房办 | 荷韵生态 | 完成主体70% | 民生安居 |
| 3 | 幸福街小区（三期）A地块 | 占地面积57.4亩，计划建设106套，总建筑面积约为2.12万㎡ | 5,936 | 3,000 | 2020.08-2021.12 | 国资公司 | 金南镇 农房办 | 荷韵生态 | 完成主体50% | 民生安居 |
| 4 | 卞塘小区一期A地块 | 卞塘小区占地面积17.44亩，共13栋，总建筑面积3160㎡，小区内部道路、雨污水管网、绿化等配套基础设施 | 1,000 | 500 | 2020.08-2021.12 | 国资公司 | 金南镇 农房办 | 国资公司 | 完成主体50% | 民生安居 |
| 5 | 新塘小区 | 总投资2000万元，建筑面积约12000平方，占地14.73(应修改为34）亩，预计建房屋约60套，建筑结构为砖混结构，小区内新建绿化、污水管网、路灯等配套基础设施 | 2,000 | 1,500 | 2020.05-2021.05 | 金鑫公司 | 戴楼街道农房办 | 金鑫公司 | 完成建筑主体 | 民生安居 |
| 6 | 金平小区 | 占地面积45.83亩，计划建设88套低层安置房 | 3,018 | 1,200 | 2020.06-2021.12 | 国资公司 | 塔集镇 农房办 | 国资公司 | 完成主体70% | 民生安居 |
| 7 | 安乐小区 | 总建筑面积0.65万㎡，计划新建32套民居及配套附属设施 | 1,200 | 800 | 2020.06-2021.12 | 国资公司 | 塔集镇 农房办 | 国资公司 | 完成主体70% | 民生安居 |
| 8 | 闵桥小区二期 | 总建筑面积1.1万㎡，计划新建55套民居及配套附属设施 | 4,000 | 2,000 | 2020.06-2021.12 | 国资公司 | 塔集镇 农房办 | 国资公司 | 完成主体70% | 民生安居 |
| 9 | 庆都庄园 | 分三个小区建设，总用地面积88.3亩，总建筑面积70510.9㎡，计划安置农户619户。其中安置点1：南小区规划建设小高层4栋、住宅99套和便民服务中心，占地约64.27亩，建筑面积为40259.3㎡，计划安置农户319户；安置点2：中东小区主要建设小高层安置房3栋、多层安置房1栋和商业区，占地约14.4亩，建筑面积为17451.6㎡，计划安置170户；安置点3：北小区规划建设小高层3栋，占地约为9.6亩，建筑面积12951㎡，计划安置130户 | 18,000 | 8,000 | 2020.05-2021.12 | 交投公司 | 前锋镇 农房办 | 交投公司 | 小区主体封顶 | 民生安居 |
| 10 | 金北街道蔚蓝嘉园 | 项目总占地面积约101.8亩，建筑面积约164921㎡ ，户数约987户，建设内容为多层住宅及其配套的车库、绿化、道路等基础配套设施 | 45,000 | 7,000 | 2020.05-2022.12 | 交投公司 | 金北街道农房办 | 交投公司 | 计划完成主体工程50% | 民生安居 |
| 11 | 新农小区一期 | 项目规划占地211.85亩，141233㎡，建筑面积约44671.28㎡。新建322户，其中住宅41380.96.46㎡、公建面积3290.32㎡ | 20,000 | 7,000 | 2020.05-2021.12 | 水投公司 | 吕良镇 农房办 | 水投公司 | 计划完成主体工程90% | 民生安居 |
| 12 | 白马湖渔港小镇二期A地块 | 项目总占地210亩，计划建400套农民安置房及其配套的车库、绿化、道路等基础配套设施，均为低层农房 | 16,000 | 6,000 | 2020.06-2021.12 | 交投公司 | 前锋镇 农房办 | 交投公司 | 小区主体封顶 | 民生安居 |

金湖县人民政府办公室                    2020年3月13日印发