塔政发〔2024〕11号

关于组织对全镇65岁以上老年人

进行免费健康体检的通知

各村（社区）委员会，镇直相关单位：

为认真落实金湖县卫生健康委员会《关于做好2024年度全县65岁以上老年人城乡社区规范健康管理的通知》（金卫发〔2024〕23号）文件精神，现就做好2024年度65岁以上老年人健康体检工作通知如下：

一、健康体检对象

全镇常住人口中65岁以上老年人。

二、健康体检单位

塔集镇辖区范围由镇卫生院负责组织实施

三、健康体检内容及项目

结合《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，老年人健康体检内容及项目主要包括一般体格检查、血常规、尿常规、肝功能（血清谷草转氨酶、血清谷丙转氨酶和总胆红素）、肾功能（血清肌酐和血尿素）、空腹血糖、血脂（总胆固醇、甘油三脂、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇）、心电图和腹部B超（肝胆胰脾）检查。

四、目标任务

各村（社区）要将辖区符合条件的体检对象（包括机关、企事业单位老干部、离退休人员等）摸底到位、预约通知到位、按要求体检到位。

全镇65岁以上老年人总数9925人，2024年全镇65岁及以上老年人健康管理任务数为7125人（详见附件1）。各村（社区）要结合实际开展老年健康服务项目，按照基本公共卫生服务中《老年健康服务管理工作规范》要求，落实好老年人健康评估和健康服务、不断提升老年人健康服务率。

五、时间安排及实施步骤

1.宣传发动（4月中旬）

制定实施方案，各村进行张贴宣传标语，印发宣传资料，悬挂宣传横幅，宣传健康体检对象、要求、时间、意义等。

2.发放通知（4月下旬）

各体检单位向辖区内65岁以上老人发放统一格式的健康体检通知单。

3.健康体检（5月—9月）

组织辖区内65岁及以上老年人到镇卫生院及分院（原闵桥片区到镇卫生院总部，原塔集片区到镇卫生院分院）进行健康体检。

4.查漏补缺和信息入档（10月—11月）

对漏检人员进行补检，力争体检率达71%以上。对体检过的人员进行相关体检信息整理归档，将健康体检信息录入电脑系统，统计上报体检汇总表。

5.检查考核（每月检查）

卫生院组织对各单位体检人数、体检率、体检质量和建档率、建档质量等进行检查考核。

卫生院要在显著位置公示体检咨询电话和监督电话。

六、工作措施和要求

1.提高认识，加强对健康体检工作的组织领导。65岁以上老人进行免费健康体检，是落实基本公共卫生服务均等化的一项重要内容，是惠民大行动的重要举措，各村（社区）一把手要亲自过问，要保证体检所需的人员和车辆的充足，做好辖区老年人到卫生院体检交通安全保障。镇卫生院要根据自身的实际情况制订详细、周密的健康体检工作方案，明确健康体检的目标任务、时间安排和工作要求，统筹安排好各项工作和各方面人员，确保体检工作质量。

2.做好老年人健康体检的宣传和动员工作。做好积极的宣传、动员工作是老年人健康体检知晓率和参与率提高的保证。卫生院要通过印发宣传单、张贴宣传标语、悬挂宣传横幅等多种形式，广泛宣传健康体检的目的、意义以及相关政策。各村（社区）要安排专人挨门逐户进行排查、通知并向群众做好宣传和动员工作。

3.落实健康评价和健康指导，加强健康体检结果的应用。各村（社区）卫生室要及时告知体检对象健康评价结果，对发现确诊的高血压或2型糖尿病患者及时纳入慢性病患者健康管理，发现患有其他疾病、异常情况以及不良生活方式的老年人要给予合理的建议和指导。老年人体检结束后要及时将老年人体检信息整理汇总并录入电脑系统，并在20个工作日内向受检老年人或家属反馈体检结果。

4.加强考核，确保本次健康体检工作取得实效。镇卫生院要加强体检工作每个环节的考核，对体检单位体检率不合格的要及时安排补检工作；对组织不力，措施不落实，群众意见大，未按要求进行体检的单位予以通报批评，并根据考核结果对有关人员实施奖惩。

塔集镇人民政府

2024年4月7日

（此件公开发布）

塔集镇党政办公室                           2024年4月7日印发

附件1

塔集2024年65岁以上老年人健康体检任务表

| 村居 | 辖区 人口 | 65岁 以上人口 | 健康管理 （健康体检） 任务数（71%） | 已完成 体检数 | 健康 管理率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 闵桥+古镇 | 2628 | 593 | 421 |  |  |  |
| 双庙村 | 1999 | 475 | 337 |  |  |  |
| 药王村 | 1964 | 470 | 334 |  |  |  |
| 太平村 | 2264 | 617 | 438 |  |  |  |
| 小桥村 | 1551 | 400 | 284 |  |  |  |
| 横桥村 | 2029 | 549 | 390 |  |  |  |
| 金桥+庙沟 | 3273 | 814 | 578 |  |  |  |
| 施尖村 | 2127 | 618 | 439 |  |  |  |
| 甫坝+养殖场 | 2158 | 491 | 349 |  |  |  |
| 高桥村 | 1964 | 502 | 357 |  |  |  |
| 陆河村 | 1988 | 478 | 340 |  |  |  |
| 东方红+宝塔 | 1943 | 539 | 383 |  |  |  |
| 联合 | 1529 | 478 | 340 |  |  |  |
| 三柳 | 2151 | 605 | 430 |  |  |  |
| 新华 | 1769 | 439 | 312 |  |  |  |
| 龚河 | 1809 | 487 | 346 |  |  |  |
| 岔河 | 1145 | 345 | 245 |  |  |  |
| 双桥+捕捞公司 | 3004 | 711 | 505 |  |  |  |
| 金平 | 1245 | 308 | 219 |  |  |  |
| 安乐+夹沟 | 2324 | 600 | 426 |  |  |  |
| 合计 | 40863 | 10519 | 7125 |  |  |  |