2024年总结计划——县数据局

一、上半年工作总结

**1.坚持改革创新，以特色工作赢出色评价。**

**（1）深化工程建设项目领域极简审批制度改革。**研发建设工程设计方案智能化审查系统，建立设计方案智能化审查标准，“秒出”报告，全面提升设计方案的审查效率，项目报建时间平均缩短1个月左右，审查效率提速50%。对市县重大工业项目，重塑方案审查流程，前置规划方案审查踏勘环节，各参建单位、属地政府、涉审单位共同参与现场踏勘，各有关单位在项目现场提出辅导意见并确认，审批部门直接出具审查意见，为企业节省时间1-2个月，审批效率提速55%。构建竣工联办体系，会同住建等相关单位提前介入辅导，开展联审联批联验，现场验收通过后，同步出具质量监督报告、规划核实意见书、消防备案证、排水许可证和竣工验收备案证，不动产登记部门同日办理不动产权证，打造竣工极速交付。

**（2）探索建立企业住所预备案制度。**与数字产业园、智能制造产业园、聚智产业园、城东物流园等管理机构签订合作协议，通过数字赋能、信息互通，实现产权证明预备案一次、企业开办免提交N次。住所证明材料精简90%，审批时限压缩50%以上，改革成果惠及千余户市场主体。

**（3）打造公共资源交易全链条监管。**运用智能系统，实施“一人多标”模式，实现“一人多项目”数字见证，避免近距离接触可能带来的廉政风险。45宗项目成功运用该模式，交易额约4.1亿元。强化招投标项目监管，完善代理机构来金执业信用登记，规范建设工程项目进场交易报审材料。实施交易全流程营商环境指标监测项目数20个，开展招投标领域“双随机、一公开”检查，全县范围内通报代理机构信用评估等级4次。

**2.坚持优化服务，擦亮“金服务”金质品牌。**

**（1）免收验线证明。**被列入市县重大工业项目的企业在办理工程建设项目规划核实时，可免收验线证明，4个项目通过免收验线证明完成规划核实。

**（2）免收水域、滩涂承包合同**。根据申请人提供的申报材料，通过现场勘查并核对承包主体信息，免收承包合同，及时核发法人组织水域、滩涂养殖证，提高发证效率。

**（3）统筹推进政府投资工程项目建设。**4个集中建设项目处于建设阶段，组织项目现场巡查11次，第三方专业巡检3次，召开4次标后履约监管专题会议，通报项目检查问题，所有检查问题均已实现整改闭环。省集中建设管理处高度肯定我县集中建设做法与经验，多次在全省范围表扬推广，镇江、淮安等地来金考察。

**（4）深化“双联服务”模式。**发布第二批金湖县工程建设项目“中介联合体”征集公告，扩大中介联合体成员范围。探索实施涉水评审，将项目涉及到的洪评，水保，水资源评估等事项，打包成涉水评审一件事。代办服务重大项目78个，助力24个项目领取施工许可证，打造了“金易办”项目名片。

**3.坚持简政放权，持续增强市场主体活力。**

**（1）深化行政许可告知承诺制改革。**深化行政许可告知承诺制改革，在公共场所卫生许可事项领域推行卫生检测报告免提交、社会组织成立登记事项领域推行验资报告免提交。通过建立申请人书面承诺、审批部门当场许可、监管部门履诺核查三方联动工作机制，推动形成标准公开、规则公平、预期明确、各负其责、信用监管的现代治理模式。

**（2）实施建筑工程五类行为免移送。**未获施工许可开工免移送、未经验线开工免移送、未经批准变更免移送、未经验收投产免移送、未按竣工时限备案免移送。

**（3）免收投标保证金。**4月26日起，在我县公共资源交易平台进行招标的房屋建筑和市政基础设施、交通、水利、农田建设等工程建设项目依法必须招标工程，免收投标保证金。

二、下半年工作计划

**（一）开展县域数据“系统重构”行动**

**1.启动全县数据资源普查。**会同发改委、财政局等部门开展全县数据资源的普查工作，建立全县数据资源“一本账”。

**2.加强数据业务知识培训。**采取“请进来、走出去”等方式，定期邀请省市数据专家来金授课，开展知识竞赛、技能大比武等活动，提高全局人员知识储备、业务能力。

**3.起草数字金湖建设方案。**以“2632”为框架开展我县数据建设。“2”是建设县区、镇街两级联动的城市运行指挥中心，“6”即推进数字经济“一网兴业”、政务服务“一网通办”、城市治理“一网统管”、政府运行“一网协同”、数字社会“一网惠民”、生态环境“一网创优”等6个“一网”应用，“3”即打造“苏服办·安心办”、“i淮安”APP、政务OA等三个服务应用端，“2”是结合省政府对我县规划定位，建设“为打造南京都市圈北部智造高地提供算力基础”“为建设江淮绿心荷美田园提供数据支撑”两个特色数据应用场景。

**4.规范数据项目建设管理。**出台县级政务信息化项目建设管理办法，常态化高效率开展县级信息化项目审核，推动信息化项目建设管理机制优化、流程简化，提升项目建设质量和资金使用效能。

**5.筹建县级“数据底座”。**依据《江苏省数据条例（草案）》，尤其是“无人驾驶”“无人智能工厂”等后期数据场景的应用，更会涉及人身安全、民生经济等领域。通过筹建我县自身“数据底座”，即数据基础设施平台，推动数据场景的高效应用。已开展中国电信、江苏有线项目承建方的调研学习。

**（二）开展政务大厅“优化提升”行动**

**1.组建企业服务中心大厅。**借鉴苏南、浙江等工作经验在市民中心建立企业服务中心，集聚涉企服务资源，为企业提供培育指导、政策兑现、纾困解难、人才、金融、科创、外贸等方面定制化、套餐式服务，高效帮助企业解决困难和问题。

**2.组建民生服务中心大厅。**以“一站式、一件事、一次办”为导向，在公共事务板块增加部分民生服务事项，整合现有的社保、就业、人才、医保等窗口，推动与群众生活密切相关的民政、民宗、残联、保险等部门单位进驻，为办事群众提供全方面便民服务。

**3.丰富专业特色大厅功能。**丰富公安、税务、不动产等特色大厅服务范畴，公安大厅增加户籍迁移、暂住证、无犯罪证明、养犬证等群众关切高频事项。税务大厅优化再升级，合理规划服务区域，为纳税人缴费人提供更优质、便捷、高效的税费服务。不动产大厅增加廉租房、公租房等事项，完善群众住房、租房需求。

**（三）开展营商环境“改革攻坚”行动**

**1.试点“四张图”加快项目“策划生成”。**以项目的选址红线图、规划方案图、施工图、竣工图为标志性节点事件，通过梳理项目审批过程中涉及1-4阶段产生的行政许可、关联事项清单，明确申报材料、办事流程、工作标准，形成涵盖各事项的统一审批模板，并结合政策、文件要求提出审批、监管要点，形成“管控清单”，按照进度主动靠前、主动跟进，统筹引领审批、监管、帮办形成工作合力，引导项目高质量建设。

**2.深化“一件事一次办”改革。**编制金湖县《进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”实施方案》；推进13个国家级、26个省定“一件事”落地运行。对已上线运行的79类“一件事”，在市民中心民生服务区域设立“一件事”服务专窗，提供陪同办、代理办、优先办等服务。依托长三角“一网通办”综合虚拟窗口，推动“一件事”办理实现异地远程对接、屏幕远程共享、音视频智能交互。

**3.构建“一号答”服务新模式。**依托省12345热线一体化平台，加强“一企来办”企业服务平台建设，对“热线百科”、“晓苏”政策问答台等知识库进行更新和完善，将“一企来办”打造成“问、查、办、评”为一体的全县企业诉求的总客服。探索建设“12345”视频应用平台，实现“12345热线+政务服务窗口”线上线下相融合的“诉求直办”视频服务模式，通过数据互通共享，实现有诉即视、有诉即连、有诉即办，畅联诉求现场，提升疑难诉求服务效率。