**重大项目审批情况周报**

第6期

金湖县数据局 2024年9月14日

全县三季度拟开、竣工项目审批情况周报

开发区、各镇街，县各有关单位：

为推进全县重大项目建设进度，便于各招引单位掌握审批情况，及时协调解决存在问题，现将全县三季度拟开、竣工项目审批相关情况进行周报。本周具体情况（9.9—9.14）见附件。

附件：1.全县三季度拟开工项目审批情况周报表

2.全县三季度拟竣工项目审批情况周报表

本期报：贺书记、徐县长、张书记、胡书记、包部长、杨常委。

抄 送：县考核办、县营商办、县推进办、县商务局。

全县三季度拟开工项目审批情况周报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任 单位 | 项目名称 | 计划  开工  时间 | 审批进度 | 存在问题 | 与上周相比  进展情况 | 备注 |
| 1 | 开发区 塔集镇 | 宏骏高能科技（江苏）有限公司智慧储能电池项目 | 2024.08 | 土地不动产权已办理，施工许可材料准备中。 |  |  |  |
| 2 | 开发区 金融集团 | 上海征世科技有限公司年产54万克拉金刚石生产项目 | 2024.09 | 租赁厂房装修图审合格证已办。 |  |  | 租赁 厂房 |
| 3 | 开发区 前锋镇 | 江苏神盾工程机械有限公司盾构机、掘进机及配件制造产业基地项目 | 2024.09 | 工规证审查中。 |  |  |  |
| 4 | 黎城街道 | 江苏金飞新材料有限公司年产2000万平方米PVB中间膜生产制造项目 | 2024.08 | 已签订土地合同；已进行工程验线辅导。 |  |  |  |
| 5 | 黎城街道 | 金湖县茗绿工贸有限公司年产2000吨无纺布项目 | 2024.07 | 工程规划许可证、施工许可证已核发。 |  |  | 转让 地块 |
| 6 | 黎城街道 | 金湖星佑科技有限公司年产50万件汽车零配件项目 | 2024.09 | 工规证审查中。已进行工程验线。 |  |  | 转让 地块 |
| 7 | 黎城街道 | 江苏凡尔科技有限公司年产100万米起重机电缆项目 | 2024.09 | 项目已备案。 |  |  | 自有用地扩建 |
| 8 | 戴楼街道 | 淮安柏环环保新材料科技有限公司10万吨/年铝灰资源化综合利用项目 | 2024.09 | 项目已备案。 |  |  | 环评编制中 |
| 9 | 戴楼街道 | 江苏大伟农机科技有限公司年产2000台套拖拉机整车及4000台农业机械配件项目 | 2024.08 | 项目已备案。 |  |  | 技改 项目 |
| **10** | **戴楼街道** | **江苏淮泰新材料科技有限公司年加工2万吨新材料项目** | **2024.09** | **方案意见征求中。** | **资规局反馈需将地块上建筑物拆除后挂牌。** | **无进展。** |  |
| 11 | 戴楼街道 | 江苏一格智能装备有限公司智能激光切割机项目 | 2024.09 | 项目已备案。 |  |  | 租赁 厂房 |
| 12 | 戴楼街道 | 江苏淮楚建设工程有限公司年产50万吨沥青混凝土产品项目 | 2024.09 | 项目已备案。 |  |  | 租赁 厂房 |
| 13 | 金北街道 | 江苏沁龙高分子材料有限公司年产10万吨35KV高压电缆用绝缘材料及钢带项目 | 2024.09 | 项目已备案。 |  |  |  |
| 14 | 金北街道 | 江苏天利成建筑科技有限公司二期项目 | 2024.09 | 项目已备案。 |  |  | 技改 项目 |
| 15 | 金北街道 | 江苏旭阳铝业科技有限公司技改项目 | 2024.08 | 项目已备案。 |  |  | 技改 项目 |
| 16 | 金南镇 | 江苏正贤自控阀门有限公司年产4万套工业自动控制系统装置项目 | 2024.08 | 工程规划许可证、施工许可证已核发。 |  |  |  |
| 17 | 金南镇 | 江苏堃阳自动化设备有限公司技改项目 | 2024.09 | 项目已备案。 |  |  | 技改 项目 |
| 18 | 金南镇 | 新三凌年产10万套新能源铝压铸配件项目 | 2024.09 | 项目尚未备案。 |  |  | 等供地 |
| 19 | 塔集镇 | 江苏云英新材料科技有限公司年产80万件高性能铝合金配件项目 | 2024.09 | 工程规划许可证、施工许可证已核发。 |  |  |  |
| 20 | 银涂镇 | 江苏昱懋纳米科技有限公司电子元器件二期项目 | 2024.09 | 方案调整审查结束，出具模拟审查意见。 |  |  |  |
| **21** | **前锋镇** | **苏州里欧环保工程有限公司金湖智能制造基地项目** | **2024.09** | **方案模拟审查已结束，图审已取号，等待设计院上传图纸；土地已挂牌。** | **该地块场地标高暂未确定。** | **待开发区反馈该地块场地标高管控的意见。** |  |
| 22 | 前锋镇 | 江苏远通塑胶制品有限公司年产3万吨电缆保护管项目 | 2024.09 | 项目已备案。 |  |  | 地块转让还未完成 |
| 23 | 前锋镇 | 江苏荣润食品有限公司年精加工2000万羽禽类项目 | 2024.08 | 项目已备案。 |  |  | 租赁 厂房 |
| 24 | 吕良镇 开发区 | 江苏正贸仓储设备制造有限公司智能仓储设备扩建项目 | 2024.09 | 工程规划许可证、施工许可证已核发。 |  |  |  |
| 25 | 吕良镇 | 金湖科泰机械科技有限公司年产10万套新能源汽车、农业机械配件项目 | 2024.09 | 挂牌资料已送至资规局窗口；工规证办理中。 |  |  |  |
| 26 | 吕良镇 | 金湖恒运机械有限公司年产4万套石油机械零部件生产制造项目 | 2024.09 | 方案审查已结束，征求意见中。 |  |  |  |
| 27 | 发改委 | 中瀚振兴仓储物流项目 | 2024.08 | 项目已备案。 |  |  |  |
| **28** | **财政局** | **金湖澎申环保科技有限公司年产1000套环保智能装备项目** | **2024.09** | **方案审查已结束，征求意见中。** | **西侧出入口距离主干道不满足80米要求。** | **方案已根据现场会办会反馈情况修改，修改方案继续征求各单位意见。** |  |
| 29 | 交通局 | 江苏捷达交通工程集团有限公司新型环保路面材料生产项目 | 2024.09 | 挂牌资料已送至资规局窗口。 |  |  |  |
| 30 | 市场 监管局 | 江苏豆香园食品科技有限公司年加工1万吨大豆豆制品项目 | 2024.09 | 项目已备案。 |  |  | 技改 项目 |
| 31 | 人大机关 银涂镇 | 江苏慧阳新型材料有限公司年产20万立方米高端压密板材项目 | 2024.08 | 项目已备案。 |  |  | 租赁 厂房 |
| 32 | 人大机关 | 江苏闯凡科技有限公司年产5000万只塑胶充气游泳圈、充气游艇、充气水池及充气救生用品项目 | 2024.08 | 工程规划许可证、施工许可证已核发。 |  |  |  |
| 33 | 政协机关 水务局 | 淮安国千智能科技有限公司智能制造生产基地标准化厂房项目 | 2024.09 | 工程规划许可证、施工许可证已核发。 |  |  |  |
| 34 | 融媒体 中心 | 江苏金也蓄能科技有限公司年产50万平方米电池毡、100万平方米传动带、100台套的鼓式硫化机项目 | 2024.08 | 工程规划许可证、施工许可证已核发；已通过工程验线。 |  |  |  |
| 35 | 工商联 | 松上年产5万吨改性高分子材料项目 | 2024.09 | 工程规划许可证已核发；已通过工程验线。 |  |  |  |
| **36** | 人社局 黎城街道 | 科创孵化园项目 | 2024.09 | 原方案技术复核已完成，待提交交评报告等文件，现因可能用地红线范围调整，等待土地范围及设计条件重新确认后，再申报方案审查。 |  |  |  |
| 37 | 国控集团 | 金湖智谷项目 | 2024.09 | 暂未至我局办理手续。 |  |  |  |
| 38 | 国控集团 | 云仓项目 | 2024.08 | 暂未至我局办理手续。 |  |  |  |
| 39 | 国控集团 | 中瀚污水处理厂项目 | 2024.09 | 已暂停。 |  |  |  |

全县三季度拟竣工项目审批情况周报表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 责任 单位 | 企业及项目名称 | 审批进度 | 存在问题 | 与上周相比进展情况 | 备注 |
| **1** | **开发区** | **江苏吉圣特石油科技有限公司年产10000套石油机械制造项目** | **已进行联合验收。** | **1.1#厂房配电房甲类防火门未见防火等级标签；2.1#厂房检测车间大门及侧门未安装，与规划方案不符；3.1#厂房检测车间一层甲类防火门未安装，与规划方案不符；4.1#厂房检测车间二三层新增隔断墙体，与规划方案不符；5.消防救援窗标志未张贴；6.2#厂房四周的自来水龙头排水接入污水管网；7.更换损坏、标识错误的井盖。** | **已整改到位。** |  |
| 2 | 开发区 | 江苏铭嶑智能制造科技有限公司年产600万台养生壶及加热小家电项目 | 现场正在建设中，已现场辅导。 |  |  |  |
| 3 | 开发区 | 江苏启发生物科技有限公司年产3万吨生物基新材料项目 | 已完成竣工备案。 |  |  |  |
| 4 | 黎城街道 | 江苏金枫达电缆有限公司年产8000万米船用电缆项目 | 已完成竣工备案。 |  |  |  |
| **5** | **黎城街道** | **金湖福莱特机械有限公司汽车零部件和智能高端石油装备制造项目** | **已现场核验。** | **1.南侧现状厂区与图审图纸不符，消防间距不足；2.场地标高抬高。** | **待建设单位提交防火板检测报告后予以进一步审查。** |  |
| 6 | 黎城街道 | 苏仪集团年产2万套电动（气动）调节阀生产线技术改造项目 |  |  |  | 技改项目 |
| 7 | 戴楼街道 | 江苏金恒祥包装有限公司年产500台套食盐智能分装包装机、300万只真空压缩袋项目 | 已完成竣工备案。 |  |  |  |
| 8 | 金北街道 | 江苏清龙新材料科技有限公司线缆新材料扩建项目 | 已完成竣工备案。 |  |  |  |
| 9 | 金北街道 | 江苏科润膜材料有限公司年产100万平米全氟燃料电池膜二期项目 | 已完成竣工备案。 |  |  |  |
| 10 | 金南镇 | 江苏海科纤维有限公司年产18万吨废旧纺织品高价值利用再生纤维项目 | 企业现场咨询增加建设内容。 |  |  | 已提醒建设单位做设计变更 |
| 11 | 金南镇 | 江苏劲高油气工程有限公司年产30000套油气钻采专用设备项目 | 已完成竣工备案。 |  |  |  |
| **12** | **金南镇** | **江苏翔坤线缆科技有限公司年产2万吨铜绞丝、2000千米特种线缆、2000千米特种光缆项目** | **方案预审结束，工规证预审结束。** | **建设手续未办理，项目已建设完成。已按带建筑挂牌。** | **无进展。** |  |
| **13** | **金南镇** | **三牛防爆电气（金湖）有限公司年产5000千米伴热电缆、1万套防爆电柜、2000千米特种光缆项目** | **已进行联合验收。** | **1.配电房未按方案建设，与规划方案不符；2.办公区域内部布局改变，与规划方案不符；3.2#厂房西北角公厕未建设，与规划方案不符；4.室内正负零地坪标高比原设计低22cm，与规划方案不符；**  **5.缺少房产测绘报告。** |  |  |
| 14 | 塔集镇 | 金湖聚胜塑木新材料有限公司年产5万吨新材料项目 | 已完成竣工备案。 |  |  |  |
| 15 | 银涂镇 总工会 | 中城大有新能源发展(淮安) 有限公司年产5GWh锂电池及400MWh储能设备项目 | 暂未收到预验收申请。 |  |  |  |
| 16 | 银涂镇 | 威尔尼装饰材料（江苏）有限公司年产600万米沙发革和5000万套劳保用品项目 | 暂未收到预验收申请。 |  |  |  |
| 17 | 银涂镇 | 江苏世杰金属科技集团有限公司货架扩建项目 | 暂未收到预验收申请。 |  |  |  |
| 18 | 前锋镇 | 江苏湖源居生态旅游发展有限公司阮桥旅游度假区项目 | 暂未收到预验收申请。 |  |  |  |
| **19** | **前锋镇** | **江苏精联电缆科技有限公司年产16000千米计算机特种专用电缆、特种耐火电缆、防火电缆 项目** | **已现场辅导1次。** | **1#厂房外立面（窗户）与规划不符。** | **设计单位已进行设计变更。** | **请督促企业按照审批要求整改** |
| 20 | 吕良镇 | 江苏新国冶冶金科技有限公司年产4000套冶金设备项目 | 已完成竣工备案。 |  |  |  |
| 21 | 工信局 | 江苏金石富源机械有限公司年产2万台井口设备和采油树项目 | 已完成竣工备案**。** |  |  |  |
| 22 | 财政局 | 江苏泰利智能科技有限公司废弃资源综合利用项目 | 已完成竣工备案。 |  |  |  |
| 23 | 财政局 | 金湖浦源新型建材有限公司年产9000吨木塑制品及新型增强材料项目 | 暂未收到预验收申请。 |  |  |  |
| 24 | 财政局 | 江苏飞创精密智造有限公司智能天线制造项目 | 暂未收到预验收申请。 |  |  |  |
| **25** | **住建局** | **江苏怡众科技有限公司电吸门控制系统、电动踏板、残疾人座椅项目** | **已现场辅导2次，预验收1次。** | **1.门卫（大小）与规划不符；2.南侧门牌附近新增一门卫；3.东南角新增一箱变与规划不符；4.2#厂房立面窗户（东南、北侧）、1#厂房立面窗户（东、南、北）与规划不符；5.1#厂房一层内部布局与图纸不符；6.地坪标高与原规划不符。** | **无进展。** | **请督促企业按照审批要求整改** |
| 26 | 住建局 | 淮安庆鹏燃气有限公司金湖县气化金湖燃气工程项目 | 暂未收到预验收申请。 |  |  |  |
| 27 | 交通局 国控集团 | 江苏杉荷里置业有限公司金茂商务中心项目 | 暂未收到预验收申请。 |  |  |  |
| **28** | **交通局** | **江苏恒源机械科技有限公司年产30000只阀体、阀盖等石油机械配件加工项目** | **已联合验收。** | **1.1#生产车间东南角新建隔断房间，与规划方案不符；2.1#生产车间西立面卷帘门，与规划方案不符；3.2#生产车间卫生间位置与规划不符；4.3#生产车间大门及侧门未安装，与规划方案不符；5.缺少房产测绘报告。** | **企业整改中。** |  |
| 29 | 水务局 | 江苏德悦安防集团有限公司年产100万打警用手套、100万件警用防刺背心、600万打浸胶手套项目 | 2号车间及办公楼已完成竣工备案；1号车间已完成规划核实；污水处理池已办理工规证。 |  |  |  |
| **30** | **商务局 政府办** | **江苏理士新能源科技有限公司理士新能源智能制造园区项目** | **已预验收辅导。** | **新材料车间：**  **1.内部隔断房间很多，且存在危废库房，与规划不符；2.消防抗震支架未安装；3.疏散门撤销应设置在内侧；4.厂房东侧外立面贴墙存在卫生间及保洁用房（约100平方米）；5.厂房北侧外墙存在危废库、设备等，影响消防逃生窗。**  **2#生产车间：**  **1.内部隔断房间很多，且存在危废库房，与规划不符；2.排烟窗及手动摇杆未安装；3.厂房西立面大门未按图施工；4.未办理工程验线手续；5.厂房未按报审方案建设，位置、长宽尺寸均与报审方案不一致；6.消防联动未调试。** | **企业整改中。** |  |
| 31 | 政协机关 | 江苏金誉缘机械科技有限公司南高齿配套加工项目 | 已完成竣工备案。 |  |  |  |
| 32 | 教体局 | 江苏龙普动力科技有限公司年航空零部件制造项目 | 已完成竣工备案。 |  |  |  |
| **33** | **水投公司** | **江苏淘都能源机械有限公司年产20万套（台）页岩油气钻采装备项目** | **已预验收辅导。** | **1.厂房东西立面、研发楼东立面与规划不符；2.消防救援窗标志、厂房内疏散指示灯、应急照明未做。** | **企业整改中。** |  |
| 34 | 金鑫公司 | 江苏力一建设工程有限公司重金属污水处理厂项目 | 暂未收到预验收申请。 |  |  |  |