金湖县2024年农作物秸秆综合利用实施方案

根据《关于下达2024年度第四批省对市县专项转移支付预算资金的通知》（苏财农〔2024〕97号、苏农计〔2024〕37号）、《金湖县2022年省级农作物秸秆综合利用专项实施方案的通知》（金政办传〔2022〕41号）文件精神，特制定本实施方案。

一、实施范围

金湖县范围内。

二、实施内容

（一）补助对象及范围

从事秸秆能源化、基料化、饲料化、肥料化、工业化等秸秆综合利用及秸秆收储的各类市场主体（农民、种植大户、合作社以及企业等）。

（二）补助方式、条件

实行按量补助，在考核期内收储、利用县内农作物秸秆300吨以上的市场主体。

（三）补助标准、资金来源

资金来源于省级专项资金，根据资金下达情况，每吨补助40元左右。

（四）考核时间

2024年5月1日至2025年4月30日。

（五）补助程序

1．主体申报。收储利用主体将经村（居）初审、镇（街道）核查后的奖励申报材料于2025年5月31日前报送至县农业农村局农村能源管理服务中心（神华东路95号）。包括《金湖县2024年秸秆收储利用奖励申报表》（附件1）、营业执照、法人证书（或身份证）、村（居）委会证明（附件2）、镇（街道）核查意见（附件3）、以及秸秆收购台账、秸秆销售合同或协议、秸秆销售资金到账证明（银行入账回单）等。

2．村（居）初审。村（居）委会要对在本村（居）内面向农户从事秸秆收储利用市场主体的真实性进行初步审核认定，并出具秸秆收集（收购）证明（附件2）。所证明的数量必须真实有效，不得虚报，不得重复证明。

3．镇（街道）核查。镇（街道）要组织相关职能科室，实地对秸秆收储利用市场主体申报材料以及相关数据的真实性进行核查，出具核查意见（附件3），并在收购（打捆）的镇（街道）或村（居）进行公示。

4．县级（或第三方）复查。由县农业农村局牵头，会同财政、生态环境等部门组成复查组，对秸秆市场主体收储利用情况进行复查（或由第三方核查），并在复查结束后，将复查结果进行公示。

5．资金拨付。县财政部门按照公示结果、补助标准及有关程序直接将补助资金拨付给市场主体。严禁弄虚作假、重复补助。一经发现，取消补助资格，收回已补助资金，三年内不得再申报补助资金。

三、经费预算

（一）资金来源。2024年拟申请省财政补助资金90万元 。

（二）明细预算。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施内容 | 资 金 来 源 | | | |
| 合 计（万元） | 省级财政补助资金（万元） | 市县财政补助资金（万元） | 实施单位自筹资金（万元） |
| 秸秆按量补助 | 90 | 90 | 0 | 0 |
| 合计（万元） | 90 | 90 | 0 | 0 |

四、实施进度

本项目实施时间自2024年5月至2025年12月底，实施进度安排如下：

考核时间自2024年5月1日至2025年4月30日。2025年5月31日前完成主体申报，2025年12月底完成县级（或第三方）复查，并在复查结束后，将复查结果进行公示。

1. 绩效目标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 绩效目标类型 | 绩效目标类型 | 指标值 |
| 1 | 效益指标 | 农作物秸秆综合利用率（%） | ≧96% |

六、组织管理

（一）项目组成员

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 联系方式 |
| 张和明 | 金湖县农村能源管理服务中心 | 主任 | 18952302072 |
| 黄军祥 | 金湖县农村能源管理服务中心 | 农艺师 | 15195515087 |
| 陈忠良 | 金湖县农村能源管理服务中心 | 农艺师 | 13655239188 |
| 张轸越 | 金湖县农村能源管理服务中心 | 助理农艺师 | 17851559920 |
| 张宇茜 | 金湖县农村能源管理服务中心 | 助理会计师 | 18915197318 |
| 田润东 | 金湖县农村能源管理服务中心 | 办事员 | 18112071539 |

（二）管理责任人

张和明，金湖县农村能源管理服务中心，电话：18952302072。

附件1

金湖县2024年秸秆收储加工利用奖励申报表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体名称 | |  | 地址 | | |  |
| 注册资本 | |  | 营业时间 | | |  |
| 秸秆产品类型 | |  | 从事秸秆  收储加工年限 | | |  |
| 法定代表人 | |  | 联系电话 | | |  |
| 秸  秆  收  储  销  售  利  用  情  况 | 一、秸秆收储情况  2024年，共收储当年生产的秸秆xx吨，折农田xx亩，其中水稻秸秆xx吨，折稻田xx亩；三麦秸秆xx吨，折麦田xx亩。收购区域分别为：xx镇（街道）xx村秸秆xx吨（稻秸秆xx吨、麦稻秸秆xx吨），折农田xx亩（稻田xx亩、麦田xx亩）；xx镇（街道）xx村秸秆xx吨………  二、秸秆销售利用情况  2024年收储的秸秆，已销售（利用）xx吨，主要销售渠道有：xx企业xx吨，………；现储存xx吨，计划销售渠道有：xx企业xx吨，……… | | | | | |
| 承  诺 | 我单位提交的申报材料是真实客观的，并愿对因申报材料虚假引发的后果承担相应责任。  申报主体：（单位公章）  法定代表人：（签名）  年 月 日 | | | 镇级核查意见 | 镇（街道）：（公章）  分管负责人：（签名）  年 月 日 | |

特别提示：资料如实填写，如有弄虚作假行为，一经查实，将追究相关责任人的责任。

附件2

xx镇（街道）xx村（居）

秸秆机械化收集（收购）证明

我村现有农田xx亩，2024年水稻种植面积xx亩、三麦种植面积xx亩，共生产秸秆xx吨（其中：稻秸秆xx吨、麦秸秆xx吨）。2024年我村秸秆全量还田面积共xx亩（其中：水稻还田xx亩、三麦还田xx亩），利用秸秆xx吨（其中：稻秸秆xx吨、麦秸秆xx吨）。2024年xx（收储主体名称）共在我村收购秸秆xx吨、机械化打捆xx吨（其中：稻秸秆xx吨、麦秸秆xx吨），折算约xx亩的农田秸秆产量（其中：稻田xx亩、麦田xx亩）。特此证明！

（说明：水稻秸秆按0.5吨/亩、小麦秸秆按0.3吨/亩计算）

xx镇（街道）xx村（居）委会：（盖章）

负责人：（签名）

年 月 日

特别提示：资料如实填写，如有弄虚作假行为，一经查实，将追究相关责任人的责任。

附件3

xx镇（街道）核查意见

我镇（街道）现有农田xx亩，2024年水稻种植面积xx亩、三麦种植面积xx亩，共生产秸秆xx吨（其中：稻秸秆xx吨、麦秸秆xx吨）。2024年我镇（街道）秸秆全量还田面积共xx亩（其中：水稻还田xx亩、三麦还田xx亩），利用秸秆xx吨（其中：稻秸秆xx吨、麦秸秆xx吨）。经核查，2024年xx（收储主体名称）在xx村、xx村等共收购秸秆xx吨（其中：稻秸秆xx吨、麦秸秆xx吨），折算约xx亩的农田秸秆产量（其中：稻田xx亩、麦田xx亩）。所收购的秸秆量真实、客观，不存在弄虚作假或虚报、重复申报现象。

核查人员：（姓名）（单位、职务）

（姓名）（单位、职务）

镇（街道）（盖章）： 负责人（签名）：

年 月 日

特别提示：资料如实填写，如有弄虚作假行为，一经查实，将追究相关责任人的责任。