金政发〔2025〕21号

关于印发2025年省、市、县政府民生实事

项目实施方案表的通知

各镇人民政府、街道办事处，县各委办局，县直各单位：

现将2025年省、市、县政府民生实事项目实施方案表印发给你们。民生实事项目是推动经济社会发展和提升民生福祉的关键举措。各镇（街道）、各有关单位要始终践行以人民为中心的发展理念，进一步增强政治意识，压实工作责任，优化实施方案，确保民生实事高质量落地见效，切实将民生工程打造成为群众认可的“暖心工程”，更加精准地解决群众急难愁盼问题，持续提升人民群众的获得感、幸福感和安全感，让发展成果更多更公平惠及全县人民。

附件：1．2025年省政府民生实事（金湖县）实施方案表

2．2025年市政府民生实事（金湖县）实施方案表

- 3．2025年县政府民生实事实施方案表

金湖县人民政府

2025年4月18日

（此件公开发布）

附件1

2025年省政府民生实事（金湖县）实施方案表

| 大类 | 项目名称 | 序号 | 项目内容及具体任务 | 2025年计划投资（万元） | 资金安排 | 分季度计划 | 牵头职责分工 |  | 协办职责分工 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 牵头单位 | 工作职责 | 协办单位 | 工作职责 |
| 一 | 幼有所育 | 1 | 改造提升5个可提供普惠托育服务的幼儿园，保障群众多层次托育需求。 | 8 | 总投资8万元，从县财政预算资金列支。 | 一季度：明确任务和试点幼儿园，开展园舍改造、设备购置及岗前培训。 二季度：完成备案登记手续，开始招生，常态化开展托育服务。 三季度：开展教师专业能力培训，加强幼儿园安全管理。 四季度：常态化开展托育服务，提高托育服务质量。 | 教体局 | 负责牵头推进托幼一体化试点各项工作。 | 住建局 | 负责幼儿园改造类项目的业务指导。 |
| 二 | 学有所教 | 2 | 为全县所有中小学教室安装空调，改善中小学教学环境。 | 404.94 | 总投资404.94万元，其中县财政承担220.61万元，供电部门承担184.33万元。 | 一季度：确定空调采购和主设备购置方案，网上预公示，公开招标。完成线路改造、电力增容、业扩配套施工。 二季度：完成招标，安装空调。 三季度：调试，交付使用。 四季度：项目审计。 | 教体局 | 负责统筹协调，做好采购方案的制订、挂网招投标、设备安装、项目验收等工作。 | 供电公司 | 负责线路改造、电力增容及业扩配套施工。 |
|  |  | 3 | 新增1个标准化初中学校心理辅导室。 | 10 | 总投资10万元，由县财政统筹安排。 | 一季度：确定新增心理辅导室学校及位置，制定各功能室改造方案主设备购置方案。公开招标施工单位。 二季度：完成装修改造，采购相关设备。 三季度：设备安装调试，交付使用。 四季度：项目审计。 | 教体局 | 负责统筹协调，做好方案的制定、挂网招投标、设备安装、项目验收等工作。 |  |  |
| 二 | 学有所教 | 4 | 开设9个公益暑托服务班点，志愿服务农村留守儿童、城市外来务工人员子女等中小学生。 | 7.2 | 总投资7.2万元，为社会资本。 | 一季度：征求具体需求，形成“爱心暑托班”初步建设方案。 二季度：编制“爱心暑托班”课程，开展办班点设置、生源选择等工作。 三季度：组织开设“爱心暑托班”，并做好教师招募、志愿者培训、安全保障及督查等工作。 四季度：总结“爱心暑托班”项目完成情况。 | 团县委 | 负责统筹协调、资源整合，指导各点位合理制定课程，督促落实各点位安全责任。 | 各镇（街道） | 各镇（街道）协助做好辖区内“爱心暑托班”点位开设、学生招募等工作，切实履行安全责任。 |
| 三 | 劳有所得 | 5 | 开展高校毕业生职业技能培训，服务200人次以上。 | 20 | 总投资20万元，从就补资金拨付。 | 一季度：开展高校毕业生职业技能培训50人。 二季度：开展高校毕业生职业技能培训50人。 三季度：开展高校毕业生职业技能培训50人。 四季度：开展高校毕业生职业技能培训50人。 | 人社局 | 负责组织实施、业务指导、常态督查、统筹推进等工作。 |  |  |
|  |  | 6 | 开展农业转移人口职业技能培训，服务136人次以上。 | 13.6 | 总投资13.6万元，从就补资金拨付。 | 一季度：开展农业转移人口职业技能培训34人。 二季度：开展农业转移人口职业技能培训34人。 三季度：开展农业转移人口职业技能培训34人。 四季度：开展农业转移人口职业技能培训34人。 | 人社局 | 负责组织实施、业务指导、常态督查、统筹推进等工作。 |  |  |
| 三 | 劳有所得 | 7 | 优化提升1个标准化“家门口”就业服务站，兜底帮扶160名困难群体就业。 | —— | —— | 一季度：赴镇街调研“家门口”就业服务站选址工作，开展困难群体就业帮扶40人。 二季度：确定优化提升“家门口”就业服务站站点，配套软硬件设施和事项权限，开展困难群体展就业帮扶40人。 三季度：将优化提升的“家门口”就业服务站站点报市验收，开展困难群体就业帮扶40人。 四季度：开展困难群体就业帮扶40人。 | 人社局 | 负责组织实施、业务指导、常态督查、统筹推进等工作。 |  |  |
|  |  | 8 | 新增帮扶200名登记失业青年实现就业创业，依法参加社会保险。 | —— | —— | 一季度：帮助扶持就业创业50人。 二季度：帮助扶持就业创业50人。 三季度：帮助扶持就业创业50人。 四季度：帮助扶持就业创业50人。 | 人社局 | 负责组织实施、业务指导、常态督查、统筹推进等工作。 |  |  |
| 四 | 病有所医 | 9 | 新增1个乡镇卫生院（社区卫生服务中心）五级中医馆，服务基层群众中医药需求。 | 5 | 总投资5万元，由银涂镇筹集。 | 一季度：确定银涂镇卫生院为五级中医馆创建单位。 二季度：对照五级中医馆建设标准完善硬件、软件建设。 三季度：完成市级五级中医馆验收。 四季度：进一步巩固提高中医馆文化内涵建设。 | 卫健委 | 负责统筹协调、资源整合、全程督导。 | 银涂镇 银涂镇卫生院 | 银涂镇负责筹集五级中医馆项目建设资金，银涂镇卫生院负责实施项目建设。 |
| 四 | 病有所医 | 10 | 免费为1019名适龄女生接种HPV疫苗，控制宫颈癌发生风险。 | 16.92 | 总投资16.92万元，由县财政承担。 | 一季度：明确接种任务，开展宣传发动、人员培训和接种对象摸底。结合我县实际，对全县接种工作进行详细的部署安排。 二季度：编制第一针次的疫苗采购计划并完成适龄女生第一针接种任务。 三季度：总结第一针接种工作，编制第二针次的采购计划，持续加强宣传，并做好异常反应（AEFI）监测和处置。 四季度：督查完成第二针的接种任务，动态跟踪项目实施情况，进行全面总结，评估实施效果。 | 卫健委 | 负责制定HPV疫苗接种项目实施方案，制定接种计划，做好疫苗管理，跟进接种进度，做好宫颈癌防治科普宣传工作。 | 教体局 妇联 | 教体局负责收集、汇总、上报接种学生的基本信息。妇联负责配合做好社会和家庭宣传等工作，协助卫健部门评估实施效果。 |
|  |  | 11 | 深化完善长期护理保险制度，参保人数超92126人。 | 737.01 | 总投资737.01万元，其中医保基金个人账户划拨92.13万元，医保统筹基金划拨552.76万元，县财政承担92.13万元。 | 一季度：全县职工医保参保人员全部参加长期护理保险。 二季度：做好政策宣传工作。 三季度：进行督查，规范机构行为、提高服务质量。 四季度：做好考核验收工作。 | 医保局 | 负责项目组织实施、资金筹集和监督管理等工作。 |  |  |
| 五 | 老有所养 | 12 | 设置1个基层适老生活体验中心。 | 暂未明确 | 暂未明确 | 一季度：结合老年人口分布、老年群体需求等，摸底调研，选点布局。 二季度：对选定的建设改造工作进行施工招标，确定作业主题和改造内容。 三季度：推进建设，基本完成任务，同步启动运营准备工作。 四季度：全面完工，组织验收，开展运营，并同步整理收集相关台账资料。 | 民政局 | 负责编制方案、统筹协调，做好点位布局、资金分配、督促检查和考核验收。 |  |  |
| 五 | 老有所养 | 13 | 改造提升2个城市社区助餐点，推动老年助餐服务方便可及。 | 100 | 总投资100万元，其中在城区范围内新建1个包括老年人在内的就近助餐点项目由国尧集团出资。 | 一季度：布局选址、制定方案。结合实际和老年人口分布、老年群体需求等要素，完成助餐点选点布局和建设改造方向。 二季度：施工招标，正式开工。对选定助餐点建设改造工作进行施工招标，确定作业主体和改造内容。 三季度：基本完工、推进运营。基本完成改造任务，同步启动运营准备工作。 四季度：全面完工，组织验收。全面完成助餐点建设，完成验收工作，开展运营，并同步整理收集相关台账资料。 | 民政局 国尧集团 | 国尧集团负责新建就近助餐点项目组织协调、项目实施和台账整理等工作。民政局负责编制方案，统筹指导国尧集团新建助餐点工作，做好2个点位布局设置、督促检查和考核验收。 |  |  |
|  |  | 14 | 开展2000人次老年人运用智能技术培训，帮助老年人跨越“数字鸿沟”。 | 3.6 | 总投资3.6万元，由省级补助资金。 | 一季度：明确手机培训任务和要求，开展宣传发动。 二季度：建立师资队伍，开展老年人运用智能技术培训1000人次。 三季度：累计开展老年人运用智能技术培训2000人次，强化跟踪指导，确保培训实效。 四季度：全面完成老年人运用智能技术培训任务，总结提炼先进做法，整理完善台账资料。 | 民政局 | 负责项目统筹安排、资金分配和监督管理等工作。 |  |  |
| 六 | 住有所居 | 15 | 新开工改造1个城镇老旧小区，推进完整社区建设。 | 110 | 总投资110万元，由县财政承担。 | 一季度：设计招标，编制设计方案，改造方案评审，深化施工图设计，同步进行预算编制、标前审计，全部完成前期准备工作，工程挂网招标。 二季度：确定项目施工单位，进场施工，做好施工现场管理，至二季度末形象进展超50%。 三季度：按序时推进，至9月底全部完成改造任务。 四季度：10月底前全部竣工验收，11月完善台账资料迎接考核。 | 住建局 | 负责老旧小区改造项目的具体组织实施、统筹协调、业务指导、督查推进和验收迎检工作，落实长效管理措施。 | 黎城街道 发改委 数据局 公安局 自然资源和规划局 | 黎城街道协助老旧小区改造的具体实施，参与研究整治改造方案设计和提出老旧小区改造意见，排除并化解施工过程中群众矛盾，指导社区对改造完成并验收后小区的接收和建立老旧小区长效管理机制。发改委负责项目立项审批，组织初步设计优化评审等工作。数据局负责老旧小区改造项目相关手续的审批，优化审批流程、深化行政审批制度改革。公安局负责查处工程推进中的暴力抗法行为；指导做好小区内增设监控点的布点、建设和后续管理工作；协调清理僵尸车辆，保障项目施工的运输工具在禁行区域内的临时通行事项。自然资源和规划局负责规划审批、确定作业红线等有关工作。 |
| 六 | 住有所居 | 16 | 筹集180套保障性租赁住房。 | 8000 | 总投资8000万元，由金鑫公司承担。 | 一季度：分解落实目标任务，力争项目开工达30%。 二季度：督促项目开工建设，力争项目开工达50%。 三季度：全面开工建设，基本完成年度目标任务。 四季度：完成项目认定，做好项目监测评价工作。 | 住建局 | 负责统筹协调、业务指导、督查推进和考核验收工作。 | 发改委 自然资源和规划局 数据局 金鑫公司 工行 | 发改委、自然资源和规划局、数据局负责项目认定联合审查工作。金鑫公司负责运营投资建设、资产管理。工行负责发放抵押贷款。 |
| 七 | 弱有所扶 | 17 | 改造提升2家残疾人辅具服务点，提供个性化适配服务。 | 4 | 总投资约4万元，从残疾人康复经费中统筹列支。 | 一季度：出台本县规范提升残疾人辅具租赁服务点实施方案。开展评估选址，确定2个残疾人租赁服务点规范提升名单。 二季度：制定本地《辅具租赁（租借）办法》，落实场地设施、规范服务内容等。采购相关辅具，提升辅具租赁点服务质效，开展辅具租赁的公益宣传活动，对完成提升的租赁点开展自查初评。 三季度：完成自查初评，自评通过的将自查结果和相关资料报市残联复评，复评通过的等待省级抽查确认。 四季度：总结经验，推进本县其他租赁点服务能力提升。 | 残联 | 负责统筹协调，做好方案制定、组织实施、督查推进等工作，确保按序时完成目标任务。 |  |  |
| 八 | 出行方便 | 18 | 改造1座农村公路桥梁。 | 550 | 总投资550万元，由县财政承担。 | 一季度：开展附属工程施工工作。 二季度：完成全部施工任务，竣工验收。 三季度：全面完成年度目标任务。 四季度：完善台账资料迎接考核。 | 交通局 | 负责具体实施、施工管理、进度推进等工作。 |  |  |
| 八 | 出行方便 | 19 | 新增30个共享停车泊位，新增100个公共停车泊位。 | 0.3 | 总投资0.3万元，由县财政承担。 | 一季度：结合我县城区交通状况、停车需求，制订公共停车泊位、共享停车泊位建设计划；牵头制订我县机关事业单位错时（免费）开放内部停车场实施计划。 二季度：选定公共停车场建设场址，申报建设计划，落实资金、土地等事宜；牵头对外发布我县机关事业单位错时免费开放内部停车场通告及具体实施细则。 三季度：完成规划设计、招投标等停车场建设前期工作，启动年度公共停车泊位、共享停车泊位建设。 四季度：完成年内公共停车泊位、共享停车泊位建设任务，做好验收及相关建设资料台账汇总工作。 | 住建局 | 负责牵头落实建设任务，包括公共停车场的设计和建设监管，确保停车场的建设质量。 | 机关事务服务中心 自然资源和规划局 | 机关事务服务中心负责指导和落实各机关事业单位内部停车设施对外开放工作的实施。自然资源和规划局负责提供土地使用规划和审批服务，确保公共停车场的建设用地符合规划和法规要求。 |
| 九 | 环境改善 | 20 | 疏浚整治20.56公里农村生态河道。 | 1328.85 | 总投资1328.85万元，由中央及省级财政承担1298.45万元，县财政承担30.4万元。 | 一季度：完成20.56公里农村生态河道疏浚整治。 二季度：开展常态化管护。 三季度：整理台账资料。 四季度：申报省级复核评估。 | 水务局 | 负责制定项目实施方案，推动项目落实，确保项目实施效果。 | 各镇（街道） | 各镇（街道）负责涉及河道的矛盾协调工作。 |
|  |  | 21 | 新建1个绿美村庄，推进乡村绿化美化。 | 40 | 总投资资金40万元，由省专项资金列支。 | 一季度：完成绿美村庄规划设计。 二季度：完成项目招标等工作。 三季度：完成项目实施。 四季度：完成项目检查验收工作。 | 自然资源和规划局 | 负责规划指导、进度督查和绿化造林技术指导。 | 吕良镇 | 负责督促指导绿美村庄规范化建设。 |
|  |  | 22 | 公园绿地嵌入式增加运动休闲等场地设施1处。 | —— | —— | 一季度：向县教体局申请县人民公园乒乓球桌采购计划。 二季度：县教体局采购计划通过后实施采购。 三季度：完成乒乓球桌安装。 四季度：竣工验收。 | 住建局 | 负责牵头推进项目实施和建设，确保按时完成。 | 教体局 | 负责乒乓球桌采购。 |
| 九 | 环境改善 | 23 | 推进无害化卫生户厕改造提升，改造提升10个行政村。 | 182.39 | 总投资约为182.39万元，其中省级补助资金预计79.3万元，市财政补助资金预计22.204万元，县财政承担80.886万元。 | 一季度：牵头编制全县农村户厕改造实施方案，下达改厕任务。各镇街成立户厕改造提升专班，制定改造计划，采取整村推进，做到一户一案，完成招投标工作。完成任务量的10%。 二季度：邀请相关专家开展改厕业务培训和标准技术指导，召开现场推进会，全面启动户厕改造提升工作。完成任务量的40%。 三季度：做好户厕改造工程督查推进，召开现场观摩会。完成任务量的70%。 四季度：全面完成改厕任务，督促镇村做好改造档案资料留存，聘请第三方做好县级竣工验收、项目审计等。做好省市验收各项准备工作。 | 农业农村局 | 负责制定年度目标，分解目标任务，统筹实施、业务指导、组织协调、督促检查和考核评估等工作。 | 文明办 住建局 生态环境局 市监局 卫健委 各镇（街道） | 文明办负责指导农村户厕改造提升宣传工作，加强宣传教育引导，促进农民群众养成文明如厕等健康生活习惯，培育乡风文明。住建局负责指导新建住房、新型农村社区建设中规划设计方案配建户厕。生态环境局负责指导做好农村生活污水治理和农村厕所衔接，推进农村生活污水处理设施建设，健全长效管理机制。市监局负责厕具、一体化粪池等改厕相关产品质量监管。卫健委负责做好农村改厕技术保障指导，结合爱国卫生运动、卫生镇村创建等活动，宣传文明如厕理念，普及卫生健康知识。各镇（街道）成立专班，负责问题摸排、计划落实、组织实施、工程监管及竣工验收等具体工作。 |
| 十 | 文体服务保障 | 24 | 组织6场优秀舞台艺术作品和优秀群众文艺作品全省巡演，让群众“家门口赏好戏”。 | 未定 | 由省级主管单位承担，由于方案暂未下达，暂无法确定资金安排。 | 省直接配送，具体场次暂未分配。 | 文广旅游局 | 负责提供演出场地并做好相关服务保障。 |  |  |
|  |  | 25 | 推动1个公共体育场馆实施免费或低收费开放服务。 | 20 | 总投资20万元，从中央、省级专项资金列支。 | 一季度：制定并向社会发布2025年度县体育馆公共体育场馆免费或低收费对外开放工作方案。 二季度：对接县财政局接收上级体育场馆免费或低收费开放上级补助资金。 三季度：迎接上级公共体育场馆免费或低收费开放检查工作。 四季度：完成下一年度县体育馆免费或低收费开放补助资金申报工作。 | 教体局 | 负责统筹协调，做好开放方案制定、补助资金申请、日常监督工作。 |  |  |
|  |  | 26 | 新建改建8片群众身边球场，完善足球、篮球、乒乓球等场地设施。 | 60 | 总投资60万元，其中上级补助约25万，县级财政35万（体彩公益金列支）。 | 一季度：完成体育场地选址工作。 二季度：完成招标前期准备工作和场地建设工作。 三季度：完成场地平整招标工作。 四季度：完成体育场地器材安装验收、资料收集汇总及总结工作。 | 教体局 | 负责统筹协调，做好场地选址、器材招投标、向上争取体育器材工作。 | 住建局 各镇（街道） | 住建局负责配合嵌入式球场和部分公园乒乓球场的选址、建设工作，负责球场建成后的日常维护管理工作；各镇（街道）负责配合辖区内乒乓球场的选址、建设工作，负责球场建成后的日常维护管理工作。 |
| 十一 | 公共安全保障 | 27 | 开展住宅老旧电梯评估整治，推动15年以上电梯有序实施设备更新。 | 18 | 总投资18万元，从省、市专项资金列支。 | 一季度：对全县老旧小区电梯进行摸排评估，制定具体实施方案。 二季度：完成8台老旧电梯的评估和更新工作。 三季度：完成10台老旧电梯的评估和更新工作。 四季度：对项目进行回头看，确保整治工作成效。 | 市监局 | 负责电梯体检和电梯安全监管工作。 | 住建局 | 负责电梯维修更新工作。 |
| 十二 | 基层服务保障 | 28 | 新增1个金融矛盾纠纷调解服务点，化解群众身边的金融风险。 | —— | —— | 一季度：加强对上沟通，做好服务点建设的前期准备。 二季度：有序完成金融矛调服务点建设。 三季度：积极开展金融矛调服务。 四季度：相互交流学习，总结提炼工作经验，不断提升调解服务效果。 | 金融管理服务中心 | 负责服务点的组织实施、业务指导、统筹推进等工作。 | 法院 司法局 金湖金融监管支局 | 法院、司法局、金湖金融监管支局负责协助配合工作。 |
|  |  | 29 | 提升6个法律援助工作站点，新增1个远程公证服务点，保障群众法律援助和公证服务需求。 | 9 | 总投资约9万元。其中法律援助工作站点6万元从县财政2025年配套法律援助资金中列支。远程公证服务点3万元从省政法转移支付资金业务装备费中列支。 | 一季度：明确提升法律援助工作点位和标准，完成站点选择等工作。对全县金融机构建立远程视频公证服务点进行摸排调研，制定具体工作方案。 二季度：完成30%的提升法律援助工作站点任务。完成在金融机构远程视频点位的新建。 三季度：完成90%的提升法律援助工作站点任务。对新建点位进行规范化建设和管理，完善服务设施，提升服务水平。组织公证员和辅助人员开展专题培训。 四季度：提升法律援助工作站点全部完成并发挥效果。对远程工作服务点位建设进行巩固提升，积极开展宣传推广，总结经验做法。 | 司法局 | 负责统筹协调，做好法律援助工作站点提升和运行管理工作；负责远程工作服务点的组织实施、业务指导、统筹推进等工作。 | 县相关部门及镇街 县各金融机构 | 站点所在的县相关部门（国资公司、残联、民政局）及镇街（前锋镇、银涂镇、金南镇）负责提供法律援助工作站点场地、硬件设施，组织引导有法律援助需求的弱势群体申请援助。县各金融机构做办理公证群众的服务和引导，提供“金融赋强”远程视频公证的服务窗口和平台接入技术支持。 |

附件2

2025年市政府民生实事（金湖县）实施方案表

| 大类 | 项目名称 | 序号 | 项目内容及具体任务 | 2025年计划投资（万元） | 资金安排 | 分季度计划 | 牵头职责分工 |  | 协办职责分工 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 牵头单位 | 工作职责 | 协办单位 | 工作职责 |
| 一 | 持续推进县中振兴 | 1 | 深入实施县中振兴“十项行动”。 | 500 | 总投资500万元，由县财政承担。 | 一季度：推广金湖中学“七学”课堂模式，督促、帮扶、指导金湖二中教学模式提炼、教研规范化制度建设。对市统测结果进行质量分析并实施高三教师全员培训、学科基地核心成员培训、高一高二教研组长培训。修改完善《金湖中学高层次人才引进及创研工作奖励方案》。 二季度：高中教研员深入课堂、教研组、备课组、年级部，针对性开展观课议课、典型发现、模式构建、经验提炼等接地气、有实效的研训活动。精心组织各项复习备考、对标对表激励、心理健康关爱等活动，确保“平安高考”顺利实现。 三季度：做好暑期高中教师全学科培训和初高中教育教学衔接活动。成立新一届高三工作领导小组，修改完善《金湖县高中教育质量考核评价办法》。 四季度：开展“融学课堂”系列广教研活动，配合开展高中教学视导全覆盖。做好县聘校聘优秀人才、实施分层分类统测考评、配足配强教研员队伍等工作。 | 教体局 | 负责推动落实好各项任务举措，加强对教育教学改革的指导和支持。 | 金湖中学 金湖二中 | 金湖中学、金湖二中负责项目计划落实。 |
| 一 | 提供营养健康“校园餐” | 2 | 提升“校园餐”供餐能力，实施金湖中学、银涂镇中心小学食堂改造项目2个和食堂智慧化监管项目1个，惠及19500余名学生。对校园食堂供货商开展春季、秋季两期食品安全专项抽检约100批次。 | 58 | 总投资58万元，其中食堂改造和智慧化监管项目总投资48万元，对校园食堂供货商开展专项抽检项目总投资10万元，均由县财政承担。 | 一季度：在春季学期开学前完成银涂小学食堂改造任务及供餐准备工作，在春季学期投入使用。科学制定校园食堂供货商专项抽检工作计划。 二季度：排查各校（园）食堂智能化监管存在的不足。开展春季校园食堂供货商专项抽检50批次抽检工作。 三季度：在秋季学期开学前完成金湖中学食堂改造任务及供餐准备，逐步完善校园食堂智慧化设施存在的问题，进一步强化互联网明厨亮灶工程。开展秋季校园食堂供货商专项抽检50批次抽检工作。 四季度：对各校（园）食堂智能化设施完善情况进行检查审核。组织开展校园食堂供货商专项抽检工作验收、总结分析工作，进一步扩大食品抽检工作的覆盖面。 | 教体局 市监局 | 教体局负责学校的供餐能力提升工作，开展日常督查、指导及推进工作，协助提供校园食堂供货商名单。市监局负责制定校园食堂供货商专项抽检工作计划，组织开展抽检、指导、验收等工作。 | 金湖中学 银涂镇中心小学 | 金湖中学、银涂镇中心小学负责具体项目组织实施、监督管理等。 |
|  | 关爱青少年身心健康 | 3 | 对全县约2000名初一年级学生开展脊柱侧弯预防筛查，针对高风险且符合条件的学生提供矫形器适配服务。 | 2 | 总投资2万元，由县财政承担。 | 一季度：制定脊柱侧弯筛查工作方案，组建筛查团队，梳理全县初中学生信息。 二季度：与淮安市残联协调第三方筛查服务机构合作方式，入校开展脊柱侧弯预防及筛查工作。 三季度：对筛查出的疑似脊柱侧弯患者开展后续引导服务，包括就诊、矫形器适配等。 四季度：对筛查项目进行全面总结，评估实施效果。 | 残联 | 负责脊柱侧弯筛查项目人员、经费和设备的统筹管理，联系服务机构实施项目，以及后续跟踪回访工作。 | 教体局 | 负责相关学校组织保障、动员部署、计划安排工作，收集、汇总、上报脊柱筛查学生的基础信息采集，明确专人做好现场工作（学校安排1-2名对接人员配合项目的执行）、健康教育、预防宣传等工作。 |
| 一 | 实现中小学校教室空调全覆盖 | 4 | 实现全县中小学教室空调配备全覆盖，为7所未安装空调的中小学教室安装空调，包括空调购置、主设备购置、线路改造和电力增容、业扩配套及设计施工等。 | 404.94 | 总投资404.94万元，其中县财政承担220.61万元，供电部门承担184.33万元。 | 一季度：确定空调采购和主设备购置方案，网上预公示，公开招标。完成线路改造、电力增容、业扩配套施工。 二季度：完成招标，安装空调。 三季度：调试，交付使用。 四季度：项目审计。 | 教体局 | 负责统筹协调，做好采购方案的制订、挂网招投标、设备安装、项目验收等工作。 | 供电公司 | 负责线路改造、电力增容及业扩配套施工。 |
| 二 | 提升基层医疗卫生服务能力 | 5 | 组织中医专家深入基层坐诊、巡诊、义诊，开展“中医药就在你身边”健康巡讲8场以上。省级农村区域性医疗卫生中心内新建3个功能中心。 | 120 | 总投资120万元，其中市财政承担20万元，县财政承担100万元。 | 一季度：制定深入基层坐诊、巡诊、义诊及巡讲计划，分解工作任务。完成新建功能中心项目规划设计、审计及招标。 二季度：组织中医专家深入基层坐诊、巡诊、义诊，开展“中医药就在你身边”健康巡讲。对已开展的巡讲活动进行总结，优化巡讲内容和形式。完成新建功能中心项目清场。 三季度：组织中医专家深入基层坐诊、巡诊、义诊，开展“中医药就在你身边”健康巡讲。完成功能中心内部装修改造。 四季度：组织中医专家深入基层坐诊、巡诊、义诊，开展“中医药就在你身边”健康巡讲，确保累计完成8场以上。完成设备采购安装。 | 卫健委 | 负责统筹协调、资源整合、全程督导，向上争取资金。 | 吕良中心卫生院 人民医院 中医院 | 吕良中心卫生院负责实施项目建设。人民医院、中医院负责用房布局、业务指导。 |
| 二 | 实现产前筛查和新生儿疾病筛查全覆盖 | 6 | 实现产前筛查、新生儿疾病筛查、新生儿遗传性耳聋基因筛查全覆盖。 | 98 | 总投资98万元，其中上级补助25万元，县财政承担73万元。 | 一季度：加强项目宣传，督促各医疗机构及时开展产妇产前筛查、新生儿疾病筛查。 二季度：开展项目培训，组织项目质控。 三季度：督促各机构加强对阳性个案的追踪随访工作。 四季度：根据项目完成情况，完成项目专项资金分配，对项目进行年度总结。 | 卫健委 | 负责制定项目实施方案，推动项目落实，确保项目实施效果。定期开展对各筛查机构、诊断机构的督导和工作人员培训，督促随访工作，建立健全筛查、诊断、治疗、康复等服务有效衔接机制。 | 妇联 | 负责面向目标人群进行项目宣传。 |
|  | 为全市适龄女生免费接种国产二价HPV疫苗 | 7 | 对全县1019名初一年级女生免费接种国产二价HPV疫苗，实现应种尽种。 | 16.92 | 总投资16.92万元，由县财政承担。 | 一季度：明确接种任务，开展宣传发动、人员培训和接种对象摸底。结合我县实际，对全县接种工作进行详细的部署安排。 二季度：编制第一针次的疫苗采购计划并完成适龄女生第一针接种任务。 三季度：总结第一针接种工作，编制第二针次的采购计划，持续加强宣传，并做好异常反应（AEFI）监测和处置。 四季度：督查完成第二针的接种任务，动态跟踪项目实施情况，进行全面总结，评估实施效果。 | 卫健委 | 负责制定HPV疫苗接种项目实施方案，制定接种计划，做好疫苗管理，跟进接种进度，做好宫颈癌防治科普宣传工作。 | 教体局 妇联 | 教体局负责收集、汇总、上报接种学生的基本信息。妇联负责配合做好社会和家庭宣传等工作，协助卫健部门评估实施效果。 |
| 三 | 改造城镇老旧小区1个 | 8 | 新开工改造1个城镇老旧小区，推进完整社区建设。 | 110 | 总投资110万元，由县财政承担。 | 一季度：设计招标，编制设计方案，改造方案评审，深化施工图设计，同步进行预算编制、标前审计，全部完成前期准备工作，工程挂网招标。 二季度：确定项目施工单位，进场施工，做好施工现场管理，至二季度末形象进展超50%。 三季度：按序时推进，至9月底全部完成改造任务。 四季度：10月底前全部竣工验收，11月完善台账资料迎接考核。 | 住建局 | 负责老旧小区改造项目的具体组织实施、统筹协调、业务指导、督查推进和验收迎检工作，落实长效管理措施。 | 黎城街道 发改委 数据局 公安局 自然资源和规划局 | 黎城街道协助老旧小区改造的具体实施，参与研究整治改造方案设计和提出老旧小区改造意见，排除并化解施工过程中群众矛盾，指导社区对改造完成并验收后小区的接收和建立老旧小区长效管理机制。发改委负责项目立项审批，组织初步设计优化评审等工作。数据局负责老旧小区改造项目相关手续的审批，优化审批流程、深化行政审批制度改革。公安局负责查处工程推进中的暴力抗法行为；指导做好小区内增设监控点的布点、建设和后续管理工作；协调清理僵尸车辆，保障项目施工的运输工具在禁行区域内的临时通行事项。自然资源和规划局负责规划审批、确定作业红线等有关工作。 |
|  | 筹集保障性租赁住房180套（间） | 9 | 筹集保障性租赁住房180套（间）。 | 8000 | 总投资8000万元，由金鑫公司承担。 | 一季度：分解落实目标任务，力争项目开工达30%。 二季度：督促项目开工建设，力争项目开工达50%。 三季度：全面开工建设，基本完成年度目标任务。 四季度：完成项目认定，做好项目监测评价工作。 | 住建局 | 负责统筹协调、业务指导、督查推进和考核验收工作。 | 发改委 自然资源和规划局 数据局 金鑫公司 工行 | 发改委、自然资源和规划局、数据局负责项目认定联合审查工作。金鑫公司负责运营投资建设、资产管理。工行负责发放抵押贷款。 |
| 三 | 提升住宅小区物业管理 | 10 | 以创造安全、便捷、舒适的小区居住环境为目标，进一步推动共建共治、攻坚难点问题、强化行业监管。规范业委会、物业管理委员会组建运行，物业管理委员会覆盖率达到75%以上。推进协商共建机制持续走深走实，逐步实现常态化、制度化。实施电梯体检，完成18台老旧住宅电梯安全评估，同步开展隐患治理和维修更新。规范电动自行车充电设施运营管理，明确相关各方管理责任，充电设施单独挂表、收费公示覆盖率达到100%。推动以小区为单位设立公共收益监管账户并接入监管平台。探索实行“信托制”物业管理模式。 | 1318 | 总投资1318万元，其中电梯体检项目总投资18万元，由市监部门省、市专项资金列支；电动自行车充电设施建设项目总投资1300万元，由国控集团承担。 | 一季度：对全县老旧小区电梯进行摸排评估，制定具体实施方案。开展电动自行车充电设施“回头看”摸底排查工作。召开联席会议，共同商定“信托制”模式试点小区名单。 二季度：推动规范业委会、物业管理委员会组建运行，推动协商共建工作有序进行，提升物业管理委员会组建覆盖率达35%。完成8台老旧电梯的评估和更新工作。推动电动自行车充电设施“回头看”问题整改，促进单独挂表、收费公示工作有序开展，进一步规范电动自行车设施设备管理规范化。同时完成“信托制”模式试点小区征求意见和导入前准备。 三季度：提升物业管理委员会组建覆盖率达55%，同时定期开展协商共建工作。完成剩余10台老旧电梯的评估和更新工作。推动电动自行车充电设施“回头看”问题整改，完成充电设施单独挂表、收费公示覆盖率达100%。推动以小区为单位开设公共收益监管账户并接入监管平台，完成试点小区“信托制”模式导入。 四季度：推进物业管理委员会完成覆盖率达75%以上，定期开展协商共建。持续推动公共收益监管账户设立并接入监管平台工作。实施行业专项整顿行动，曝光典型案例，对符合清退条件的进行清退处理。总结评估“信托制”模式试点效果。 | 住建局 市监局 | 住建局负责统筹协调、业务指导、督查推进和迎检验收工作；负责电梯维修更新工作。市监局负责电梯体检和电梯安全监管工作。 | 社工部 发改委 消防救援大队 国控集团 | 社工部、发改委、消防救援大队按照任务分工开展工作。国控集团负责电动自行车充电设施出资建设、运营管理。 |
| 三 | 推进城乡生态河道建设 | 11 | 建设农村生态河道53公里。 | 2300 | 总投资2300万元。其中上级资金1260万元，县级资金1040万元。 | 一季度：农村生态河道项目完成设计招标。 二季度：农村生态河道项目完成设计并开工建设。 三季度：农村生态河道项目完成80%以上。 四季度：农村生态河道项目完成绿化工程，开展长效管护。 | 水务局 | 负责项目实施、督查、指导。 | 相关镇（街道） | 项目涉及镇街负责矛盾协调及清障工作。 |
|  | 持续实施无害化卫生户厕改造 | 12 | 提升改造农村无害化卫生户厕2768座。 | 636.64 | 总投资636.64万元，其中上级补助276.8万元，市财政承担38.2万元，县财政承担160.82万元，其余160.82万元由各镇街自筹。 | 一季度：牵头编制全县农村户厕改造实施方案，下达改厕任务。各镇街成立户厕改造提升专班，制定改造计划，采取整村推进，做到一户一案，完成招投标工作。完成任务量的10%。 二季度：邀请相关专家开展改厕业务培训和标准技术指导，召开现场推进会，全面启动户厕改造提升工作。完成任务量的40%。 三季度：做好户厕改造工程督查推进，召开现场观摩会。完成任务量的70%。 四季度：全面完成改厕任务，督促镇村做好改造档案资料留存，聘请第三方做好县级竣工验收、项目审计等。做好省市验收各项准备工作。 | 农业农村局 | 负责制定年度目标，分解目标任务，统筹实施、业务指导、组织协调、督促检查和考核评估等工作。 | 文明办 住建局 生态环境局 市监局 卫健委 各镇（街道） | 文明办负责指导农村户厕改造提升宣传工作，加强宣传教育引导，促进农民群众养成文明如厕等健康生活习惯，培育乡风文明。住建局负责指导新建住房、新型农村社区建设中规划设计方案配建户厕。生态环境局负责指导做好农村生活污水治理和农村厕所衔接，推进农村生活污水处理设施建设，健全长效管理机制。市监局负责厕具、一体化粪池等改厕相关产品质量监管。卫健委负责做好农村改厕技术保障指导，结合爱国卫生运动、卫生镇村创建等活动，宣传文明如厕理念，普及卫生健康知识。各镇（街道）成立专班，负责问题摸排、计划落实、组织实施、工程监管及竣工验收等具体工作。 |
| 四 | 提升农村公路质效 | 13 | 新改建淮胜大桥1座。 | 550 | 项目总投资550万元，由县财政承担。 | 一季度：开展附属工程施工工作。 二季度：完成全部施工任务，竣工验收。 三季度：全面完成年度目标任务。 四季度：完善台账资料迎接考核。 | 交通局 | 负责具体实施、施工管理、进度推进等工作。 |  |  |
| 五 | 优质公共文化服务直达乡村 | 14 | 优质公共文化服务送到乡村，结合普法、安全、政治宣传开展送戏下乡26场。开展移动美术馆进学校、进企业、进乡镇10场。 | 36.9 | 总投资约36.9万元，由市级财政及上级补助承担。 | 等待市级主管单位制定实施方案。 | 文广旅游局 | 负责统筹协调，做好任务分解、督查推进和向上争取等工作。 | 各镇（街道） | 各镇（街道）负责镇村两级公益文化活动的组织实施，协助送戏下乡场地选择及观众组织，按任务分工和序时进度完成目标任务。 |
| 五 | 丰富开放式全民健身空间 | 15 | 建设1片嵌入式体育场地，更新20套室外体育健身器材设施，推动县体育馆免费或低收费向社会开放。 | 70 | 总投资约70万元。其中上级补助约25万，县级财政35万（体彩公益金列支），上级专项补助资金10万。 | 一季度：完成1片嵌入式体育场地、20套室外健身器材选址工作，制定并向社会发布2025年度县体育馆公共体育场馆免费或低收费对外开放工作方案。 二季度：完成招标前期准备工作；对接县财政局接收上级体育场馆免费或低收费开放上级补助资金。 三季度：完成体育器材招标工作，迎接上级公共体育场馆免费完成体育器材招标工作，迎接上级公共体育场馆免费或低收费开放检查工作。 四季度：完成1片嵌入式体育场地、20套室外健身器材安装验收、资料收集汇总及总结工作；完成下一年度县体育馆免费或低收费开放补助资金申报工作。 | 教体局 | 负责跟踪指导、督查推进体育场地、器材健身等工作，向上级争取部分室外健身设施；为县体育馆向上争取补助资金，做好对外开放服务工作。 | 住建局 | 负责协助1片嵌入式体育场地选址规划和后期管护等工作，会同各镇街协助20套健身器材选择和安装工作。 |
|  | 优化提升全民健身运动 | 16 | 组织开展100项次以上群众性体育活动，开展全民健身指导1万人次以上。 | 20 | 总投资20万元，由县级财政（体彩公益金）列支。 | 一季度：制定全民健身赛事活动、指导计划，明确经费来源。 二季度：完成全年全民健身指导、群众性体育活动的30%。 三季度：完成全年全民健身指导、群众性体育活动的70%。 四季度：完成全年全民健身指导、群众性体育活动，并完成相关资料收集工作。 | 教体局 | 负责牵头开展全民健身活动赛事和科学健身指导工作。 | 体育总会 各体育社团 | 体育总会和各体育社团负责组织开展全民健身活动赛事和科学健身指导工作。 |
| 六 | 促进重点群体稳定就业 | 17 | 分产业精准组织师生观摩重特大项目、重点企业不少于2场，组织重特大项目企业负责人、职业经理人走进职校开展宣讲、招聘等活动不少于2场。举办假日线上线下招聘活动累计不少于100场次。开展“直播带岗”24场。组织进社区、进镇街招聘活动12场。优化提升1个标准化“家门口”就业服务站并开展困难群体就业帮扶160人。引进省外劳动力3500人以上。全年实现新增就业1800人，组织340名青年就业见习，组织在校学生在淮实习600人。 | 120 | 总投资120万元，由县财政承担。 | 一季度：组织师生观摩重特大项目、重点企业1场，举办招聘活动25场，直播带岗6场，进社区、镇街招聘活动3场，赴镇街调研“家门口”就业服务站选址工作，开展困难群体就业帮扶40人。引进省外劳动力900人，实现新增就业500人，组织20名青年就业见习，组织在校学生在淮实习200人。 二季度：组织职业经理人走进职校开展宣讲、招聘等活动1场。举办招聘活动25场，直播带岗6场，进社区、镇街招聘活动3场，确定优化提升“家门口”就业服务站站点，配套软硬件设施和事项权限，开展困难群体展就业帮扶40人。引进省外劳动力900人，实现新增就业450人，组织107名青年就业见习，组织在校学生在淮实习134人。 三季度：组织师生观摩重特大项目、重点企业1场。举办招聘活动25场，直播带岗6场，进社区、镇街招聘活动3场，将优化提升的“家门口”就业服务站站点报市验收，开展困难群体就业帮扶40人。引进省外劳动力900人，实现新增就业450人，组织107名青年就业见习，组织在校学生在淮实习134人。 四季度：组织职业经理人走进职校开展宣讲、招聘等活动1场。举办招聘活动25场，直播带岗6场，进社区、镇街招聘活动3场，开展困难群体就业帮扶40人。引进省外劳动力800人，实现新增就业400人，组织106名青年就业见习，组织在校学生在淮实习132人。 | 人社局 | 负责组织实施、业务指导、常态督查、统筹推进等工作。 | 教体局 | 负责组织师生观摩重特大项目、重点企业，组织重特大项目企业负责人、职业经理人走进职校开展宣讲、招聘等活动，协助做好新增就业工作。 |
| 六 | 实施“技能兴淮”助力富民增收 | 18 | 开展补贴性职业技能培训1250人。 | 80 | 总投资80万元，为上级补助。 | 一季度：开展补贴性职业技能培训350人。 二季度：开展补贴性职业技能培训300人。 三季度：开展补贴性职业技能培训300人。 四季度：开展补贴性职业技能培训300人。 | 人社局 | 负责组织实施、业务指导、常态督查、统筹推进等工作。 |  |  |
|  | 助力退役军人高质量就业创业 | 19 | 开展退役军人就业创业特色培训1期，举办退役军人创业创新大赛1场。开展送法进镇街、进军营10场次，受众500人以上。 | 12 | 总投资12万元，其中市财政承担10万元，县财政承担2万元。 | 一季度：摸排遴选优秀退役军人创业项目。到黎城街道、戴楼街道开展送法进镇街活动。向新增返乡自主就业退役士兵发放“淮上e戎”教育培训卡。 二季度：组织1期特色培训，有序推进退役军人高质量就业创业工作。到塔集镇、金南镇开展送法进镇街活动。适时发布政策法规视频宣介。 三季度：组织开展退役军人创业创新大赛，选拔项目储备第四届江苏省退役军人双创大赛。组织秋季新返乡退役军人适应性培训。到金北街道、吕良镇开展送法进镇街活动，到武警中队开展律法进军营活动。 四季度：到银涂镇、前锋镇开展送法进镇街活动。 | 退役军人事务局 | 负责统筹协调，做好方案制订，活动组织及向上争取工作。 | 各镇（街道） | 各镇（街道）负责及时对接联系、选送参赛企业，宣传动员退役军人参加特色培训，配合开展送法进镇街活动。 |
| 七 | 关心关爱困境少年儿童 | 20 | 加强留守困境儿童寄宿制服务。新建事实无人抚养儿童“梦想小屋”16间。开设“爱心暑托班”9个。实施孤独症全程关爱支持行动，设立1个孤独症全程关爱支持服务中心，为孤独症人群建立“一人一档”全程服务档案，建立1个有5名以上大龄孤独症人员的就业照护托养服务中心，提供就业支持、日间照料或托养等服务，减轻孤独症家庭照护负担。调整高中教育阶段省定残疾学生教育生活补助标准。 | 80.02 | 总投资80.02万元，其中加强留守困境儿童寄宿制服务项目总投资23.82万元，由市、县财政承担；新建事实无人抚养儿童“梦想小屋”总投资20万元，县财政承担12万元，社会资本8万元；开设爱心暑托班总投资7.2万元，为社会资本。实施孤独症全程关爱支持行动项目总投资15万元，由县财政承担。调整高中教育阶段省定残疾学生教育生活补助标准项目总投资约14万，由县财政承担。 | 一季度：摸清留守困境儿童及青少年底数。征求具体需求，形成“梦想小屋”“爱心暑托班”初步建设方案。对全县孤独症儿童开展筛查评估，0-6岁儿童接受孤独症筛查比例（初筛率）达80%以上。对有康复需求的孤独症儿童开展康复救助政策宣传，建立康复救助档案。对0-16周岁、符合救助条件的对象应康尽康、应康优康。开展残疾学生教育补贴政策宣传工作。 二季度：寄宿制服务点位学校制定年度计划。完成“梦想小屋”施工招标等程序并进场施工。编制“爱心暑托班”课程，开展办班点设置、生源选择等工作。完成孤独症全程关爱支持中心、站点等建设任务，建立孤独症筛查干预数据共享机制。对教育补贴申请进行审核、复审、公示、发放。 三季度：完成寄宿制服务点位学校改造提升及人员配备、培训等工作。对建设完成的“梦想小屋”进行空气质量检测，并适时举行交付仪式。组织开设“爱心暑托班”，并做好教师招募、志愿者培训、安全保障及督查等工作。规范开展孤独症筛查干预、康复、教育、就业等服务，组织孤独症专业人员培训、竞赛等。对孤独症关爱行动进行自查评估，对定点机构规范化建设进行验收。核查残疾学生教育补贴发放工作。 四季度：做好困境儿童帮扶和食宿费减免。做好项目完成情况督查等工作，进一步完善困境青少年后续关爱工作。总结“梦想小屋”、“爱心暑托班”项目完成情况。迎接市残联对孤独症关爱行动服务站点评估验收，对项目进行年度总结。开展教育补贴发放评估验收。 | 教体局 团县委 残联 | 教体局负责留守困境儿童寄宿制服务工作的组织协调，督促做好寄宿制学校改造提升、学生资助、教育帮扶等工作。团县委负责“梦想小屋”建设统筹指导、施工改造、验收交付、资金筹集、督查推进等工作；负责“爱心暑托班”统筹协调、资源整合，指导各点位合理制定课程，督促落实各点位安全责任。残联负责制定实施孤独症全程关爱支持行动实施方案、组织协调、工作落实、督查工作进展等工作；负责残疾学生教育补助的审核、审批和相关信息的录入、统计、汇总、报送工作。 | 各镇（街道） 卫健委 教体局 民政局 | 各镇（街道）协助做好辖区内“梦想小屋”建设的沟通对接、矛盾协调、跟踪推进及“爱心暑托班”点位开设、学生招募等工作，切实履行安全责任。卫健委负责提高孤独症筛查、诊断率。教体局负责孤独症儿童全面接受义务教育。民政局负责将符合困境儿童条件的儿童纳入困境儿童保障，结合精神障碍社区康复工作，配合做好孤独症儿童精神障碍社区康复服务。 |
| 七 | 提升残疾人服务水平 | 21 | 打造助残养老医疗融合发展项目1个、分档提升改造“残疾人之家”3家。对20户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造。规范提升2个残疾人辅具租赁服务点。实现全年新增残疾人就业75人以上。 | 79 | 总投资79万元，其中打造助残养老医疗融合发展项目、分档提升改造“残疾人之家”项目总投资40万元，市级补助不超过20万，县财政承担20万元；困难重度残疾人家庭无障碍改造项目总投资7万元，由县财政承担；规范提升2个残疾人辅具租赁服务点项目总投资约4万元，从残疾人康复经费中统筹列支。新增残疾人就业项目总投资约28万，由县财政承担。 | 一季度：初步确定点位，开展前期评估。出台2025年困难重度残疾人家庭无障碍改造实施方案，开展入户调查。出台本县规范提升残疾人辅具租赁服务点实施方案。开展评估选址，确定2个残疾人租赁服务点规范提升名单。开展残疾人就业政策宣传活动，联合人社部门举办就业援助月活动，开展对有就业潜能有就业意愿的残疾人排查摸底工作，初步确定项目实施计划，完成就业工作序时进度10%。 二季度：制定项目方案，开展施工招标，进场施工，及时跟进推进进度。确定每户家庭改造项目清单，制定改造方案。制定本地《辅具租赁（租借）办法》，落实场地设施、规范服务内容等。采购相关辅具，提升辅具租赁点服务质效，开展辅具租赁的公益宣传活动，对完成提升的租赁点开展自查初评。开展残疾人就业岗位开发、职业能力测评等工作，针对性组织实施残疾人技能培训，完成序时进度50%。 三季度：完成全部点位优化提升并运行服务，对融合示范点及分档改造提升的“残疾人之家”按照相关标准进行自我评价，反馈存在问题并整改，同步完善制度台账建设。全面开展入户改造，完成改造任务。完成自查初评，自评通过的将自查结果和相关资料报市残联复评，复评通过的等待省级抽查确认。落实残疾人就业奖补政策，重点帮扶应届残疾人毕业生，落实“一对一”岗位推荐，完成序时进度100%。 四季度：整理相关台账资料，迎接市残联评估验收。与县财政局联合发文对融合示范点及分档改造升级的3家“残疾人之家”予以资金补贴。总结经验，推进本县其他租赁点服务能力提升。巩固就业成果，跟踪服务已就业人员稳定性，确保目标任务达成。 | 残联 | 负责统筹协调，做好方案制定，任务分解、组织实施、督查推进、资金申请与拨付等工作，确保按序时完成目标任务。 | 卫健委 民政局 | 卫健委负责协助做好镇（街道）卫生院纳入融合项目人员、设施的协助和安排。民政局负责协助做好区域性养老机构、养老睦邻点纳入融合项目工作安排和协调工作。 |
| 七 | 提升社区居家基本养老服务 | 22 | 在城区范围内新建或改造包括老年人在内的就近助餐点2家。改造提升示范性乡村养老互助睦邻点5家。开展老年人运用智能技术培训2000人次。 | 194.6 | 总投资194.6万元，其中在城区范围内新建1个包括老年人在内的就近助餐点项目总投资100万元，由国尧集团出资；其余94.6万元为上级补助。 | 一季度：布局选址、制定方案。结合实际和老年人口分布、老年群体需求等要素，完成助餐点和互助睦邻点位的选点布局和建设改造方向。明确各地手机培训任务和要求，开展宣传发动。 二季度：施工招标，正式开工。对选定的互助睦邻点和助餐点建设改造工作进行施工招标，确定作业主体和改造内容。建立师资队伍，开展老年人运用智能技术培训1000人次。 三季度：基本完工、推进运营。基本完成改造任务，同步启动运营准备工作。累计开展老年人运用智能技术培训2000人次，强化跟踪指导，确保培训实效。 四季度：全面完工，组织验收。全面完成互助睦邻点和助餐点建设，完成验收工作，开展运营，并同步整理收集相关台账资料。全面完成老年人运用智能技术培训任务，总结提炼先进做法，整理完善台账资料。 | 国尧集团 民政局 | 国尧集团负责新建就近助餐点项目组织协调、项目实施和台账整理等工作。民政局负责编制方案、分解任务，统筹指导国尧集团新建助餐点工作，做好点位布局、资金分配、督促检查和考核验收。 |  |  |
| 七 | 加强农村基本养老服务保障 | 23 | 探索建立农村互助养老机制。以行政村为单位，编制基本养老服务指导性目录清单。发挥村两委职能，准确掌握特殊困难老年人的实际需求，统筹用好养老服务设施，拓展服务半径和服务种类，结合实际设置一批“银龄志愿者”公益岗位，督促老年人亲属共同承担，鼓励市场力量参与，分类给予帮助支持，形成家庭邻里、政府部门、市场及社会力量为老服务良好格局。对全县范围内收住特困供养政策保障人员的农村特困供养服务中心发放水电气运营补贴，标准为每人每月100元。 | 28.2 | 总投资28.2万元，均为省市补助。 | 一季度：推动探索农村互助养老模式，组织开展符合条件的受助老年人名单、志愿服务队伍、互助养老服务清单等基本情况摸排，形成需求清单。核对集中供养人数，按照100元/人·月的标准，及时向入住集中供养人员的养老机构发放水电气补贴。 二季度：整合各类养老服务要素资源，发展嵌入式社区养老服务设施、互助性养老服务站点。对选定的互助睦邻点和助餐点建设改造工作进行施工招标，确定施工作业主体和施工内容。核对集中供养人数，按照100元/人·月的标准，及时向入住集中供养人员的养老机构发放水电气补贴。 三季度：健全互助养老支持政策，实施老年助餐、助浴等多样化服务。核对集中供养人数，按照100元/人·月的标准，及时向入住集中供养人员的养老机构发放水电气补贴。 四季度：健全农村留守、高龄、失能、残疾等老年人探访关爱和应急救援服务机制。总结多元互助养老服务做法，剖析存在问题，制定针对性举措。核对集中供养人数，按照100元/人·月的标准，及时向入住集中供养人员的养老机构发放水电气补贴。 | 民政局 | 负责统筹指导，做好资金发放、资源整合、督促检查等工作。 | 各镇（街道） | 各镇（街道）负责安排组织协调、项目实施等工作。 |
| 七 | 为轻度精神障碍患者提供规范社区康复服务 | 24 | 依托精神障碍社区康复服务点，为60名轻度精神障碍患者提供社区康复服务，促进轻度精神障碍患者回归和融入社会，减轻患者、家庭及社会总负担，增强轻度精神障碍患者及家庭获得感、幸福感。 | 24 | 总投资24万元，从中央及省级专项经费中列支。 | 一季度：继续推进已建2个精神障碍社区康复服务点规范运行，新建“伴你行”精神障碍社区康复服务点，进行轻度精神障碍对象患者社区康复服务需求摸排，开展服务对象登记，建立服务对象档案。 二季度：开展轻度精神障碍患者社区康复服务评估，为符合精神障碍社区康复服务对象制订康复服务计划；开展社区康复服务业务培训，提升社区康复服务团队业务技能。 三季度：推进精神障碍社区康复服务，做好阶段性评估、督促整改工作。 四季度：加强对3个精神障碍社区康复服务点工作开展情况跟踪督导，及时总结完善，整理台账，做好上级评估验收。 | 民政局 | 负责业务指导、督导推进、分配资金方案等工作。 | 卫健委 残联 县人医 吕良中心卫生院 | 卫健委、残联、县人医、吕良中心卫生院做好配合工作。 |
| 八 | 支持企业专精特新发展 | 25 | 全年力争新增培育省级及以上专精特新企业4家。 | 180 | 总投资约180万元，由县财政承担。 | 一季度：研究2025年专精特新培育工作，调整完善优质中小企业梯度培育库，组织开展省专精特新中小企业申报工作。 二季度：加大挖潜企业力度，深入企业开展辅育工作，组织开展制造业单项冠军、专精特新小巨人企业等申报工作。 三季度：启动2025年中小企业入库、创新型中小企业评价、省专精特新中小企业申报等工作。 四季度：做好全年专精特新培育总结工作。 | 工信局 | 负责专精特新企业培育工作。 | 科技局 市监局 发改委 各镇（街道） | 科技局、市监局、发改委、各镇（街道）按职责分工配合做好相关工作。 |
| 八 | 构建生育友好型社会 | 26 | 遴选5所具备办托条件的公办优质幼儿园，试点提供2-3岁婴幼儿全日托托育服务。新增1个普惠托育机构，新增普惠托位50个。 | 16 | 总投资16万元，其中遴选5所公办幼儿园提供托育服务项目总投资8万元，从县财政预算资金列支；新增1个普惠托育机构项目总投资8万元，为县财政奖补（按往年奖补办法测算，如有更改，另行调整）。 | 一季度：明确任务和试点幼儿园，开展园舍改造、设备购置及岗前培训；筛选确定2025年普惠托育机构项目单位。 二季度：完成备案登记手续，开始招生，常态化开展托育服务；开展项目跟踪、申报和指导，对申报材料进行审核、上报，做好托育服务公益性宣传活动。 三季度：开展教师专业能力培训，加强幼儿园安全管理；完成普惠托育创建工作，组织项目验收。 四季度：常态化开展托育服务，提高托育服务质量，落实奖补经费。 | 教体局 卫健委 | 教体局负责牵头推进托幼一体化试点各项工作。卫健委负责普惠托育相关工作的统筹协调、业务指导、督查推进、项目验收。 | 住建局 | 负责幼儿园改造类项目的业务指导。 |
|  | 加强法律援助 | 27 | 提升6个法律援助工作站点，就近满足基层群众法律援助服务需求。 | 6 | 总投资约6万元。从县财政2025年配套法律援助资金中列支。 | 一季度：制定项目方案，明确提升点位和标准，完成工作站点位选择等工作。 二季度：完成30%的提升工作站点任务。 三季度：完成90%的提升工作站点任务。 四季度：提升工作站点全部完成并发挥效果。 | 司法局 | 负责统筹协调，做好站点提升和运行管理工作。 | 相关部门及镇（街道） | 站点所在的县相关部门及镇（街道）负责提供法律援助工作站点场地、硬件设施，组织引导有法律援助需求的弱势群体申请援助。 |
| 九 | 改造提升农贸市场 | 28 | 推进县域商业体系建设，完成1个农贸市场建设改造任务。 | 9000 | 总投资9000万元，由国控集团承担。 | 一季度：完成施工许可等手续办理。 二季度：完成建设改造工作。 三季度：会同商务局、市监局完成材料审核申报和项目复核工作。 四季度：根据市相关部门验收审计结果，完成争取资金拨付工作。 | 国控集团 | 负责农贸市场改造方案制定、前期手续办理，推动农贸市场建设改造、项目验收。 | 商务局 市监局 消防救援大队 住建局 | 商务局、市监局负责协助补贴资金申报及落实。消防救援大队、住建局围绕职责职能对项目开展监管验收工作。 |
|  | 新增公共停车泊位和共享停车泊位 | 29 | 为缓解停车难问题，全年新增公共停车泊位100个、共享停车泊位30个。 | 0.3 | 总投资0.3万元，由县财政承担。 | 一季度：结合我县城区交通状况、停车需求，制订公共停车泊位、共享停车泊位建设计划；牵头制订我县机关事业单位错时（免费）开放内部停车场实施计划。 二季度：选定公共停车场建设场址，申报建设计划，落实资金、土地等事宜；牵头对外发布我县机关事业单位错时免费开放内部停车场通告及具体实施细则。 三季度：完成规划设计、招投标等停车场建设前期工作，启动年度公共停车泊位、共享停车泊位建设。 四季度：完成年内公共停车泊位、共享停车泊位建设任务，做好验收及相关建设资料台账汇总工作。 | 住建局 | 负责牵头落实建设任务，包括公共停车场的设计和建设监管，确保停车场的建设质量。 | 机关事务服务中心 自然资源和规划局 | 机关事务服务中心负责指导和落实各机关事业单位内部停车设施对外开放工作的实施。自然资源和规划局负责提供土地使用规划和审批服务，确保公共停车场的建设用地符合规划和法规要求。 |
| 十 | 提高城市地下管网韧性 | 30 | 完成市政老旧燃气管道10公里改造。完成6公里立管改造。 | 842.66 | 总投资842.66万元，由庆鹏燃气公司承担。 | 一季度：完成施工图设计等前期工作及改造前期施工手续办理。 二季度：设计出图，材料到位准备进场。 三季度：累计完成5公里市政燃气管道改造和小区6公里立管改造。 四季度：完成剩余5公里工程量，竣工验收。 | 住建局 | 负责督促指导燃气公司项目推进以及矛盾协调工作。 | 黎城街道 公安局 数据局 庆鹏燃气 | 黎城街道负责做好矛盾协调，民生保障工作。公安局负责道路挖掘占道涉及的交通手续办理。数据局负责规划许可等手续审批、道路挖掘占道、项目立项审批等。庆鹏燃气负责资金投入、具体实施等。 |
|  | 提升居民小区消防安全水平 | 31 | 在居民小区新建不少于10个微型消防站，提升基层消防应急能力。 | 30 | 总投资30万元，由县财政先行投入，若分配名额多于10个，则验收合格后由市财政全额补贴；若分配名额少于10个，则多出来的费用需县财政承担。 | 一季度：制定建设计划，明确建设点位、资金编排、招标代理及建设方案、预算、招标施工单位等。 二季度：完成建设进度50%，并统一组织开展业务技能培训。 三季度：完成建设进度80%，并统一组织开展业务技能培训。 四季度：完成建设进度100%，开展项目竣工验收、审计等工作，投入运营使用。 | 消防救援大队 住建局 | 消防救援大队会同住建局对照微型消防站建设标准、建设数量先行建设、初步验收等；消防救援大队负责定期检查指导，对微型消防站队员进行技能培训，日常随机抽点调度。 | 黎城街道 | 负责面向目标人群进行项目宣传。 |
| 十 | 实施校园周边环境综合整治及技防设施改造提升工程 | 32 | 全面开展校园及周边环境综合治理。开展动态排查，完善问题清单。针对校园及周边各类培训机构、托管机构、小饭桌、小餐饮和各类室内用火、室外用电等场所，聚焦既有建筑安全、消防安全、食品安全、交通安全和治安安全、文化安全等方面，全面排查安全风险隐患，建立问题清单、责任清单。开展系统治理，提升本质安全水平。对排查出的各类风险隐患进行系统治理，解决点上具体的安全隐患以及可能产生的次生风险，全面提升安全水平。实施“四岗”建设，推动长效管理。完善公安“护学岗”，建设“城管岗”“市监岗”“文化岗”，实现“四岗管理”。充分发挥各职能部门作用，积极履职尽责，落实属地管理主体责任，坚持集中整治和日常监管相结合，形成长效管理机制。升级改造44个校园门口公安自建普通探头为智能化高警探头，提升防范质态。为县所有中小学幼儿园配备抛洒式路障钉，为防范设施较弱的中小学幼儿园配备升降柱、固定金属柱或拒马等防冲撞设施44套，为护卫器械配备不全和治安环境复杂的学校配备护卫器械44套，确保护卫器械全部配齐配强。 | 104.8 | 总投资104.8万元，由县财政承担，其中改造提升44个监控探头纳入“雪亮工程”。 | 一季度：组织各条线梳理问题清单，制定整改方案，明确序时任务，细化责任分工。针对寒假春季开学前校园及周边情况，对出版物、流动摊贩、违规经营店铺、交通环境进行集中清理和整顿，开展春节期间自建房（既有建筑）安全管控行动。春季开学前，为全县44所中小学幼儿园配备抛洒式路障钉、护卫器械，并配齐配足护校警力。 二季度：开展全面整治和宣传。由成员单位进行问题认领，逐一销号。开展“城管岗”市监岗”文化岗”建设，持续深化“警校家”联动护学机制。进一步完善校园周边交通设施、优化交通组织，严查涉及中小学生骑乘电动自行车交通违法行为，落实涉及中小学生“三个一律”制度。为全县44所中小学幼儿园配备升降柱、金属柱或拒马，切实提升校园整体防护能力。 三季度：开展“回头着”。巩固集中整治成效，不定期开展“回头着”，推动各类各项问题整治到位，确保取得实实在在的成效。 四季度：深入落实“四岗”建设，利用科技手段加大校园及周边交通、治安、食品、既有建筑安全等方面的管控力度，持续常态化优化校园及周边环境安全。巩固整治成果，总结提炼工作做法、经验，形成长效工作机制。实现全县中小学幼儿园门口人脸识别探头全覆盖。 | 住建局 教体局 公安局 | 住建局负责校园周边市容环境整泊，建设“城管岗”，重点对校园周边占道经营、乱设摊点、不文明养宠，以及沿街校外托管机构、培训机构影响逃生通道的超大广告设施、店招店牌、违法建设等突出问题进行查处；负责对校园及周边的既有建筑进行安全隐患排查，督促燃气经营企业做好入户安检和安全用气指导，督促房屋产权人或使用人对存在隐患的建筑进行治理，确保建筑安全。教体局负责校园及周边环境的共同监管、联动处置，加强对学生及其监护人的安全宣传教育，引导有校外托管需求的学生监护人选择规范、安全的校外托管机构，及时将获取的安全风险通报给学生监护人及相关单位，推进各校配齐配强防冲撞设施和护卫器械；负责校园周边体育类校外培训机构的审批监管及无证经营的查处。公安局负责推动校园周边技防设施升级改造和全县中小学幼儿园抛洒式路障钉配备。 | 市场监管局 消防救援大队 文广旅游局 科技局 人社局 妇联 团县委 各镇（街道） | 市场监管局负责对校园及周边的食品生产经营单位（含校外托管机构）进行食品安全隐患排查，确保食品质量安全，建设“市监岗”，加强对校园及周边食品生产经营单位的日常监管。消防救援大队负责将校园及其周边纳入“双随机、一公开”消防监督检查范围，加强消防宣传教育，督促指导校外托管机构完善消防安全设施。文广旅游局负责对校园周边的文化娱乐场所进行安全隐患排查，确保文化内容健康、合法，建设“文化岗”加强对校园周边文化市场的日常监管。科技局负责校园周边科技类校外培训机构的审批监管及无证经营的查处。人社局、妇联、团县委按职责分工做好配合工作。各镇（街道）落实属地管理主体责任，负责统筹做好辖区范围内校园周边环境综合整治、风险防范处置和日常监管，形成常态长效工作机制。 |
| 十 | 实施“放心碗筷”促进行动 | 33 | 集中整治规范世界美食之都示范店、美食店、本地特色连锁餐饮店、星级酒店的餐饮具清洗消毒保洁行为，保障消费者用上“放心碗筷”。 | 6 | 总投资约6万元，由县财政承担。 | 一季度：摸底排查。摸底排查县内相关餐饮服务单位复用餐饮具清洗、消毒、保洁情况，根据市局要求确定“放心碗筷”促进行动实施单位名单。 二季度：规范整治。建立一户一档，逐户制定规范整治措施，清单式落实落细目标任务，根据市局要求集中实施餐饮具清洗消毒保洁操作行为规范提升工作，全面推进“放心碗筷”工程。 三季度：验收总结。组织开展对县内实施“放心碗筷”促进行动实施名单内的餐饮服务单位复用餐饮具清洗消毒保洁的验收评价工作，建立完善餐饮具洗消保洁长效管理机制。 四季度：开展回头看工作，巩固整治成效。 | 市监局 | 负责行动的整体组织、协调和推进。对餐饮店的餐饮具清洗消毒保洁行为进行日常监督检查，依法查处违法违规行为。 | 商务局 文广旅游局 卫健委 | 商务局负责推动餐饮行业自律，推动餐饮单位落实餐饮具清洗消毒要求，鼓励餐饮单位升级清洗消毒设施，组织餐饮单位开展餐饮具卫生安全培训，提升从业人员卫生意识。文广旅游局重点监管旅游景区、星级酒店等场所的餐饮具卫生。卫健委负责餐饮具清洗消毒的卫生技术指导，对餐饮具卫生风险进行监测和预警，及时提出改进建议。 |
| 十 | 维护农民工合法权益 | 34 | 1.开展隐患排查专项行动，根据市安排每季度开展一次以上欠薪隐患摸底排查,动态掌握欠薪隐患，及时跟进化解欠薪问题。 2.指导督促建设单位和施工单位进一步规范工资支付行为，实现实名制管理、农民工工资专户、总包代发工资、工资保证金、“月清月结”等制度落实全覆盖。 3.建立治理欠薪“快受、快查、快处”的“三快”工作机制，推动根治欠薪提速增效，确保拖欠农民工工资举报投诉案件动态清零。 | —— | —— | 一季度：对全县在建工程项目进行摸底排查，建立项目台账，掌握工资专用账户开设、实名制管理等制度落实情况，督促未落实的项目在本季度内完成整改。排出2-3个项目开展工资“月结月清”标杆项目（样板项目）“辅导式”培育工作，推动更大范围工程项目落实各项制度。依法受理欠薪案件（线索），加大工作力度，及时进行查处，确保欠薪案件动态清零。 二季度：对在建工程项目制度落实情况进行摸底，对制度未落实或有欠薪隐患的依法进行查处。对“月结月清”标杆项目（样板项目）进行定期调度，对存在不足的情况及时整改到位。畅通农民工维权渠道，及时接待农民工投诉举报，高效处理欠薪问题。 三季度：根据上级部署，开展治理欠薪夏季专项行动，严肃查处各类欠薪问题，切实推进工程建设领域保障工资支付制度全覆盖、高运转。配合完成“月结月清”标杆项目（样板项目）上级验收工作，对存在制度落实等方面的问题，落实整改措施。常态化接待农民工投诉举报，及时流转上级交办欠薪线索，推动欠薪问题处理及时有效。 四季度：开展治理欠薪冬季行动，开展欠薪隐患摸排活动，建立欠薪隐患台账，全力维护农民工合法权益，确保在2026年春节前，查实的欠薪线索案件动态清零。 | 人社局 | 负责组织实施、业务指导、常态督查、统筹推进等工作。 | 法院 公安局 住建局 交通局 水务局 各镇（街道） | 法院、公安局、住建局、交通局、水务局、各镇（街道）负责协助配合工作。 |

附件3

2025年县政府民生实事实施方案表

| 大类 | 项目名称 | 序号 | 项目内容及具体任务 | 2025年计划投资（万元） | 资金安排 | 分季度计划 | 牵头职责分工 |  | 协办职责分工 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 牵头单位 | 工作职责 | 协办单位 | 工作职责 |
| 一 | “金诚至育”，提高优生优育水平 | 1 | 实现产前筛查和新生儿疾病筛查全覆盖（含新增新生儿耳聋基因筛查项目），其中孕产妇、新生儿约各1000人。 | 98 | 总投资98万元，其中上级补助25万元，县财政承担73万元。 | 一季度：加强项目宣传，督促各医疗机构及时开展产妇产前筛查、新生儿疾病筛查。 二季度：开展项目培训，组织项目质控。 三季度：督促各机构加强对阳性个案的追踪随访工作。 四季度：根据项目完成情况，完成项目专项资金分配，对项目进行年度总结。 | 卫健委 | 负责制定项目实施方案，推动项目落实，确保项目实施效果。定期开展对各筛查机构、诊断机构的督导和工作人员培训，督促随访工作，建立健全筛查、诊断、治疗、康复等服务有效衔接机制。 | 妇联 | 负责面向目标人群进行项目宣传。 |
|  |  | 2 | 新建事实无人抚养儿童“梦想小屋”16间。开设“爱心暑托班”9个。 | 27.2 | 总投资27.2万元，其中新建事实无人抚养儿童“梦想小屋”总投资20万元，县财政承担12万元，社会资本8万元；开设“爱心暑托班”总投资7.2万元，为社会资本。 | 一季度：完成困境青少年排查摸底工作，征求具体需求，形成“梦想小屋”“爱心暑托班”初步建设方案。 二季度：完成“梦想小屋”施工招标等程序并进场施工。编制“爱心暑托班”课程，开展办班点设置、生源选择等工作。 三季度：对建设完成的“梦想小屋”进行空气质量检测，并适时举行交付仪式。组织开设“爱心暑托班”，并做好教师招募、志愿者培训、安全保障及督查等工作。 四季度：做好项目完成情况督查等工作，进一步完善困境青少年后续关爱工作。总结“梦想小屋”、“爱心暑托班”项目完成情况。 | 团县委 | 负责“梦想小屋”建设统筹指导、施工改造、验收交付、资金筹集、督查推进等工作；负责“爱心暑托班”统筹协调、资源整合，指导各点位合理制定课程，督促落实各点位安全责任。 | 各镇（街道） | 各镇（街道）协助做好辖区内“梦想小屋”建设的沟通对接、矛盾协调、跟踪推进及“爱心暑托班”点位开设、学生招募等工作，切实履行安全责任。 |
| 一 | “金诚至育”，提高优生优育水平 | 3 | 实施孤独症全程关爱支持行动，设立1个孤独症全程关爱支持服务中心，为孤独症人群建立“一人一档”全程服务档案，建立1个有5名以上大龄孤独症的就业照护托养服务中心，提供就业支持、日间照料或托养等服务，减轻孤独症家庭照护负担。 | 15 | 总投资15万元，由县财政承担。 | 一季度：对全县孤独症儿童开展筛查评估，0-6岁儿童接受孤独症筛查比例（初筛率）达80%以上。对有康复需求的孤独症儿童开展康复救助政策宣传，建立康复救助档案。对0-16周岁、符合救助条件的对象应康尽康、应康优康。 二季度：完成孤独症全程关爱支持中心、站点等建设任务，建立孤独症筛查干预数据共享机制。 三季度：规范开展孤独症筛查干预、康复、教育、就业等服务，组织孤独症专业人员培训、竞赛等。对孤独症关爱行动进行自查评估，对定点机构规范化建设进行验收。 四季度：迎接市残联对孤独症关爱行动服务站点评估验收，对项目进行年度总结。 | 残联 | 负责制定项目实施方案、组织协调、工作落实、督查工作进展等工作。 | 卫健委 教体局 民政局 | 卫健委负责提高孤独症筛查、诊断率。教体局负责孤独症儿童全面接受义务教育。民政局负责将符合困境儿童条件的儿童纳入困境儿童保障，结合精神障碍社区康复工作，配合做好孤独症儿童精神障碍社区康复服务。 |
| 二 | “金诚至学”，办人民满意的教育 | 4 | 深入推进县中振兴，实施党建引领强基、教师培训赋能、教研能力提升、教学改革深化、管理效能提质、拔尖人才培养、名校录取突破、全中整体攀高、对标对表激励、心理健康关爱等2025年县中振兴“十项行动”。 | 500 | 总投资500万元，由县财政承担。 | 一季度：推广金湖中学“七学”课堂模式，督促、帮扶、指导金湖二中教学模式提炼、教研规范化制度建设。对市统测结果进行质量分析并实施高三教师全员培训、学科基地核心成员培训、高一高二教研组长培训。修改完善《金湖中学高层次人才引进及创研工作奖励方案》。 二季度：高中教研员深入课堂、教研组、备课组、年级部，针对性开展观课议课、典型发现、模式构建、经验提炼等接地气、有实效的研训活动。精心组织各项复习备考、对标对表激励、心理健康关爱等活动，确保“平安高考”顺利实现。 三季度：做好暑期高中教师全学科培训和初高中教育教学衔接活动。成立新一届高三工作领导小组，修改完善《金湖县高中教育质量考核评价办法》。 四季度：开展“融学课堂”系列广教研活动，配合开展高中教学视导全覆盖。做好县聘校聘优秀人才、实施分层分类统测考评、配足配强教研员队伍等工作。 | 教体局 | 负责推动落实好各项任务举措，加强对教育教学改革的指导和支持。 | 金湖中学 金湖二中 | 金湖中学、金湖二中负责项目计划落实。 |
|  |  | 5 | 实施2025年校安工程，对6所中小学、2所城区幼儿园部分建筑物安全隐患进行整改。 | 274.48 | 总投资274.48万元，由县财政承担。 | 一季度：确定招投标方案，公开招标施工单位。 二季度：项目进场施工、验收。 三季度：竣工并交付使用。 四季度：项目审计。 | 教体局 | 负责统筹协调，做好方案审查、任务分解、督查推进、组织验收等工作。 |  |  |
| 二 | “金诚至学”，办人民满意的教育 | 6 | 实现全县中小学教室空调配备全覆盖，为7所未安装空调的中小学教室安装空调，包括空调购置、主设备购置、线路改造和电力增容、业扩配套及设计施工等。 | 404.94 | 总投资404.94万元，其中县财政承担220.61万元，供电部门承担184.33万元。 | 一季度：确定空调采购和主设备购置方案，网上预公示，公开招标。完成线路改造、电力增容、业扩配套施工。 二季度：完成招标，安装空调。 三季度：调试，交付使用。 四季度：项目审计。 | 教体局 | 负责统筹协调，做好采购方案的制订、挂网招投标、设备安装、项目验收等工作。 | 供电公司 | 负责线路改造、电力增容及业扩配套施工。 |
| 二 | “金诚至学”，办人民满意的教育 | 7 | 优化幼儿教育布局，完成城南幼儿园整体搬迁，采购相关设施设备，改善办园条件。 | 298.8 | 总投资298.8万元，由县财政承担。 | 一季度：确定招投标方案，网上预公示，公开招标。 二季度：完成招标，设施设备安装。 三季度：设施设备调试，整体搬迁。 四季度：交付使用。 | 教体局 | 负责统筹协调，做好采购方案的制订、挂网招投标、设备安装、项目验收等工作。 |  |  |
| 二 | “金诚至学”，办人民满意的教育 | 8 | 提升“校园餐”供餐能力，实施金湖中学、银涂镇中心小学食堂改造项目2个和食堂智慧化监管项目1个，惠及19500余名学生。对校园食堂供货商开展春季、秋季两期食品安全专项抽检约100批次。 | 58 | 总投资58万元，其中食堂改造和智慧化监管项目总投资48万元，对校园食堂供货商开展专项抽检项目总投资10万元，均由县财政承担。 | 一季度：在春季学期开学前完成银涂小学食堂改造任务及供餐准备工作，在春季学期投入使用。科学制定校园食堂供货商专项抽检工作计划。 二季度：排查各校（园）食堂智能化监管存在的不足。开展春季校园食堂供货商专项抽检50批次抽检工作。 三季度：在秋季学期开学前完成金湖中学食堂改造任务及供餐准备，逐步完善校园食堂智慧化设施存在的问题，进一步强化互联网明厨亮灶工程。开展秋季校园食堂供货商专项抽检50批次抽检工作。 四季度：对各校（园）食堂智能化设施完善情况进行检查审核。组织开展校园食堂供货商专项抽检工作验收、总结分析工作，进一步扩大食品抽检工作的覆盖面。 | 教体局 市监局 | 教体局负责学校的供餐能力提升工作，开展日常督查、指导及推进工作，协助提供校园食堂供货商名单。市监局负责制定校园食堂供货商专项抽检工作计划，组织开展抽检、指导、验收等工作。 | 金湖中学 银涂镇中心小学 | 金湖中学、银涂镇中心小学负责具体项目组织实施、监督管理等。 |
|  |  | 9 | 对校园周边治安交通安防设施完善升级改造，加装电子过街系统、主要道路机非护栏、中分带隔离护栏、施划交通标志标线。育才初中东侧补增一处礼让行人抓拍系统。 | 120.6 | 总投资120.6万元，由县财政承担。 | 一季度：完成校园周边中分带隔离护栏、施划交通标志标线设置。 二季度：加装电子过街系统。 三季度：完成育才初中东侧礼让行人抓拍系统补增。 四季度：对全年校园周边治安交通安防设施完善升级改造进行“回头看”，查漏补缺。 | 公安局 | 负责推动校园周边治安交通安防设施完善升级改造和系统加装。 |  |  |
| 三 | “金诚至富”，加大就业创业支持 | 10 | 分产业精准组织师生观摩重特大项目、重点企业5场，组织重特大项目企业负责人、职业经理人走进职校开展宣讲、招聘等活动3场。举办假日线上线下招聘活动累计不少于100场次。开展“直播带岗”24场。组织进社区、进镇街招聘活动12场。依靠“家门口”就业服务站开展就业帮扶160人。引进省外劳动力3500人以上。全年实现新增就业1800人。 | 120 | 总投资120万元，由县财政承担。 | 一季度：组织师生观摩重特大项目、重点企业1场，组织重特大项目企业负责人、职业经理人走进职校开展宣讲、招聘等活动1场。举办招聘活动25场，直播带岗6场，进社区、镇街招聘活动3场，赴镇街调研“家门口”就业服务站选址工作，开展困难群体就业帮扶40人。引进省外劳动力900人，实现新增就业500人。 二季度：组织师生观摩重特大项目、重点企业2场，组织重特大项目企业负责人、职业经理人走进职校开展宣讲、招聘等活动1场。举办招聘活动25场，直播带岗6场，进社区、镇街招聘活动3场，确定优化提升“家门口”就业服务站站点，配套软硬件设施和事项权限，开展困难群体展就业帮扶40人。引进省外劳动力900人，实现新增就业450人。 三季度：组织师生观摩重特大项目、重点企业1场，组织重特大项目企业负责人、职业经理人走进职校开展宣讲、招聘等活动1场。举办招聘活动25场，直播带岗6场，进社区、镇街招聘活动3场，将优化提升的“家门口”就业服务站站点报市验收，开展困难群体就业帮扶40人。引进省外劳动力900人，实现新增就业450人。 四季度：组织师生观摩重特大项目、重点企业1场。举办招聘活动25场，直播带岗6场，进社区、镇街招聘活动3场，开展困难群体就业帮扶40人。引进省外劳动力800人，实现新增就业400人。 | 人社局 | 负责组织实施、业务指导、常态督查、统筹推进等工作。 | 教体局 | 负责组织师生观摩重特大项目、重点企业，组织重特大项目企业负责人、职业经理人走进职校开展宣讲、招聘等活动，协助做好新增就业工作。 |
| 三 | “金诚至富”，加大就业创业支持 | 11 | 开展补贴性职业技能培训1250人。开展产业工人创新型人才技能培训竞赛300余人次。 | 100 | 总投资100万元，其中开展补贴性职业技能培训项目总投资80万元，为上级补助；开展产业工人创新型人才技能培训竞赛项目总投资20万元，县财政承担8万元，总工会自筹12万元。 | 一季度：开展补贴性职业技能培训350人。分别开展招商引资大比武竞赛活动、仪器仪表行业技能竞赛，培训竞赛人次80人以上。 二季度：开展补贴性职业技能培训300人。开展网络布线职工技能竞赛，培训竞赛人次50人以上。 三季度：开展补贴性职业技能培训300人。开展全县安全生产人员技能培训竞赛，培训竞赛人次45人以上。 四季度：开展补贴性职业技能培训300人。分别开展电工技能竞赛、公交系统技能培训竞赛，培训竞赛人次不低于170人。 | 人社局 总工会 | 人社局负责组织开展补贴性职业技能培训。总工会负责统筹安排职工技能项目计划、竞赛开展、资金调度，协调相关职能部门推进项目组织实施。 |  |  |
|  |  | 12 | 开展退役军人就业创业特色培训1期，举办退役军人创业创新大赛1场。开展送法进镇街、进军营10场次，受众500人以上。 | 12 | 总投资12万元，其中市财政承担10万元，县财政承担2万元。 | 一季度：摸排遴选优秀退役军人创业项目。到黎城街道、戴楼街道开展送法进镇街，向新增返乡自主就业退役士兵发放“淮上e戎”教育培训卡。 二季度：组织1期特色培训，有序推进退役军人高质量就业创业工作。到塔集镇、金南镇开展送法进镇街活动。适时发布政策法规视频宣介。 三季度：组织开展退役军人创业创新大赛，选拔项目储备第四届江苏省退役军人双创大赛。组织秋季新返乡退役军人适应性培训。到金北街道、吕良镇开展送法进镇街，到武警中队开展律法进军营活动。 四季度：到银涂镇、前锋镇开展送法进镇街活动。 | 退役军人事务局 | 负责方案制定、统筹协调、组织实施及向上争取工作。 | 各镇（街道） | 各镇（街道）负责及时对接联系、选送参赛企业，宣传动员退役军人参加特色培训，配合开展送法进镇街活动。 |
| 三 | “金诚至富”，加大就业创业支持 | 13 | 为1000名新业态群体免费提供互助保障金。 | 10 | 总投资10万元，由总工会自筹。 | 一季度：制定实施方案。计划入会货运司机、网约车、快递员、外卖员等1000人次。 二季度：组织实施入会会员信息登记、核查、提交市总工会审核等。 三季度：对目标完成数进行查漏补缺。 四季度：总结经验，宣传推广。 | 总工会 | 负责统筹协调、制定计划、资金筹集、组织实施等工作。 | 市监局 交通局 开发区 | 分别负责对监管行业新入职员工筛选入会并上报相关资料。 |
| 四 | “金诚至医”，优化医疗卫生服务 | 14 | 省级农村区域性医疗卫生中心内新建3个功能中心。 | 120 | 总投资120万元，其中市财政承担20万元，县财政承担100万元。 | 一季度：完成规划设计、审计及招标。 二季度：完成清场。 三季度：完成内部装修改造。 四季度：完成设备采购安装。 | 卫健委 | 负责统筹协调、资源整合、全程督导。 | 吕良中心卫生院 人民医院 中医院 | 吕良中心卫生院负责实施项目建设。人民医院、中医院负责用房布局、业务指导。 |
|  |  | 15 | 完成金南卫生院、塔集卫生院病房改造计划。改造提升劳动桥社区卫生服务站1个。 | 108 | 总投资108万元。其中2个卫生院病房改造项目总投资100万元，从省级专项资金中安排；劳动桥社区卫生服务站项目总投资8万元，由黎城街道自筹。 | 一季度：制定卫生院病房改造实施方案，完善各项手续。 二季度：完成卫生院病房改造项目招投标，开工建设。4月份完成劳动桥社区卫生服务站改造提升设计、招标工作，确定施工单位，开展进场施工、办公用品购置等，5月份完成全部任务。 三季度：2个卫生院病房改造全部竣工验收。 四季度：整理完善台账资料，迎接督查检查，协调资金拨付。 | 卫健委 黎城街道 | 卫健委负责卫生院病房改造项目统筹协调、资源整合、全程督导。黎城街道负责劳动桥社区卫生服务站改造提升项目统筹协调、组织实施工作。 | 金南镇 塔集镇 | 金南镇、塔集镇负责卫生院病房改造项目施工管理。 |
| 四 | “金诚至医”，优化医疗卫生服务 | 16 | 对全县1019名初一年级女生免费接种国产二价HPV疫苗，实现应种尽种。对全县约2000名初一年级学生开展青少年学生脊柱侧弯筛查。 | 18.92 | 总投资18.92万元，其中HPV疫苗接种项目总投资16.92万元，脊柱侧弯筛查项目总投资2万元，均由县财政承担。 | 一季度：明确HPV疫苗接种任务，开展宣传发动、人员培训和接种对象摸底。制定脊柱侧弯筛查工作方案，组建筛查团队，梳理全县初中学生信息。 二季度：编制第一针次的HPV疫苗采购计划并完成第一针接种任务。与淮安市残联协调第三方筛查服务机构合作方式，入校开展脊柱侧弯预防及筛查工作。 三季度：编制HPV疫苗第二针次的采购计划，持续加强宣传，并做好异常反应（AEFI）监测和处置。对筛查出的疑似脊柱侧弯患者开展后续引导服务，包括就诊、矫形器适配等。 四季度：督查完成HPV疫苗第二针接种任务，动态跟踪项目实施情况。对接种和筛查项目进行全面总结，评估实施效果。 | 卫健委 残联 | 卫健委负责制定HPV疫苗接种项目实施方案，制定接种计划，做好疫苗管理，跟进接种进度，做好宫颈癌防治科普宣传工作。残联负责脊柱侧弯筛查项目人员、经费和设备的统筹管理，联系服务机构实施项目，以及后续跟踪回访工作。 | 教体局 | 负责相关学校组织保障、动员部署、计划安排工作，收集、汇总、上报HPV疫苗接种和脊柱筛查学生的基础信息采集，明确专人做好现场工作（学校安排1-2名对接人员配合项目的执行）、健康教育、预防宣传等工作。 |
| 五 | “金诚至养”，护航老人幸福晚年 | 17 | 在城区范围内新建或改造包括老年人在内的就近助餐点2家。改造提升示范性乡村养老互助睦邻点5家、城区小区养老服务用房1个。开展老年人运用智能技术培训2000人次。 | 194.6 | 总投资194.6万元，其中在城区范围内新建1个包括老年人在内的就近助餐点项目总投资100万元，由国尧集团出资；其余94.6万元为上级补助。 | 一季度：布局选址、制定方案。结合实际和老年人口分布、老年群体需求等要素，完成助餐点和互助睦邻点位的选点布局和建设改造方向。对社区养老服务用房进行规划设计。明确手机培训任务和要求，开展宣传发动。 二季度：施工招标，正式开工。对选定的互助睦邻点、助餐点、社区养老用房建设改造工作进行施工招标，确定作业主体和改造内容。建立师资队伍，开展老年人运用智能技术培训1000人次。 三季度：基本完工、推进运营。基本完成改造任务，同步启动运营准备工作。累计开展老年人运用智能技术培训2000人次，强化跟踪指导，确保培训实效。 四季度：全面完工，组织验收。全面完成互助睦邻点、助餐点、社区养老服务用房建设，完成验收工作，开展运营，并同步整理收集相关台账资料。全面完成老年人运用智能技术培训任务，总结提炼先进做法，整理完善台账资料。 | 国尧集团 民政局 | 国尧集团负责新建就近助餐点项目组织协调、项目实施和台账整理等工作。民政局负责编制方案、分解任务，统筹指导国尧集团新建助餐点工作，做好点位布局、资金分配、督促检查和考核验收。 |  |  |
| 五 | “金诚至养”，护航老人幸福晚年 | 18 | 对全县范围内收住特困供养政策保障人员的农村特困供养服务中心发放水电气运营补贴，标准为每人每月100元。 | 28.2 | 总投资28.2万元，均为省市补助。 | 一季度：核对集中供养人数，按照100元/人·月的标准，及时向入住集中供养人员的养老机构发放水电气补贴。 二季度：核对集中供养人数，按照100元/人·月的标准，及时向入住集中供养人员的养老机构发放水电气补贴。 三季度：核对集中供养人数，按照100元/人·月的标准，及时向入住集中供养人员的养老机构发放水电气补贴。 四季度：核对集中供养人数，按照100元/人·月的标准，及时向入住集中供养人员的养老机构发放水电气补贴。 | 民政局 | 负责人数核对、资金发放等工作。 |  |  |
| 六 | “金诚至优”，聚焦和谐宜居生活 | 19 | 水泥制品厂宿舍楼、宝利来花苑2个小区外立面出新、雨污分流、强弱电管线整治、防水维修等，涉及10栋住宅楼、296户，建筑面积约3.36万m²。开展环境整治城中村安置小区1个，主要改造提升上湾小区，实施绿化带修复、雨污水井维修、道路改造等工程。 | 858 | 总投资858万元，其中老旧小区改造项目总投资800万元，由县财政承担；上湾村农民安置小区环境整治项目总投资58万元，由黎城街道自筹。 | 一季度：老旧小区改造项目设计招标，编制设计方案，改造方案评审，深化施工图设计，同步进行预算编制、标前审计，全部完成前期准备工作，工程挂网招标。 二季度：确定老旧小区改造项目施工单位，进场施工，做好施工现场管理，至二季度末形象进展超50%。上湾小区改造提升项目进行现场勘察、方案设计、招标、进场施工等，6月份完成竣工验收。 三季度：老旧小区改造项目按序时推进，至9月底全部完成改造任务。 四季度：10月底前2个老旧小区全部竣工验收，11月完善台账资料迎接考核。 | 住建局 黎城街道 | 住建局负责老旧小区改造项目的具体组织实施、统筹协调、业务指导、督查推进和验收迎检工作，落实长效管理措施。黎城街道负责上湾小区改造提升项目统筹协调、组织实施工作。 | 黎城街道 发改委 数据局 公安局 自然资源和规划局 | 黎城街道协助老旧小区改造的具体实施，参与研究整治改造方案设计和提出老旧小区改造意见，排除并化解施工过程中群众矛盾，指导社区对改造完成并验收后小区的接收和建立老旧小区长效管理机制。发改委负责项目立项审批，组织初步设计优化评审等工作。数据局负责老旧小区改造项目相关手续的审批，优化审批流程、深化行政审批制度改革。公安局负责查处工程推进中的暴力抗法行为；指导做好小区内增设监控点的布点、建设和后续管理工作；协调清理僵尸车辆，保障项目施工的运输工具在禁行区域内的临时通行事项。自然资源和规划局负责规划审批、确定作业红线等工作。 |
| 六 | “金诚至优”，聚焦和谐宜居生活 | 20 | 实施镇街雨污分流提质增效项目，新建改造老旧雨污水管网140公里，开展排涝通道水体整治工程，实施易涝积水点整治。年度完成总投资量的50%。 | 18800 | 总投资3.5亿元，其中2025年计划投资1.88亿元，上级补助1.4亿元，县财政承担4800万元。 | 一季度：对一标段乡镇雨污管网排查、检测、修复及更新改造项目进行排查溯源、技术交底，编制施工方案、并对部分老旧管道更换；对二标段乡镇雨污分流提质增效的城乡雨污水工程整治项目进行现场踏勘、地下管线交底，办理占路挖掘等手续，熟悉图纸，编制施工方案，完成图纸会审、技术交底及材料采购；完成三标段方案对接确认。 二季度：一标段施工，预计完成总管道40%；二标段施工，预计完成总管道40%；完成三标段施工图设计。 三季度：一标段预计完成全部施工；二标段预计完成总管道施工的70%；三标段进场施工。 四季度：一标段完成泵站安装，细部构造检查、找补，计划11月底竣工验收；二标段预计完成全部施工，计划12月底竣工验收；完成三标段总工程量的50%。 | 住建局 | 负责统筹协调、具体实施、业务指导、督查推进和竣工验收工作。 | 水务局 相关镇（街道） | 水务局负责城区河道排水及河道范围施工。相关镇（街道）负责协调项目施工过程中的矛盾协调。 |
| 六 | “金诚至优”，聚焦和谐宜居生活 | 21 | 开展城市商业、道路、绿地、居住等四大公共空间治理行动，改造盛世豪庭、中鑫步行街、建设银行、烟草公司等商业广场，改造人民路、园林路人行道并同步增设停车位，治理园林路、建业路、工园路、清河路等道路病害及维修附属设施，改造八四广场、家和国际公园并增设更新健身设施和消除安全隐患，开展城区范围内小区绿化恢复、违建拆除、消防通道疏通及其他共用设施设备治理。 | 800 | 总投资800万元，由县财政承担。 | 一季度：完成项目立项，编制项目设计方案和施工图纸。全面开展被侵占生活空间整治工作。 二季度：完成项目预算和预审，同步准备挂网招标手续，完成合同签订，准备进场施工。全面开展被侵占生活空间整治工作。 三季度：完成80%工程量。全面开展被侵占生活空间整治工作。 四季度：完成全部施工任务，竣工验收。落实长效管理主体责任，确保治理成果长效化。 | 住建局 | 负责统筹协调、具体实施、业务指导、督查推进和竣工验收工作。 | 黎城街道 | 负责协同编制城市公共空间治理规划，协同开展道路、绿地、商业、居住空间治理。 |
|  |  | 22 | 筹集保障性租赁住房180套（间）。 | 8000 | 总投资8000万元，由金鑫公司承担。 | 一季度：分解落实目标任务，力争项目建设达30%。 二季度：督促项目开工建设，力争项目建设达50%。 三季度：全面开工建设，基本完成年度目标任务。 四季度：完成项目认定，做好项目监测评价工作。 | 住建局 | 负责统筹协调、业务指导、督查推进和考核验收工作。 | 发改委 自然资源和规划局 数据局 金鑫公司 工行 | 发改委、自然资源和规划局、数据局负责项目认定联合审查工作。金鑫公司负责运营投资建设、资产管理。工行负责发放抵押贷款。 |
| 七 | “金诚至美”，优化乡村生态环境 | 23 | 疏浚整治农村生态河道7条、22.24公里。 | 700 | 总投资700万元，其中上级补助140万元，县财政承担560万元。 | 一季度：完成勘察设计招标。 二季度：开展工程前期设计并完成立项批复。 三季度：完成施工招标，工程开始施工建设。 四季度：工程完工验收。 | 水务局 | 负责制定项目实施方案，推动项目落实，确保项目实施效果。 | 各镇（街道） | 各镇（街道）负责涉及河道的矛盾协调工作。 |
|  |  | 24 | 提升改造无害化卫生户厕2768座。 | 636.64 | 总投资636.64万元，其中上级补助276.8万元，市财政承担38.2万元，县财政承担160.82万元，其余160.82万元由各镇街自筹。 | 一季度：牵头编制全县农村户厕改造实施方案，下达改厕任务。各镇街成立户厕改造提升专班，制定改造计划，采取整村推进，做到一户一案，完成招投标工作。完成任务量的10%。 二季度：邀请相关专家开展改厕业务培训和标准技术指导，召开现场推进会，全面启动户厕改造提升工作。完成任务量的40%。 三季度：做好户厕改造工程督查推进，召开现场观摩会。完成任务量的70%。 四季度：全面完成改厕任务，督促镇村做好改造档案资料留存，聘请第三方做好县级竣工验收、项目审计等。做好省市验收各项准备工作。 | 农业农 村局 | 负责制定年度目标，分解目标任务，统筹实施、业务指导、组织协调、督促检查和考核评估等工作。 | 文明办 住建局 生态环境局 市监局 卫健委 各镇（街道） | 文明办负责指导农村户厕改造提升宣传工作，加强宣传教育引导，促进农民群众养成文明如厕等健康生活习惯，培育乡风文明。住建局负责指导新建住房、新型农村社区建设中规划设计方案配建户厕。生态环境局负责指导做好农村生活污水治理和农村厕所衔接，推进农村生活污水处理设施建设，健全长效管理机制。市监局负责厕具、一体化粪池等改厕相关产品质量监管。卫健委负责做好农村改厕技术保障指导，结合爱国卫生运动、卫生镇村创建等活动，宣传文明如厕理念，普及卫生健康知识。各镇（街道）成立专班，负责问题摸排、计划落实、组织实施、工程监管及竣工验收等具体工作。 |
| 八 | “金诚至扶”，兜牢民生保障底线 | 25 | 对经济困难家庭的各学段学生进行资助；调整高中教育阶段省定残疾学生教育生活补助标准；加强留守困境儿童寄宿制服务。 | 430.4 | 总投资430.4万元，其中上级补助210万元，市财政承担10万元，县财政承担210.4万元。 | 一季度：开展学生资助和残疾学生教育补贴政策宣传工作。摸清留守困境儿童底数。 二季度：完成2025年春季学期各级各类学校家庭经济困难学生的助学金平台申请及材料收集、汇总、上报、发放工作。对教育补贴申请进行审核、复审、公示、发放。寄宿制服务点位学校制定年度计划。 三季度：完成新入学家庭经济困难大学生资助金的材料收集、汇总、评审、上报、发放工作。核查残疾学生教育补贴发放工作。完成寄宿制服务点位学校改造提升及人员配备、培训等工作。 四季度：完成2025年秋季学期各级各类学校家庭经济困难学生的助学金平台申请及材料收集、汇总、上报、发放工作。开展教育补贴发放评估验收。做好困境儿童帮扶和食宿费减免。 | 教体局 残联 | 教体局负责宣传并贯彻落实资助政策，对全县家庭经济困难学生进行资助，做到精准资助、应助尽助；负责留守困境儿童寄宿制服务工作的组织协调，督促做好寄宿制学校改造提升、学生资助、教育帮扶等工作。残联负责残疾学生教育补助的审核、审批和相关信息的录入、统计、汇总、报送工作。 |  |  |
|  |  | 26 | 实施职工基本医疗保险参保人员长期护理保险政策。 | 737.008 | 总投资737.01万元，其中医保基金个人账户划拨92.13万元，医保统筹基金划拨552.76万元，县财政承担92.13万元。 | 一季度：全县职工医保参保人员全部参加长期护理保险。 二季度：做好政策宣传工作。 三季度：进行督查，规范机构行为、提高服务质量。 四季度：做好考核验收工作。 | 医保局 | 负责项目组织实施、资金筹集和监督管理等工作。 |  |  |
| 八 | “金诚至扶”，兜牢民生保障底线 | 27 | 打造助残养老医疗融合发展项目1个、分档提升改造“残疾人之家”3家。对20户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造。 | 47 | 总投资47万元，其中打造助残养老医疗融合发展项目、分档提升改造“残疾人之家”项目总投资40万元，市级补助不超过20万，县财政承担20万元；困难重度残疾人家庭无障碍改造项目总投资7万元，由县财政承担。 | 一季度：初步确定点位，开展前期评估。出台2025年困难重度残疾人家庭无障碍改造实施方案，开展入户调查。 二季度：制定项目方案，开展施工招标，进场施工，及时跟进推进进度。确定每户家庭改造项目清单，制定改造方案。 三季度：完成全部点位优化提升并运行服务，对融合示范点及分档改造提升的“残疾人之家”按照相关标准进行自我评价，反馈存在问题并整改，同步完善制度台账建设。全面开展入户改造，完成改造任务。 四季度：整理相关台账资料，迎接市残联评估验收。与县财政局联合发文对融合示范点及分档改造升级的3家“残疾人之家”予以资金补贴。 | 残联 | 负责统筹协调，做好方案制定，任务分解、组织实施、督查推进、资金申请与拨付等工作。 | 卫健委 民政局 | 卫健委协助做好镇（街道）卫生院纳入融合项目人员、设施的协助和安排。民政局负责协助做好区域性养老机构、养老睦邻点纳入融合项目工作安排和协调工作。 |
| 九 | “金诚至畅”，改善群众出行体验 | 28 | 开展乡村道路通达行动，包含田间道路20公里、银涂镇丰收路（嵇圩线一粮库）、九里三圩公墓循环路。原址拆除新建老三河19米长桥梁（三河桥）1座，接线约51米。 | 1373 | 总投资1373万元，其中田间道路20公里纳入高标准农田项目实施，总投资900万元，为上级补助；银涂镇丰收路项目总投资195万元，由县财政承担；九里三圩公墓循环路项目总投资30万元，由黎城街道自筹；拆除新建老三河桥总投资248万元，上级补助18万元，县财政承担230万元（优先向上争取，如争取不到则由县财政承担）。 | 一季度：加强田间道路项目进展的监测，及时发现和解决问题，确保项目顺利实施，项目形象进度达60%。推进银涂镇丰收路项目前期批复和规划调整工作。2月份对九里三圩公墓循环路项目进行现场勘察，完成设计、招标，确定施工单位，3月份开展进场施工；拆除新建老三河桥项目向上申报争取资金。 二季度：田间道路工程等基础设施全面建设，项目形象进度达100%。推进银涂镇丰收路项目设计规划工作。九里三圩公墓循环路项目4月份全部施工完成，争取清明节前完成竣工验收。根据向上争取情况，开展老三河桥拆建前期工作，完成施工图设计工作。 三季度：组织相关部门和专家进行田间道路项目验收和绩效评价。推进银涂镇丰收路项目施工。完成拆建老三河桥项目施工招标，施工单位进场施工，完成工作量30%。 四季度：整理田间道路项目资料，归档保存，完成固定资产移交及工程管护责任确定。推进银涂镇丰收路项目验收和投入使用。老三河桥上下结构完工，完成桥面铺装及附属设施。 | 农业农村局水务局 黎城街道 交通局 | 农业农村局负责完成田间道路项目，做好工程进度、质量和安全监管工作。水务局负责完成银涂镇丰收路项目，做好设计、招标、施工、验收等工作；负责拆除新建老三河桥项目补助资金向上争取工作。黎城街道负责九里三圩公墓循环路项目统筹协调、具体实施等工作。交通局负责拆除新建老三河桥项目具体实施、施工管理、进度推进等工作。 | 相关镇（街道） 相关场圃 | 相关镇（街道）、场圃负责辖区内项目矛盾调解等工作。 |
|  |  | 29 | 在县城区22个地段新建38台电动汽车充电桩及附属监控、消防等设施，其中2025年计划建成10台。 | 150 | 总投资600万元，其中2025年计划投资150万元，由国控集团承担。 | 一季度：完成项目审批、立项。 二季度：完成项目招标工作并进场土建施工。 三季度：完成充电场站基础施工并对接国网通电。 四季度：完成充电场站调试并上线运营。 | 国控集团 | 负责制定项目实施方案，推动项目落实，确保项目实施效果；对项目进行长效管护，定期进行项目用户使用评价收集。 | 供电公司 住建局 银涂镇 金北街道 黎城街道 发改委 | 供电公司负责对接用电申请。住建局、黎城街道、银涂镇、金北街道负责充电桩点位工作协调工作。发改委负责项目立项。 |
| 九 | “金诚至畅”，改善群众出行体验 | 30 | 在实小东校区附近地块建设停车泊位100个、共享停车泊位30个。在老汽修场地块建设停车泊位450个。 | 350 | 总投资350万元，由国控集团承担。 | 一季度：完成项目土地手续办理及审批、立项工作。 二季度：完成项目招标工作并进场土建施工。 三季度：完成项目场地交安系统安装。 四季度：场地调试并投入运营。 | 国控集团 | 负责制定项目实施方案，推动项目落实，确保项目实施效果；对项目进行长效管护，定期进行项目用户使用评价收集。 | 发改委 住建局 | 发改委负责协助做好立项、收费标准批复工作。住建局负责做好停车场备案工作。 |
|  |  | 31 | 实施农村公路生命安全防护工程，整改全县国道、省道安全隐患问题；新增校车站点停车标志6个，校车出行减速提醒标志24个，临水护栏1480米。 | 432 | 总投资432万元，由县财政承担。 | 一季度：联合公安部门对现场问题进行核查，督促各镇（街道）和宝应湖农场加快各自辖区内所负责实施内容工程进度，确定住建部门负责实施的涉及205国道安全隐患整改内容。 二季度：督促各镇（街道）和宝应湖农场加快各自辖区内所负责实施内容工程进度，完成205国道安全隐患整改事项施工招标，施工单位进场施工，完成校车运营线路剩余500米临水护栏设置。 三季度：督促各镇（街道）和宝应湖农场加快各自辖区内所负责实施内容工程进度，完成205国道安全隐患整改。 四季度：完成全部安全隐患整改项目。 | 交通局 | 负责问题核查、任务分解、项目实施，监管工程进度、质量和安全工作。 | 相关镇 （街道） 宝应湖农场 | 沿线镇（街道）、宝应湖农场按照任务分解表组织实施，负责辖区内矛盾协调等工作。 |
| 十 | “金诚至安”，加强公共安全建设 | 32 | 改造老旧燃气管道10公里。 | 650 | 总投资650万元，由燃气公司承担。 | 一季度：完成施工图设计等前期工作及改造前期施工手续办理。 二季度：设计出图，材料到位准备进场。 三季度：累计完成5公里市政燃气管道改造。 四季度：完成剩余5公里工程量，竣工验收。 | 住建局 | 负责督促指导燃气公司开展燃气管道改造以及矛盾协调工作。 | 黎城街道 公安局 数据局 庆鹏燃气 | 黎城街道负责做好矛盾协调，民生保障工作。公安局负责道路挖掘占道涉及的交通手续办理。数据局负责规划许可等手续审批、道路挖掘占道、项目立项审批等。庆鹏燃气负责资金投入、具体实施等。 |
| 十 | “金诚至安”，加强公共安全建设 | 33 | 改造提升农村配电网线路2条、城区小区老旧配电室2处，提升居民用电可靠性。 | 263.46 | 总投资263.46万元，从省级专项资金中安排。 | 一季度：完成10kV军王B14线与10kV涧北B12线网架优化加强工程。 二季度：完成10kV顺河142线卡萨布兰卡小区降压老旧配电室改造工程。 三季度：完成10kV滨湖1B9线翡翠城小区降压老旧配电室改造工程。 四季度：完成10kV合意D12线与10kV赤水A16线网架优化加强工程。 | 供电公司 | 负责项目工程的勘测、施工和监管工作。 | 相关镇（街道） | 相关镇（街道）负责参与研究辖区内工程改造提升意见，排除并化解施工过程中群众矛盾。 |
|  |  | 34 | 在居民小区新建不少于10个微型消防站。 | 30 | 总投资30万元，由县财政先行投入，若分配名额多于10个，则验收合格后由市财政全额补贴；若分配名额少于10个，则多出来的费用需县财政承担。 | 一季度：制定建设计划，明确建设点位、资金编排、招标代理及建设方案、预算、招标施工单位等。 二季度：完成建设进度50%，并统一组织开展业务技能培训。 三季度：完成建设进度80%，并统一组织开展业务技能培训。 四季度：完成建设进度100%，开展项目竣工验收、审计等工作，投入运营使用。 | 消防救援大队 住建局 | 消防救援大队会同住建局对照微型消防站建设标准、建设数量先行建设、初步验收等；消防救援大队负责定期检查指导，对微型消防站队员进行技能培训，日常随机抽点调度。 | 黎城街道 | 负责面向目标人群进行项目宣传。 |

金湖县人民政府办公室                   2025年4月18日印发