金湖县县级政府投资项目管理办法

（征求意见稿）

第一条  为了加强县级政府投资项目全生命周期管理，规范政府投资行为，进一步提高政府投资效益，根据国务院《政府投资条例》、《江苏省政府投资管理办法》、《淮安市市级政府投资项目管理办法》及有关规定，结合本县实际，制定本办法。

第二条 本办法所称县级政府投资项目，是指在本县行政区域内使用财政性资金进行固定资产投资的建设项目，包括新建、扩建、改建等项目。

县级政府投资项目应当符合国民经济和社会发展规划、国土空间总体规划和专项发展规划，与经济社会发展水平和财政收支状况相适应，统筹安排并规范使用政府投资资金；应当主要投向市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、重大科技进步、社会管理、国家安全等公共领域，以非经营性为主。严禁违规建设楼堂馆所，严禁建设“形象工程”“政绩工程”。

第三条 县发改委履行县级政府投资综合管理职责，负责县级政府投资项目储备管理、立项审批、协调推进、评估督查等，根据财政承受能力论证结果提出纳入年度投资计划项目建议。

县财政局为县级政府投资资金综合管理部门，负责审核拟纳入储备库和政府投资计划项目建设资金需求及资金来源，并出具财政承受能力论证意见；负责项目预算评审、投资评审（匡、估、概算，工程进度款）和竣工财务决算审批，对县级政府投资项目资金实行统一管理、专款专用、全程监管。

县审计局、教体局、资规局、住建局、交通局、水务局、卫健委、文广旅游局、数据局、金湖生态环境局等有关部门，按照各自职责对县级政府投资项目履行审批、行业管理和监督等职责。

第四条  县级政府投资项目年度计划应当和本级预算相衔接。要严格执行经批准的政府投资年度计划，未列入计划的政府投资项目不得实施、不得进入工程招标投标程序。

编制县级政府投资年度计划应当履行下列程序：

（一）每年九月，县有关部门向县发改委提出纳入县级政府投资项目年度计划的申请；

（二）每年四季度，县发改委会同县财政局根据年度财政承受能力，对三类项目（政府采取直接投资、资本金注入方式投入的，可行性研究报告已经批准或投资概算已经核定的项目；政府采取投资补助、贷款贴息等方式投入的，已经按照国家有关规定办理手续的项目；经县委、县政府确定实施的项目）进行汇总，编制形成下一年度县级政府投资计划（草案）；

（三）县级政府投资计划（草案）经县政府常务会议、县委常委会（扩大）会议研究同意，报县人代会审议通过后，由县政府下达县级政府投资年度计划，作为实施的依据。

项目单位应当严格执行县级政府投资年度计划，不得随意调整。确需调整的，由主管部门或者项目单位按原批准程序进行调整。

第五条  除涉及国家秘密的项目外，县发改委应当通过投资项目在线审批监管平台生成项目代码，办理县级政府投资项目审批手续。

第六条  项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算的编制、审批、变更及简化审批程序，按照国务院《政府投资条例》、《江苏省政府投资管理办法》、《淮安市市级政府投资项目管理办法》执行。

第七条 县发改委对有下列不符合规定情形之一的县级政府投资项目不予批准，并应当书面通知项目单位。

- （一）未经批准或者不符合规定的建设条件开工建设的；（二）未列入政府投资年度计划且建设资金未落实的；

- （三）其他不符合国家、省、市、县相关规定的。

第八条  县级政府投资项目开工建设，应当符合有关法律、行政法规规定的建设条件；应当按照国家有关规定合理确定并严格执行建设工期，任何单位和个人不得非法干预。

项目单位不按期组织项目开工实施的，由县发改委会同相关部门责令限期整改。逾期不整改的，由主管部门或者项目单位按原批准程序撤销项目投资计划。不能按期竣工的，由主管部门或者项目单位提请县政府专题研究会办。

第九条 县级政府投资项目实行按月调度推进。每月底前项目单位应当通过在线平台如实将项目开工情况、形象进度、完成投资、竣工情况等建设进度信息报送县发改委，县发改委定期将进展情况汇总报送县政府。

第十条  县属国有企业实施的县级政府投资项目，适用本办法。

第十一条   其他未尽事宜，依据国务院《政府投资条例》、《江苏省政府投资管理办法》、《淮安市市级政府投资项目管理办法》等国家、省、市、县相关规定执行。

第十二条  本办法自2026年1月1日起施行，有效期至2030年12月31日。《金湖县县级政府投资项目生成实施办法（试行）》（金政发〔2022〕10号）同时废止。