




金政规〔2026〕1号

关于印发《金湖县县级政府投资项目管理办法》的
通  知

各镇人民政府、各街道办事处，县各委办局，县各直属单位：
《金湖县县级政府投资项目管理办法》已经县政府十五届33次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻落实。


                         金湖县人民政府
                         2026年1月30日

（此件公开发布）
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金湖县县级政府投资项目管理办法

第一条  为了加强县级政府投资项目全生命周期管理，规范政府投资行为，进一步提高政府投资效益，根据国务院《政府投资条例》《江苏省政府投资管理办法》《淮安市市级政府投资项目管理办法》及有关规定，结合本县实际，制定本办法。
第二条 本办法所称县级政府投资项目，是指在本县行政区域内使用县本级财政性资金进行固定资产投资的建设项目，包括新建、扩建、改建等项目。
县级政府投资项目应当符合国民经济和社会发展规划、国土空间总体规划和专项发展规划，与经济社会发展水平和财政收支状况相适应，统筹安排并规范使用政府投资资金，不得违法违规举借债务筹措政府投资资金；政府投资资金应当主要投向市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、重大科技进步、社会管理、国家安全等公共领域的项目，以非经营性项目为主。
第三条 县发改委履行县级政府投资综合管理职责，负责县级政府投资项目储备管理、立项审批、协调推进、评估督查等，根据财政承受能力论证结果提出纳入年度投资计划项目建议。
县财政局为县级政府投资资金综合管理部门，负责审核拟纳入储备库和政府投资计划项目建设资金需求及资金来源，并出具财政承受能力论证意见；负责项目预算评审、投资评审（匡、估、概算，工程进度款）和竣工财务决算审批，对县级政府投资项目资金实行统一管理、专款专用、全程监管。
县审计局按照有关规定对县级政府投资项目进行审计监督。
资规局、住建局、交通局、水务局、文广旅游局、数据局、金湖生态环境局及其他相关职能部门按照职责分工履行相应的县级政府投资项目管理职责。
各行业主管单位要履行行业监管责任，加强项目审核把关及全过程监管。
项目单位要落实主体责任，做好项目建设实施等相关工作。
开发区管委会、各镇（街道）履行县级政府投资项目属地管理职责。
第四条  除涉及国家秘密的项目外，县发改委应当通过投资项目在线审批监管平台生成项目代码，办理县级政府投资项目审批手续。
第五条  县级政府投资项目要严格执行先评估再决策、先决策再审批的程序要求。
项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算的编制、审批、变更及简化审批程序，按照国务院《政府投资条例》《江苏省政府投资管理办法》《淮安市市级政府投资项目管理办法》执行，项目单位对提供材料的真实性负责。
县发改委根据项目实际情况按照国家、省、市、县有关规定开展咨询评估。
县财政局对县级政府投资项目投资估、概算开展评审，县发改委依据评审结果对符合国家、省、市、县有关规定的项目批准可行性研究报告、初步设计及概算。经批准的投资概算是控制县级政府投资项目总投资的依据。
初步设计及概算提出项目总投资超过可行性研究报告批复的总投资10%的，项目单位应当向县发改委报告，并重新报送可行性研究报告。
项目立项批复文件有效期为两年。有效期内依法开工的项目，批复文件不受有效期限制。有效期内未能开工项目可在有效期届满30个工作日前向县发改委提出延期申请，只能延期一次，期限不超过一年。超出有效期且未办理延期的批文自动失效。
采取集中建设方式组织实施的县级政府投资项目，按照《江苏省政府投资工程集中建设管理办法》（江苏省人民政府令第181号）等相关规定执行。
第六条 县发改委对有下列不符合规定情形之一的县级政府投资项目不予批准，并应当书面通知项目单位。
（一）未经批准或者不符合规定的建设条件开工建设的；
（二）决策不科学、用地无保障、资金未落实的；
（三）其他不符合国家、省、市、县相关规定的。
第七条  县级政府投资项目年度计划应当和本级预算相衔接。
编制县级政府投资年度计划应当履行下列程序：
（一）每年九月，县有关部门向县发改委提出纳入县级政府投资项目年度计划的申请；
（二）每年四季度，县发改委会同县财政局根据年度财政承受能力，对三类项目（政府采取直接投资、资本金注入方式投入的，可行性研究报告已经批准或投资概算已经核定的项目；政府采取投资补助、贷款贴息等方式投入的，已经按照国家有关规定办理手续的项目；经县委、县政府确定实施的项目）进行汇总，编制形成下一年度县级政府投资计划（草案）；
（三）县级政府投资计划（草案）经县政府常务会议、县委常委会（扩大）会议研究同意，报县人代会审议通过后，由县政府下达县级政府投资年度计划，作为实施的依据。
项目单位应当严格执行县级政府投资年度计划，不得随意调整。确需调整的，由主管部门或者项目单位向县政府提出申请按原批准程序进行调整。
第八条  县级政府投资项目资金应按照国家、省市县相关规定落实到位，不得由施工单位垫资建设。
县级政府投资项目开工建设，应当符合有关法律、行政法规规定的建设条件；应当按照国家有关规定合理确定并严格执行建设工期，任何单位和个人不得非法干预。
项目单位不按期组织项目开工实施的，由县发改委会同相关部门责令限期整改。逾期不整改的，由主管部门或者项目单位向县政府提出申请按原批准程序撤销项目投资计划。不能按期竣工的，由主管部门或者项目单位提请县政府专题研究会办。
第九条 县级政府投资项目实行按月调度推进。每月底前项目单位应当如实将项目开竣工情况、形象进度、完成投资、竣工情况等建设进度信息报送县发改委，县发改委定期将进展情况汇总报送县政府。
第十条  县属国有企业实施的县级政府投资项目，适用本办法。
第十一条   其他未尽事宜，依据国务院《政府投资条例》《江苏省政府投资管理办法》《淮安市市级政府投资项目管理办法》等国家、省、市、县相关规定执行。
第十二条   本办法由金湖县人民政府负责解释，具体解释工作由金湖县发展和改革委员会负责。
[bookmark: _GoBack]第十三条  本办法自2026年3月6日起施行，有效期至2031年3月5日。《金湖县县级政府投资项目生成实施办法（试行）》（金政发〔2022〕10号）自本办法施行之日同步废止。
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