## Sheet1
2018年《政府工作报告》主要目标任务6月份进展情况一览表
序号 | 任务内容 | 6月份进展情况 | 综合 评价 | 责任 单位 | 责任 科室 | 责任分 管领导 | 分 管 县领导
1 | 地区生产总值增长7.8%。 | 预计上半年地区生产总值增长6.0%。 | 偏慢 | 发改委 | 综合科 | 陈克新 | 吴佩坤
2 | 一般公共预算收入增长7%。 | 截止到6月底，一般公共预算收入实现11.55亿元，实现了双过半，预计全年可实现增长7%。 | 正常 | 财政局 | 预算科 | 于礼兵 | 吴佩坤
3 | 社会消费品零售总额增长10%。 | 截止5月份社会消费品零售总额4.85亿元，累计增幅6.8%。 | 偏慢 | 商务局 | 内贸科 | 朱浩凯 | 徐红兵
4 | 原口径规模以上工业开票销售增长25%。 | 完成应税销售56.34亿元，同比增长15.89%；完成全部工业入库税收6.04亿元，同比增长18.8%，其中国税完成4.52亿元、同比增长26.6%，地税完成1.52亿元、与去年同期基本持平。 | 偏慢 | 经信委 | 运行科 | 王长明 | 吴佩坤
5 | 规模以上固定资产投资增长12%。 | 二季度规模以上固定资产投资完成75.56亿元，同比增长9.4%，全市县区排第一位。 | 正常 | 发改委 | 固定资产投资科 | 佴广琴 | 吴佩坤
6 | 城乡居民人均可支配收入分别增长8.0%、8.9%。 | 城镇居民人均可支配收入18632.3元，增幅8.2%。 农村居民人均可支配收入9752.6元，增幅9%。 | 正常 | 农工部 | 经管科 | 姚月军 | 吴佩坤 徐红兵
|  |  |  | 发改委 | 农经科 | 陈克新
7 | 完成省、市下达节能减排任务。 | 已完成市下达清洁能源替代任务。 | 正常 | 经信委 | 交通能源科 | 王长明 | 吴佩坤 沈启涛
|  | 推进落实威宇等企业改烧生物质。 |  | 环保局 | 管理科 | 魏春梅
8 | 深入开展“名企院校行”产学研对接活动，引进产业急需高层次人才50人，培育省“双创计划”“科技副总”10人、“苏北计划”15人。 | 会同人才办开展“名企院校行”产学研对接活动2次，引进产业急需高层次人才25人，上报省“双创计划”“科技副总”15人，目前“科技副总”15人已全部通过公示。 | 正常 | 科技局 | 合作科 | 朱华云 | 吴佩坤 黄永清
|  | 5-6月份开展多形式招聘活动，新增长园和鹰智能设备有限公司和金湖中医院两家市级就业见习基地，四家就业见习基地共引进未就业高校毕业生39人。经统计1-6月份共引进高校毕业生321人，其中高层次人才29人。 |  | 人社局 | 就业处 | 丁 松
9 | 发挥金湖石油机械、仪器仪表两个国家火炬特色产业基地示范作用，用足用好省、市、县科技创新扶持政策，加大资金奖补力度。 | 指导特色产业基地内金石铸锻、政轩石油、杰克仪表、华夏仪表等12家企业申报国家高企。各类省、市、县科技创新扶持政策奖补资金根据文件精神及时兑现到位。 | 正常 | 科技局 | 计划科 合作科 | 潘九云 朱华云 | 吴佩坤
10 | 培育国家高新技术企业7家，获批省科技计划项目5项。 | 1、6月15日组织申报第一批国家高企1家，第二批计划申报企业11家，目前申报材料正在审核。 2、近期拟推荐立项5个省级科技项目。 | 正常 | 科技局 | 计划科 农村科 成果科 合作科 | 潘九云 张坚军 沈森林 朱华云 | 吴佩坤
11 | 新增省级研发机构3家。 | 正在申报省技术中心4户：长园和鹰、堃阳自动化、腾威电子、84爱特福。 | 正常 | 科技局 | 农村科 | 张坚军 | 吴佩坤
|  |  |  | 经信委 | 行业科 | 万海洲
12 | 确保全社会研发投入占GDP比重达2.7%以上，高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重达28.5%以上。 | 完成第一批国家高企申报，正在进行第二批高企申报，引导企业加大研发投入，进行研发费用加计扣除减免。 | 正常 | 科技局 | 计划科 | 潘九云 朱华云 | 吴佩坤
13 | 创成国家知识产权强县工程试点县。 | 1、我县目前已获批江苏省知识产权强省区域示范县。 2、2018年我县不具备申报国家知识产权强县工程试点县资质。 | 暂时 无法 落实 | 科技局 | 成果科 | 沈森林 | 吴佩坤
14 | 围绕产业高端化、集群化、品牌化发展要求，修编产业发展规划，设立产业服务中心，产业发展引导资金规模增至10亿元。 | 正在修改产业发展资金文稿，征集相关部门意见。 | 正常 | 经信委 | 行业科 | 苏建保 | 吴佩坤
15 | 设立产业研究中心。 | 无进展。 | 未开展 | 经信委 | 行业科 | 苏建保 | 吴佩坤
16 | 优化工业经济布局，开发区重点依托金石集团、长园和鹰、神舟车业等企业，培育百亿元级高端装备制造产业；依托阿路美格、视客新材料、昇和新材料等企业，培育百亿元级新材料产业。 | 高端装备制造产业1-6月份（预计）：长园和鹰23973万元、金石集团16500万元、神舟车业38600万元。 新材料企业1-6月份（预计）：阿路美格2447万元、视客新材料4134万元、昇和新材料2411万元。 | 正常 | 开发区 | 经济发展局 | 费香友 | 吴佩坤 杨鸿明
|  | 1、依托企业节约资源评价系统，对企业运行进行精准监测，侧重亩均销售、亩均税收等指标，引导企业高质量发展，以金石集团等龙头企业为引领，打造我县百亿级高端产业集群。 2、加快阿路美格新材料产业园项目建设进度；推进阿路美格、视客新等新材料新能源优质企业创业板上市进度。 |  | 经信委 | 运行科 | 王长明
17 | 开发新区重点扶持机械制造、新材料、体育用品、新能源等特色产业。 | 开发新区特色产业：机械制造重点扶持华亿轴承，新材料重点扶持宏盛环保，体育用电重点扶持新金菱体育产业集团，新能源重点扶持海投生物天然气。 | 正常 | 开发新区 | 企管站 | 张荣祥 | 吴佩坤
18 | 各镇结合实际，发展“一镇一特”绿色产业。 | 三禾农庄建成游客接待中心、垂钓中心、生态停车场、旅游厕所。 一品葡萄采摘园：葡萄酒庄已建好基础设施，进行产品深加工，引进先进的酿酒生产线。 | 正常 | 黎城镇 | 农服 中心 | 顾善群 | 吴佩坤 徐红兵
|  | 已初步建成镇域生态旅游镇（农业科技产业园、绿杭生态科技有限公司、新塘果树采摘园、官塘大棚高效农业产业园）等。 | 正常 | 戴楼镇 | 农服 中心 | 李广斌 沈兴怀
|  | 于南望村栽种菊花120亩，投资36万元。 | 正常 | 金南镇 | 农服 中心 | 应益玲
|  | 亚洲新能源风力发电项目升压站已出正负零，目前已付370多万土地预付款。 | 正常 | 闵桥镇 | 农服 中心 | 张玉好
|  | 尧文化体验区主体结构完成，正在内部装修，园建、绿化扫尾。 黄庄特色田园乡村项目按省要求有序推进，计划8月底前竣工验收。 | 正常 | 塔集镇 | 农服 中心 | 胡友明
|  | 银涂镇实施特种水产养殖，养殖面积3万亩，目前已实施。 | 正常 | 银涂镇 | 农服 中心 | 华洪山
|  | 结合低洼水面多的特点，发展水生蔬菜（芡实）种植2000亩，目前已完成栽插。 | 正常 | 前锋镇 | 农服 中心 | 邱永将
|  | 以紫云英种植为绿色产业项目，目前正在日常管理。 | 正常 | 吕良镇 | 农服 中心 | 邵传礼
|  | 结合淮金县高效农业示范带建设，打造金绿源乡野庄园、金牛岭蒙古包、农家乐等项目。 | 正常 | 陈桥镇 | 农服 中心 | 刘成群
|  | 围绕特色水产，落实小龙虾、螃蟹、淡水鱼、水生蔬菜等水产种养业，建立特色水产营销专业队伍。 | 正常 | 金北镇 | 农服 中心 | 伍发志
19 | 实施龙头企业、骨干企业、“专精特新”企业培育计划，突出新增长点、开票超亿元、税收超百万企业培育。 | 实施工业企业培育升级工程，实行县领导挂钩培育制度。 | 正常 | 经信委 | 运行科 | 王长明 | 吴佩坤
20 | 理士电池开票销售力争超50亿元。 | 理士电池1-5月份开票销售12.62亿元。 | 偏慢 | 经信委 | 运行科 | 王长明 | 吴佩坤
21 | 加快金石集团、阿路美格、西格尔等企业上市进程，新增上市企业3家。 | 阿路美格：5月上市募投项目用地295亩顺利摘牌；6月签定pre-ipo增资协议，6月底完成增资计划。 西格尔：与立信会计事务所签订进调协议，前期对公司财务准备进行辅助；目前完成所有子公司的股权回购工作。 金石集团：目前正在解决公司股权、规范财务制度问题。 | 正常 | 金融办 | 金融办 | 王志兵 | 姬元青
22 | 引导重点企业加大品牌创建力度，新增中国驰名商标1件、省名牌产品1个。 | 拟申报神华药业、广原油脂为中国驰名商标，目前正在准备材料。 | 正常 | 市监局 | 个私科 | 丁新伟 | 徐红兵
23 | 加强产业品牌保护，制定石油机械、仪表线缆等重点行业管理规范。鼓励企业技改扩能、升级装备，完成500万元以上技改项目100个，其中设备投入超千万项目13个。 | 完成500万以上技改项目91个，其中设备超千万项目7个。 | 正常 | 经信委 | 行业科 | 苏建保 | 吴佩坤
|  | 对15家石油机械、仪表重点企业进行走访，了解其行业现状，深入调研其产品及品牌情况、生产经营和管理中遇到的问题，收集并整理，思考可行性措施，为加强产业品牌保护、制定行业管理规范做好前期准备。 |  | 科技局 | 科技合作科 | 朱华云
24 | 引导正贸仓储、三禾鞋业等企业加快生产线自动化改造，争创国家级出口质量安全示范企业1家、省级智能车间1个。 | 正在推进正贸仓储、三禾鞋业进行生产线自动化改造，与有创造智能车间意愿的企业对接。 | 正常 | 经信委 | 行业科 | 苏建保 | 吴佩坤
25 | 争创国家级出口质量安全示范企业1家。 | 因国家检验检疫局机构改革合并到海关总署，业务也进行了重新安排，目前停止了国家出口质量安全示范企业的创建申报工作。 | 暂时 无法 落实 | 商务局 | 外资外贸科 | 罗广忠 | 徐红兵
26 | 落实服务工业企业用工六条意见，加强重点产业技术工人引进培养，全年开展招聘活动50场次以上，新增企业用工7000人以上。 | 积极兑现《六条意见》相关优惠政策，发放外招补贴6.24万元、社保补贴6.35万元，培训补贴9.1万元，为3名企业优秀员工发放购房补贴5.19万元，开展招聘活动47场，新增企业用工7278人。 | 正常 | 人社局 | 就业处 | 丁松 | 吴佩坤
27 | 加大城乡建设用地增减挂钩项目实施力度，新增建设用地指标2000亩。 | 6月底前，申报的城乡建设用地增减挂钩项目已基本实施完成，项目经过县级初步验收，新增耕地2725.1亩，目前待市国土部门验收。 | 正常 | 国土局 | 土地开发征用事务所 | 潘万余 | 吴佩坤
28 | 鼓励企业建设多层厂房，实施“零增地”技改。 | 计划将企业实施“零增地”技改项目作为企业奖励考量标准之一。 | 正常 | 开发区 | 经济发展局 | 费香友 | 吴佩坤 杨鸿明
|  | 完成“零增地”技改6个。 |  | 经信委 | 行业科 | 苏建保
|  | 已在挂牌设计条件中按多层指标来出具容积率。 |  | 住建局 | 规划科 | 汪 洋
29 | 加大不良资产处置力度，盘活闲置厂房10万平方米。 | 完成格新车辆、金炜锻造等项目的6万平方米闲置资源盘活工作。 | 正常 | 开发区 | 金宁 公司 | 柏玉洲 | 吴佩坤 杨鸿明
|  | 黎城镇无不良资产处置。 | 正常 | 黎城镇 | 企管站 | 刘仁林
|  | 戴楼镇已无闲置厂房。 | 正常 | 戴楼镇 | 财政所 | 沈兴怀
|  | 金南镇已无闲置厂房。 | 正常 | 金南镇 | 企管站 | 秦兆伯
|  | 商请县法院推进曙东粮油不良资产处置进程，福通木业资产已通过法院司法拍卖完成处置。 | 正常 | 闵桥镇 | 企管站 | 张玉好
|  | 力劲重工正在意向谈判。 | 正常 | 塔集镇 | 企管站 | 杜先永
|  | 兴诚棉业破产申请已报法院，等法院判决后，进行清算；目前已和张家港客商李总初步达成购买意向。 | 正常 | 银涂镇 | 企管站 | 张荣祥
|  | 清理一幢2500平方米的厂房，设备已安装正式投产，另一幢厂房已腾清一半存放产品，原金禾安设备正在处置。 | 正常 | 前锋镇 | 企管站 | 王勤宝
|  | 正在洽谈平望纺织园项目。 | 正常 | 吕良镇 | 招商办 | 刘 斌
|  | 拟盘活原华康生物科技未建成的1.8万平方米厂房给荣吉机械集团，技改已经立项；在谈的天利成二期项目，计划收购江苏云峰创业园开发有限公司的230亩土地和附属物。 | 正常 | 陈桥镇 | 企管站 | 朱永洲
|  | 依据金湖县人民法院裁定书，已对原吉祥玩具土地、房产按程序进行处置。 | 正常 | 金北镇 | 企管站 | 刘志慧
30 | 推进电网升级改造，确保泗湾湖220千伏输变电、110千伏淮建变、110千伏工农变扩建等工程建成投运。 | 1、泗湾湖220千伏输变电工程：正在实施变电部分电气安装工作。 2、110千伏淮建变、110千伏工农变扩建工程：开展设计确认、设备等进场前准备工作。 | 正常 | 供电公司 | 发展建设部 | 殷小荣 | 吴佩坤
31 | 更加注重以投资体量、投产速度、亩均税收贡献作为项目质量考核标准，充分发挥产业发展引导资金作用，鼓励企业提高设备投入比例。 | 开发区目前严控几项指标：1、投资强度必须达到230万元/亩。2、亩税必须达到8万。3、土地优惠政策待项目竣工验收后兑现。4、税收政策待项目达到质效要求后兑现。 | 正常 | 开发区 | 工业项目推进办 | 张 鑫 | 吴佩坤 杨鸿明
|  | 宣传产业发展引导资金对设备补贴的鼓励政策，引导企业加大生产性新设备投入。 |  | 经信委 | 行业科 | 苏建保
32 | 围绕产业配套，加强基础设施建设融资保障，实施西海产业园、新金湖港、科技孵化园等项目，开工建设中储智运总部大楼、人才公寓二期，确保开发区物流中心一期竣工。 | 1、拟将新金湖港作为企业内河码头项目进行推进，待县交通部门审批后建设。 2、西海产业园总工程待招标。 3、人才公寓二期项目6号楼已建至10层。 4、中储智运总部大楼已举行开工奠基仪式。 | 偏慢 | 开发区 | 规划建设局 | 郎继民 | 吴佩坤 杨鸿明
33 | 实施中小微企业分级培育计划，引导仪表线缆、农业机械等企业规范发展、做大做强。新增规模以上工业企业30家、开票销售超亿元企业5家。 | 出台仪器仪表、农业机械小微企业培育计划，加大对“小升规”企业的政策扶持力度。对今年计划进入列统的42家企业项目，初排的38家仪器仪表、农业机械企业实行跟踪培育，确保企业项目快达效，早进规模。 | 正常 | 经信委 | 运行科 | 王长明 | 吴佩坤
|  | 对仪器仪表企业进行高企培育，组织7家企业申报国家高企。 | 正常 | 科技局 | 科技计划科 | 潘九云
|  | 全年列统企业培植初排了博远金属、利民环保、茗绿工贸、人宇密封、金生油泵、瑞德电力、今日卫生等7家，目前完成1家（博远金属）。全年新增销售亿元企业初排了博远金属、常盛动力、仁泰化纤、赛硕光电、政轩石油等5家，目前正在推进。 | 正常 | 黎城镇 | 企管站 | 刘 学
|  | 已培育开票销售超千万企业华夏仪表1家。 | 正常 | 戴楼镇 | 企管站 | 华占明
|  | 拟培植瑞丰木业制、建联新型建材、凯兴特种线缆、大高金属制品4家为列统企业，开票超亿元企业江苏金荷花化纤1家。 | 正常 | 金南镇 | 企管站 | 秦兆伯
|  | 目前5家培植企业生产经营正常，其中热工仪表开票销售近千万、杰创流量开票销售近900万。 | 正常 | 闵桥镇 | 企管站 | 张玉好
|  | 拟培育列统企业格林沃德、圣吉川、金荷仪表有限公司、宾克斯钢制品有限公司，格林沃德1-6月份已完成开票超1000万元。培植我镇百益铜业开票超亿元，目前已开票超5000万元。 | 正常 | 塔集镇 | 企管站 | 戴文章
|  | 培植金昶网业，1-6月份已开票1020万元。 | 正常 | 银涂镇 | 企管站 | 张荣祥
|  | 拟培植华威仪表1-6月份实现开票销售1590万元。 | 正常 | 前锋镇 | 企管站 | 王勤宝
33 | 实施中小微企业分级培育计划，引导仪表线缆、农业机械等企业规范发展、做大做强。新增规模以上工业企业30家、开票销售超亿元企业5家。 | 拟培植新贝斯特智能规模制造及五大洲高铁轨道，年开票销售超亿元，全年计划拟培植4家规模企业。 | 正常 | 吕良镇 | 企管站 | 刘 斌 | 吴佩坤
|  | 目前已开票4000万的江苏嘉天建筑科技有限公司因是存量企业，只能11月份申报列统；计划开票销售超亿元企业江苏国华粮食收储有限公司1-6月份开票5018万元。 | 正常 | 陈桥镇 | 企管站 | 朱永洲
|  | 拟培植工业列统企业4家，上半年帝德车业，鼎信建材已达序时。 | 正常 | 金北镇 | 企管站 | 刘志慧
34 | 实施开发区道路体系建设改造提升工程，完成34条道路改扩建及综合配套项目。 | 已开工建设24条道路。 | 正常 | 开发区 | 规划建设局 | 郎继民 | 吴佩坤 杨鸿明
35 | 统筹推进开发新区燃气管网、医养一体化中心、二级消防站等公共服务设施建设，提高综合承载能力，争创省级高新区。 | 1、开发新区燃气管网主干网已铺设完成。 2、医养一体化医院主体建筑已完成封顶。 3、二级消防站已出正负零。 4、开发新区大环评已报市审批，正在积极培植高企。 | 正常 | 开发新区 | 开发 新区 | 李孝勇 | 吴佩坤
36 | 深入推进“3550”行政审批制度改革，组建县行政审批局，实现“一枚印章管审批”。 | 分别与政务办、不动产登记中心、发改委等部门座谈了解“三证照”改革情况，以及下一步改进方向。 | 正常 | 编 办 | 审改科 | 刘成标 | 吴佩坤
37 | 建成县政务服务中心，实现行政审批服务“三集中三到位”。 | 1、县政务服务中心项目：已完成大楼内装70%，广场部分70%。 2、实现行政审批服务“三集中三到位”：新增加国土、交通、住建局等部门审批事项10项；设立了不动产（存量房）交易登记集成服务区，将不动产登记中心、住建局、地税局等部门职能整合到一个窗口，实现“一窗受理、集成服务”。 | 正常 | 政务办 | 大楼建设业务科 | 侯先标 殷叶东 | 吴佩坤
38 | 推进政务服务“一张网”建设，实现服务事项全网公开、网上办件100%。 | 1、对政务服务一张网上半年度运行情况，进行了1次抽查考核。 2、全市以银涂、闵桥镇为市政务服务体系建设试点镇，分两个组驻点梳理事项，起草标准化方案；制定了我县乡镇布局优化调整政务体系建设实施方案。 3、梳理便民服务事项187项及维护指南。 | 正常 | 政务办 | 业务科 | 殷叶东 | 吴佩坤
39 | 优化项目全程代办服务，构建全能型“代办员+联络员”服务体系，建立网上预审和模拟审批新模式。 | 1、近期共办结6个项目，平均24.6个工作日。其中，创力铸锻、康诺分别用时15.5个工作日、21个工作日，6个项目用时均在25个工作日内。 2、网上预审正在推进。线上提交各环节电子版申报材料，预审合格线下递交窗口，提高审查与代办效率。 | 正常 | 政务办 | 代办 中心 | 殷叶东 | 吴佩坤
40 | 公开招标设立中介实体超市和网上超市，用活涉审中介周转资金。 | 1、与市代办中心联合探索并完成网上超市运作办法。 2、对中介动态库进行二季度服务等级评分。 3、初步设计涉审中介周转基金申报流程。 | 正常 | 政务办 | 代办 中心 | 殷叶东 | 吴佩坤
41 | 推进综合行政执法改革，加大部门内部、跨部门跨行业综合行政执法改革力度，开展交通运输、农林水利领域相对集中行政处罚权改革试点。 | 6月19日，按照市编办有关要求，积极申报新一轮省级综合执法改革试点。拟在原制订《金湖县关于深化行政执法体制改革推进综合行政执法试点工作的实施方案》的基础上，在全县域整合相同或相近执法职能，相对集中行使行政执法权，实现县级5-7支队伍执法。 | 正常 | 编 办 | 审改科 | 刘成标 | 吴佩坤
42 | 按照属地管理、权责一致的原则，成立各镇综合执法局，合理确定县、镇执法职责分工，推动执法重心和力量下移，实现“一支队伍管执法”。 | 1、拟订了《关于在全县镇街开展相对集中行政处罚权工作的实施意见》《金湖县镇街开展相对集中行政处罚权工作实施方案》、《金湖县交由镇政府集中行使的行政处罚权清单》等，相关文件已经政府常务会议审议通过。 2、参加组建乡镇综合执法局任务交办会和部分乡镇落实综合执法任务交办会，就推进改革进展情况作了汇报。 | 正常 | 编 办 | 审改科 | 刘成标 | 吴佩坤
43 | 落实金融支持实体经济十条意见，强化政银企保以及资本机构合作，引导企业用好新型融资工具，全年净增中小企业贷款18亿元。 | 4月末，全县中小企业贷款净增14.6亿元，在组织的制造业银企对接活动中，已有121户企业获得银行贷款11.3亿元，企业和资金对接到位率分别达到90%、75% | 正常 | 人 行 | 金融管理部 | 孙林裕 | 姬元青
44 | 探索设立国控基金公司，启动运营农业发展基金、旅游发展基金、城市发展基金，提升市政公司、园林公司、金维公司资质，推动国有投融资公司实体化转型发展，主动参与县内重点项目建设。 | 国控基金公司已设立。 | 正常 | 国资公司 |  | 王文勤 | 吴佩坤 沈启涛 徐红兵
|  | 已上报《关于推进我县政府投资工程集中组织建设的调研建议》，县政府已确定由国资公司负责政府工程集中代建。 |  | 住建局 | 项目办 | 杜 军
|  | 入股国资公司成立的基金公司，全面推进实体化转型工作，启动并购滩地、水费等收入，加快推进十里果林、水漾年华项目建设。全力争取金维公司承揽业务，积极推进石港船闸和退圩还湖项目前期工作。 |  | 水务局 | 水投 公司 | 刘传洲
|  | 交投公司参与的县内重点项目建设： 1、陈桥集中区建设已完成三块土地测绘工作，其中最南边地块近期进入拍卖阶段。中间地块进入挂牌阶段，北边地块正在报增阶段。停车场建设用地国资正在办理置换。 2、通过竞拍购得通联置业产业，正委托中交建进行对整个金湖物流产业进行市场调研，近期将出发展规划。 |  | 交通局 | 交投 公司 | 徐善忠
|  | 荷韵一期旅游项目契约型私募基金设立，募集资金2000万元。 |  | 旅游局 | 尧乡 公司 | 张恒玉
45 | 放大农村承包土地经营权抵押贷款试点效应，新增抵押贷款1亿元。 | 4月末，贷款已比年初净增0.25亿元，正在推行“一站式”服务模式，制定的贷款风险管理办法已提交县有关领导。 | 正常 | 人 行 | 金融管理部 | 孙林裕 | 姬元青
46 | 加快推进金融大厦建设，引导小贷公司等金融类企业入驻运营。 | 大楼主体于5月份通过验收并完成电梯招标；目前主楼及附楼内粉刷全部结束。 | 正常 | 金融办 | 金融办 | 王志兵 | 姬元青
47 | 推进国家新型城镇化综合试点，出台推进农业转移人口市民化实施意见，全面实行居住证制度，新增城镇落户人口8000人。 | 1、乡镇布局优化方案正式上报省市。 2、出台户籍制度改革意见，放宽农民进城落户条件。 3、紧缩城镇人口回流农村。 4、新增城镇落户1600人。 | 正常 | 发改委 | 新城办 | 陈克新 | 吴佩坤 徐红兵 邵 钧
|  |  |  | 公安局 | 户籍科 | 李晓冬
48 | 深入推进农村宅基地有偿退出试点，完成宅基地有偿退出1000户以上。 | 农村相对集中居住工作目前已全面开展，初步完成20个集中居住点规划设计。 | 正常 | 征收办 | 征收办 | 伏银成 | 吴佩坤 徐红兵
|  |  |  | 农工部 | 经管科 | 姚月军
|  | 根据县政府2018年实施计划安排，安排规划方案编制单位对2512户进行实地测量上图，统计分析项目基本情况，项目建设规模4713.8亩，计划新增耕地4646.3亩。 |  | 国土局 | 土地开发征用事务所 | 潘万余
49 | 适度扩大互换并地试点范围，实施互换并地600亩。 | 已经落实塔集、吕良2个镇相关试点村，正在组织实施。 | 正常 | 农工部 | 经管科 | 姚月军 | 徐红兵
50 | 深化农村土地使用制度改革, 完善试点农村不动产权籍登记发证工作。 | 完成金南镇南宫村、缸庙村试点村外业调查工作。 | 正常 | 国土局 | 地籍科 | 应启亚 | 吴佩坤
51 | 推进新一轮省级农村改革试验区建设，实施镇、村农经体系改革，建立农经巡查制度。 | 因机构改革，基层农经体系改革暂停实施。 | 暂时 无法 落实 | 农工部 | 经管站 | 吴文娟 | 徐红兵
52 | 完成闵桥、塔集、吕良3个镇农村产权交易市场标准化建设试点。 | 已经对闵桥、塔集、吕良3个镇的试点进行初步改造，待乡镇布局优化调整后按照标准进一步提档升级。 | 正常 | 农工部 | 农村产权交易中心 | 姚月军 | 徐红兵
53 | 创新农业社会化服务体制机制，建成家庭农场集聚区综合服务中心3个。 | 拟在戴楼镇新塘村、吕良镇三圆村、前锋镇淮村村建立综合服务中心，目前项目已立项，红线图已出，正在走招标程序。 | 正常 | 农工部 | 经管科 | 姚月军 | 徐红兵
54 | 实施农村社区股份制改革10个村。 | 在闵桥、塔集2个镇先行试点，全面启动清产核资工作，完成人员业务培训，各镇、村正在落实改革方案要求。 | 正常 | 农工部 | 经管站 | 吴文娟 | 徐红兵
55 | 完成农业水价综合改革试点任务。 | 1、印发《关于下达金湖县农业水价综合改革区域用水定额标准的通知》、《关于印发<金湖县农业水价综合改革水权分配办法>的通知》、《关于核定分配2018年度农业灌溉水权的通知》。 2、戴楼、闵桥和吕良3个试点镇农业用水合作组织管理灌溉面积已全覆盖，推广面积16.0万亩。全县目前已有8个乡镇成立农民用水合作组织，管理灌溉面积54.41万亩，占全县有效灌溉面积的83.9%。已为灌溉泵站安装计量设施581套，占小型灌溉站总数的75%。 | 正常 | 水务局 | 农水科 | 费伯年 何志军 | 徐红兵
56 | 稳妥推进国有农场改革。 | 《关于进一步推进省属农场改革发展工作的方案》已于6月27日经县政府十四届二十二次常务会议研究通过。 | 正常 | 政府办 |  | 肖善中 | 吴佩坤 姬元青 徐红兵 邵 钧 高昌萍
57 | 坚守城镇开发边界、耕地保护、生态保护“三条红线”，构建土地利用总体规划、城镇建设规划、生态环境保护规划等“多规合一”的空间规划体系，实现“一图作战”。 | 在湿地划定过程中，与农委等部门对接，就与土地利用总体规划（2006-2020）相冲突部分，提出意见；结合625土地日，进行土地利用总体规划和永久基本农田保护专题宣传。 | 正常 | 国土局 | 规划科 | 潘万余 | 吴佩坤 沈启涛
|  | 已将“多规合一”的空间规划体系纳入县城总体规划。 |  | 规划局 | 规划科 | 汪 洋
|  | 严格按照《生态红线保护规划》的要求，对生态红线区域进行严格管控，对新建项目是否在生态红线区域严格核查，严禁违规开发建设活动。 |  | 环保局 | 自然科 | 周盛兵
58 | 积极稳妥推进农村相对集中居住试点，规划建设农民集中居住点39个，新增进点建房1500户。 | 2018年启动20个新增居住点建设，目前已完成9个居住点先期规划，另外11个点正在设计。 | 正常 | 住建局 | 城建科 | 缪 全 | 吴佩坤
|  | 通过县采购中心，公开择定土地利用总体规划实施评估及规划修改编制单位。目前我县的评估方案已通过市级评审，待省厅批准。 |  | 国土局 | 规划科 | 潘万余
59 | 加快编制全县特色田园乡村建设规划，深入推进特色田园乡村建设试点，塔集黄庄重点挖掘尧文化，修复传统民居，传承手工制香、手工挂面等传统技艺；金南望湖庄重点挖掘历史文化，开发高邮湖水上旅游项目；闵桥姜庄重点挖掘水乡田园生态特色，壮大荷藕龙虾套养、水生蔬菜种植等产业。 | 省级特色田园乡村完成黄庄共25个项目，12个完成、11个建设中、2个准备开工。望湖庄、姜庄两个市级特色田园乡村完成规划设计专家意见修改、施工图设计、制定2018年建设项目。 | 正常 | 住建局 | 城建科 | 缪 全 | 吴佩坤
|  |  |  | 塔集镇 | 村建站 | 杨志宏
|  |  |  | 金南镇 | 村建站 | 倪 旻
|  |  |  | 闵桥镇 | 村建站 | 华广东
60 | 大力发展“4+1”现代农业产业，加快推进“一带四区”现代农业产业示范园区建设。 | 积极争取市“4+1”项目，申报通知网上公示，组织符合条件的实施主体申报，对陈桥进行“一带四区”建设现场指导。 | 正常 | 农 委 | 综合科 | 丁永海 | 徐红兵
|  | 丰乐村500亩优质稻米基地已经落实，蒙古包主体建设基本完成，正在进行内部设施和道路配套工程建设。 |  | 陈桥镇 | 农服 中心 | 刘成群
61 | 发挥杂交稻制种大县优势，做大做强制种产业。 | 已完成实施方案编制，待批复。 | 正常 | 农 委 | 执法 大队 | 陈春艳 | 徐红兵
62 | 创建粮食绿色高产万亩示范方12个，优质稻米生产面积达48万亩。 | 1、已创建粮食绿色高质高效创建示范方12个。 2、已栽种优质稻米生产面积达50.02万亩。 | 正常 | 农 委 | 作栽站 | 曹 斌 | 徐红兵
63 | 鼓励发展“稻田+”综合种养模式，新增设施渔业6000亩。 | 已新增渔业设施4000亩。 | 正常 | 农 委 | 渔业科 | 唐玉东 | 徐红兵
64 | 发展河豚、鲈鱼等特种养殖，新增工厂化养殖100亩。 | 1、已发展河豚养殖9.8亩，鲈鱼养殖200亩。 2、工厂化养殖正在建设。 | 正常 | 农 委 | 水产站 | 唐玉东 | 徐红兵
65 | 推进畜禽养殖适度规模化，创建省部级标准化养殖示范场3个。 | 已确定创建单位3户，正在推进落实。 | 正常 | 农 委 | 畜牧科 | 雍吕云 | 徐红兵
66 | 启动建设绿杭生态、田小萌乡村休闲度假区等项目。 | 绿杭生态目前建成樱花大道、有机种植园和养殖业生产基地。 | 正常 | 戴楼镇 | 农服 中心 | 李广斌 沈兴怀 | 徐红兵
|  | 田小萌完成土方工程。因东方园林资金问题，未按合同向设计单位支付设计费，导致设计图纸未到位。5月底已停工。 | 偏慢 | 陈桥镇 | 村建站 | 顾 群
67 | 新增休闲观光农业经营主体10个以上，培育家庭农场140家。 | 1-6月份新增5个休闲观光农业经营主体，目前开工建设。 | 正常 | 农 委 | 综合科 | 丁永海 | 徐红兵
|  | 完成省级示范家庭农场评选申报6家，组织职业培训，培训家庭农场主136人。 |  | 农工部 | 经管科 | 姚月军
68 | 实施“合作社+基地”建设模式，建成万亩以上连片示范区2个、千亩示范方36个。 | 基地建设已落实，目前建成万亩以上示范区2个，千亩示范方36个。 | 正常 | 农 委 | 农业科 综合科 | 曹 斌 丁永海 | 徐红兵
|  |  |  | 农工部 | 政研科 | 相咸忠
|  |  |  | 农机局 | 推广站 科技科 | 吴子文 吴长龙
69 | 加快培育作业服务和生产经营“双主体”，引导20个村试点“联耕联种联管联营”。 | 已确定20个试点村，正在推进。 | 正常 | 农机局 | 管理科 | 王学忠 | 徐红兵
|  |  |  | 农 委 | 作栽站 综合科 | 曹斌 丁永海
70 | 培育工厂化育秧组织，推广高速插秧机，机插秧面积达42.8万亩。 | 扩建金源农机合作社工厂化育秧厂房1幢，推广高速插秧机181台，机插秧面积43万亩。 | 正常 | 农机局 | 推广站 | 吴子文 | 徐红兵
71 | 科学布点烘干中心，推动收储烘干与产地烘干协调发展。 | 截止6月底，新增粮食烘干中心3个，烘干能力745吨/批次；烘干中心清洁能源正在改造。 | 正常 | 农机局 | 购机办 | 闵怀宏 | 徐红兵
72 | 实施高效植保产业化工程，加快建设高效植保运维服务中心，新增植保无人机150台。 | 建设高效植保运维服务中心2个，新增植保无人机102台。 | 正常 | 农机局 | 推广站 | 吴子文 | 徐红兵
|  |  |  | 农 委 | 植保站 | 曹 斌
73 | 引进、培养农业科技人才60人，培训新型职业农民6000人。 | 举办培训班3期，培训新型职业农民418人。 | 偏慢 | 农 委 | 农广校 | 沈富荣 | 徐红兵
74 | 建成粮食生产全程机械化整体推进示范县。 | 召开了机插秧及高效植保现场会，麦秸秆机械还田集成机插秧现场培训会，麦烘干及清洁能源改造现场培训会，核查机育秧5亩以上秧池田3110亩，大田机插42.8万亩。 | 正常 | 农机局 | 创建办 | 何信荣 | 徐红兵
75 | 完成小型农田水利重点县、洪金灌区节水改造等工程，新增高效节水灌溉面积1万亩。 | 1、小型农田水利重点县工程：6月15日发布2018年小型农田水利重点县项目招标公告。 2、洪金灌区节水改造工程：于2018年4月20日开工，截至6月底，完成计划任务的50%。 3、完成高效节水灌溉面积900亩。 | 正常 | 水务局 | 农水科 | 费伯年 何志军 | 徐红兵
|  | 在金北、金南新建防渗渠18公里，新增节水灌溉面积3000亩。 |  | 开发局 | 开发科 | 王正林
76 | 推进占补平衡补充耕地、土地综合整治、农业综合开发等工作，新增耕地2000亩，建成高标准基本农田5万亩。 | 1、6月底前，申报的耕地占补平衡项目已基本实施完成，新增耕地4830.2亩，已申请市局验收。 2、前锋镇、陈桥镇、金北镇、戴楼镇等土地整治项目施工单位4月底前均已进场施工，目前完成工程量约5%。 | 正常 | 国土局 | 土地开发征用事务所 | 潘万余 | 吴佩坤 徐红兵
|  | 基本完成高标准农田建设2万亩，其中：银涂镇于沟、唐港片1万亩、金北镇万庄片0.5万亩、金南镇宋墩片0.5万亩。 |  | 开发局 | 开发科 | 王正林
|  | 目前已完成4000亩。 |  | 水务局 | 农水科 | 费伯年 何志军
77 | 疏浚县乡河道29条、整治村庄河塘43条。 | 目前完成县乡河道疏浚23条，完成村庄河塘整治43条，总进度90%。 | 正常 | 水务局 | 农水科 | 费伯年 何志军 | 徐红兵
78 | 完成宝应湖周边圩堤除险加固、石港防汛物资仓库改拆建等工程。 | 军民圩加固工程完成3000米圩堤土方翻晒，正在进行第三层覆土，完成总工程量的75%；腰滩河整治工程因为进入用水高峰期，待10月份进场施工；石港防汛物资仓库4#库墙体粉刷，雨水管网施工、消防泵房防水施工。 | 正常 | 水务局 | 防 办 | 华庆平 | 徐红兵
79 | 编制并加快实施高邮湖、宝应湖退圩还湖规划。 | 高邮湖、宝应湖退圩还湖规划送审稿完成，目前专项规划请示已上报市政府。 | 正常 | 水务局 | 工管科 | 梁 栋 | 徐红兵
80 | 完成农村饮水安全巩固提升工程。 | 截至6月底，完成管道铺设600千米，管材供货1062千米，占计划投资任务的50%。 | 正常 | 水务局 | 农水科 | 费伯年 何志军 | 徐红兵
81 | 启动气象智能台站建设。 | 目前完成现场勘查及业务可研报告相关材料和项目行政许可材料上报工作。 | 正常 | 气象局 | 办公室 | 邹 霁 孙军东 | 徐红兵
82 | 荷花荡以AAAA级景区品质提升为抓手，加快环湖水上游、花嬉谷小小鲁班亲子体验乐园等项目建设。 | 1、花嬉谷小小鲁班项目暂停实施，拟建水漾年华项目； 2、环湖水上游线项目正在招商洽谈； 3、水草世界、农事体验馆提升、长廊维修加固等工程基本完成。 | 正常 | 荷花景区 | 工程建设部 | 李广辉 | 沈启涛
83 | 水上森林景区以创成AAAA级景区为目标，确保温泉酒店、森林食驿等项目按期建成开放。 | 水上森林景区游客中心、森林食驿、星空木屋民宿等业态基本建成，于7月8日对外试营业。温泉酒店正在建设。 | 正常 | 政府办 |  | 柳 昕 | 吴佩坤 沈启涛
|  |  |  | 旅游局 | 规划发展科 | 张书浩
84 | 尧文化体验区以AAAA级景区创建为导向，加快尧乡古八景、景区游客中心、尧文化村等项目建设，确保6月底建成开园。 | 截止6月底，尧乡古八景、景区游客中心已完成主体结构施工，装饰已完成约50%。 | 偏慢 | 塔集镇 | 村建站 | 顾芝宽 | 沈启涛
|  |  |  | 旅游局 | 规划发展科 | 张书浩
85 | 推进金湖绿道建设，确保二十四节气服务驿站、十里果林等项目建成开放，300公里绿道全线贯通。 | 白改黑工程完成15公里沥青下面层摊铺施工；驿站工程完成基础及部分主体施工；水上森林段完成地形及苗木种植40%。 | 偏慢 | 水务局 | 河湖所 | 陈 彪 | 沈启涛 徐红兵
|  | 二十四节气驿站正在进行施工图设计。 |  | 旅游局 | 规划发展科 | 张书浩
86 | 建设全域旅游导览体系，努力打造全国样板。 | 南京、上海、淮安等四大入口形象景观标志，银涂、吕良、前锋三大镇标，以及城区停车场、厕所等导览标志于荷花节前全部建成。 | 正常 | 旅游局 | 规划发展科 | 张书浩 | 沈启涛
87 | 围绕重点景区、绿道沿线、驿站节点等，培育观光农业、休闲渔业、农家餐饮等新兴业态。 | 观光农业新增5家；休闲渔业新增2家。 | 正常 | 农 委 | 综合科 渔业科 | 丁永海 唐玉东 | 沈启涛 徐红兵
88 | 加快打造白马湖美丽渔村。 | 1、完成白马湖避风港景观设计方案以及施工图设计，计划7月份进行施工招标。 2、白马湖东南入口游客服务中心方案设计已经完成，正在进行施工图设计招标。 | 正常 | 前锋镇 | 村建站 | 朱 权 | 沈启涛
|  |  |  | 白马湖 景区 |  | 钟开伟
89 | 启动航空小镇、高铁小镇规划建设，荷韵小镇主体建成。 | 1、编制完成项目工作大纲，金湖综合客运枢纽规划方案编制。 2、高铁小镇核心区、通用机场项目申请报告评估已完成。 3、项目申请报告核准已请示上报省发改委。 4、目前正在开展航空小镇投资、运营管理单位招引工作。 | 偏慢 | 交通局 | 计划科 | 冀春霞 | 吴佩坤 沈启涛
|  | 通用机场金港安置小区现已通过规划设计评审，正商询承建商。 |  | 金北镇 | 村建站 | 万红根
|  | 待高铁综合客运枢纽（戴楼）确定后，启动高铁小镇规划建设。 |  | 戴楼镇 | 村建站 | 邹国林
|  | 除花乡农居3幢及旅游公厕外，大部分主体已全部封顶。 | 正常 | 闵桥镇 | 村建站 | 王瑞新
90 | 与专业公司合作，打造精品民宿品牌，新增精品民宿3家、床位60张。 | 1、新增水上森林星空木屋民宿已基本建成，正在装修。 2、黄庄民宿正在建设。 | 正常 | 旅游局 | 规划发展科 | 张书浩 | 沈启涛
91 | 开展星级农家乐、特色餐饮、精品菜肴评比，在南京都市圈打响“金湖八大碗”湖鲜美食品牌。 | 1、将全县各大美食点采集信息录入智慧旅游系统，推介金湖品牌。 2、积极组织太明龙虾、名流小站等餐饮店参加省、市美食评比大赛活动。 | 正常 | 旅游局 | 市场宣传科 | 张书浩 | 沈启涛 徐红兵
|  |  |  | 市监局 | 餐饮科 | 谢维龙
92 | 编制《“杉青水秀•为荷而来”品牌宣传三年行动方案》，强化旅游营销奖励，调动县内外旅游企业积极性。 | 委托景域集团编制全域旅游三年营销方案，已完成招标程序，设计团队已多次来金湖实地考察，正在编制方案。 | 正常 | 旅游局 | 市场宣传科 | 张书浩 | 沈启涛
93 | 整合景区、餐饮、住宿等旅游资源，推介销售“单日游”、“双日游”旅游产品套餐。 | 完成编印“金湖人游金湖”四季旅游菜单。 | 正常 | 旅游局 | 市场宣传科 | 张书浩 | 沈启涛
94 | 加大金湖旅游文创产品整合提升力度，推动尧文化、荷文化、水文化、红色文化、农耕文化、民俗文化与全域旅游深度融合。 | 配合文广新局积极筹备旅游文创大赛评比活动；指导荷花荡景区深入挖掘荷文化，提升水草世界等荷文化互动体验项目，更新完善配套服务设施。 | 正常 | 旅游局 | 规划发展科 | 张书浩 | 沈启涛
95 | 打造尧文化体验区主题演艺品牌，拓展农耕文化博物馆、水草世界农事体验馆体验项目。 | 农耕文化博物馆现已变更为尧文化体验馆，主体已完成，装修完成50%；农事体验馆变更为石油体验馆，目前已完成部分场地土方整理工作。 | 正常 | 塔集镇 | 村建站 | 顾芝宽 | 沈启涛
|  | 水草世界农事体验馆提升工程已经基本完成，水草、绿化种植完成，亲水平台基本完成，5艘观光游艇投入使用，建成4个凉亭、1个观光塔等，项目进度98%。 |  | 荷花景区 | 工程建设部 | 李广辉
96 | 完善高邮抗日民主政府旧址布展。 | 按照省文物局申报资金要求，完善申报资料，对展陈大纲进行初步论证。 | 正常 | 文广新局 | 博物馆 | 闵建坤 | 高昌萍
|  |  |  | 塔集镇 | 文广站 | 袁亚威
97 | 保护和传承“金湖秧歌”、莲湘舞等非物质文化遗产，举办全国秧歌号子邀请赛及艺术论坛。 | 成功举办“秧田飞歌——苏浙皖秧歌号子邀请赛”。我县编排的非遗原生态节目《插秧的妹子挑秧的哥》在比赛中荣获一等奖，《秧歌千人唱》节目受到省市领导和专家评委的一致好评，编排的莲湘舞《古风莲韵传承情》参加了市非遗日主场表演。 | 正常 | 文广新局 | 文艺科文化馆 | 聂 扬 | 高昌萍
98 | 深入挖掘吕良棋盘古街文化，举办第二届苏皖象棋比赛。 | 正在筹备办赛规模、预算，落实参赛人员层次，编排通讯录。 | 正常 | 吕良镇 | 文化站 | 张仁斌 | 沈启涛 高昌萍
99 | 建设淮河入江水道博物馆。 | 设计招标上网。 | 正常 | 水务局 | 工管科 | 华庆平 | 徐红兵
100 | 实施农村电子商务“一村一品一店”行动计划，引导种养大户、家庭农场、农民专业合作社等“触网上线”。 | 正在对各镇上报的一村一品一店“示范村”材料进行审核。 | 正常 | 商务局 | 内贸科 | 朱浩凯 | 徐红兵
|  |  |  | 农 委 | 综合科 信息中心 | 丁永海 唐玉东
101 | 创成市级电子商务示范基地1个、示范镇2个、示范村5个。 | 已创成市级电子商务示范基地1个，示范镇3个，示范村6个。 | 正常 | 商务局 | 内贸科 | 朱浩凯 | 徐红兵
|  |  |  | 农 委 | 信息 中心 | 唐玉东
102 | 积极实施农产品公用区域品牌战略规划，推广“金湖蒜泥龙虾”“金湖大米”“白马湖大闸蟹”等特色农产品品牌，拓宽农民增收致富渠道。 | 目前规划单位初步完成农产品区域公用品牌规划，并于6月下旬，召开了农产品区域公用品牌规划汇报会。 | 正常 | 农 委 | 生态科 | 丁永海 | 徐红兵
|  |  |  | 市监局 | 个私科 | 丁新伟
103 | 重点推进城区雨污分流、农村河道疏浚整治等36项重点工程，确保农村饮水安全巩固提升工程、水环境治理PPP项目、海投规模化生物天然气项目等建成使用。 | 农村河道疏浚整治:完成县乡河道疏浚23条，完成村庄河塘整治43条，总进度90%。 农村饮水安全巩固提升工程：截至6月底，完成管道铺设600千米，管材供货1062千米，占计划投资任务的50%。 | 正常 | 水务局 | 农水科 | 费伯年 何志军 | 吴佩坤 沈启涛 徐红兵
|  | 城区雨污分流：完成3家开发区企业雨污分流并接入市政管网项目验收，审核发放城镇污水排入排水管网许可证。 水环境治理PPP项目：完成项目前期准备工作及施工前用地、用电、通信、燃气等协调。 |  | 住建局 | 给排水中心 | 柏广林
|  | 按建设项目环境管理程序进行。 |  | 环保局 | 许可科 | 周盛兵
|  | 目前海投项目发酵气罐设备正在安装，成功铺设管网。 |  | 银涂镇 | 银涂镇 | 华洪山
104 | 扎实开展农村环境综合整治，认真落实“河长制”，打造县级样本河道4条、镇级（场圃）11条。 | 1、4条县级样本河道：吕良镇内的幸福港、大金沟工程预算已通过标前审计，正在准备招标；银涂镇内的新坝河、涂沟河已完成施工图设计正在准备评审并报送预算审计。目前幸福港、大金沟树木清障已全部完成，涂沟河、新坝河滞留的69条船只已迁出42条，剩下的僵尸船等工程施工一并清除，4条县级样本河道均具备开工条件。 2、11条镇级样本河道：已完成吕良镇为民河、复兴圩农场的同心河2条河道；银涂镇大马港、前锋镇施港河、金水河、新建河4条河道正在施工；黎城镇工农支渠正在招标；闵桥河、塔集镇塔夹河、金北腰滩河、戴楼丰收河、金南丰收河、陈桥丰西港违章种植均已清除。 | 正常 | 水务局 | 河长办 | 梁 栋 | 徐红兵
106 | 实施最严格水资源管理制度，确保国考、省考断面水质持续稳定达标。 | 1、收集整理2018年度最严格水资源管理考核台账资料。完善水资源管理信息系统台账，对41户到期的取水许可进行延续，根据实际使用情况重新复核用水量；注销了65户已封填、封存水井的取水许可。 2、开展排污口专项整治行动，对已建成的17个污水处理厂排污口进行论证并完善手续，制作设立15块排污口公示牌；排查全县83处非居民生活入河排污口并进行登记和整理资料上报；按省市要求划分全县7个重要水功能区，并制作设立20块水功能区公示牌。 3、完善往年封井台账，开展年度18眼地下水封井工作，对私凿深水井行为严厉查处和严格管理 | 正常 | 水务局 | 水资 源科 | 华庆平 | 沈启涛 徐红兵
|  | 对照《2018年金湖县水污染防治工作计划》我县工作任务及重点工程，下发通知，督促各相关部门做好任务落实。对饮用水源保护区进行严格巡查。 |  | 环保局 | 自然科 | 周盛兵
107 | 精准落实化工企业“四个一批”专项整治任务。 | 已向各责任单位下发2018年度化工企业“四个一批”专项行动目标任务。全县今年计划关停化工企业9户、升级化工企业13户、3户化工企业启动转移工作。 | 正常 | 经信委 | 化治办 | 周 杨 | 吴佩坤 沈启涛
|  |  |  | 环保局 | 环监局 | 潘永江
108 | 深入开展“263”专项整治，强化大气、水和土壤污染防治，建立污水、秸秆、畜禽粪便等收集、处理和综合利用体系，加强挥发性有机化合物治理。 | 1、完成夏季秸秆禁烧禁抛和综合利用工作，全县夏季卫星监测和上级督查“零火点”。 2、建成蓝天卫士二期项目，全县千里眼监控控头从31个增加到114个。 3、落实《2018年金湖县水污染防治工作计划》，推进水污染防治重点工程的落实，已经完成7家挥发性有机化合物治理。 | 正常 | 环保局 | 263办 禁烧办 管理科 自然科 | 陈明发 潘永江 魏春梅 周盛兵 | 沈启涛 徐红兵
|  | 对涉及畜禽养殖等对环境有污染的设施农用地项目用地，前置条件必须通过发改部门立项和环保部门的备案，并严格按照上级文件要求，控制用地规模。 |  | 国土局 | 耕保科 | 潘万余
|  | 1、组织人员对淮河入江水道秸秆入河打捞工作进行督查； 2、绘制水源地保护管辖区域图，对水源地保护区，明确水源地管辖区域职责，联合相关镇和执法部门对水源地保护区范围内违规种植、养殖、垂钓、捕捞、养殖行进行清除和查处，严厉打击水源地保护区内违法违规行为。 |  | 水务局 | 水政 大队 | 华庆平
|  | 1.督促海投公司加快天然气项目建设进度，做好8月份试运行前准备工作。 2、联合县效能中心等开展全县关停养殖企业和重点规模养殖企业督查，将结果上报县政府分管领导及通过政务平台进行通报，并将存在问题形成交办清单交办各镇。 3、与环保局联合印发《关于进一步做好畜禽养殖污染整治认定工作的通知》。 |  | 农 委 | 畜牧科 农能办 | 雍吕云 丁永海
109 | 强化工业排污企业监测管理。 | 开展“双随机”环境监察，5-6月共出动148人次进行了63厂次现场检查，共立案查处环境违法行为7起。 | 正常 | 环保局 | 环监局 监测站 | 潘永江 周盛兵 | 沈启涛
110 | 落实全县主体功能区规划，完善分类开发区域规划环评。 | 已启动县城总体规划编制。 | 正常 | 住建局 | 规划科 | 汪 洋 | 沈启涛
|  | 汽摩配产业园规划环评已通过专家评审，正在报批。 |  | 开发区 | 规划建设局 | 郎继民
|  | 开发新区环评已报市审批 |  | 开发新区 |  | 李孝勇
|  | 推进汽摩配产业园、金北建材产业园、开发新区、戴楼工业园区的规划环评工作。 |  | 环保局 | 许可科 | 周盛兵
111 | 启动建设开发区、开发新区污水处理厂，确保年内投入使用。 | 1、完成项目公司组建，项目部人员到场。 2、进行开发区、开发新区污水处理厂用地、用电、通信、燃气等协调。收集施工图设计所需资料。 3、目前开发新区污水处理厂已进场施工 | 正常 | 住建局 | 给排水 中心 | 柏广林 | 吴佩坤
|  |  |  | 开发区 | 规划建设局 | 郎继民
|  |  |  | 开发新区 | 开发 新区 | 李孝勇
112 | 规划建设活禽宰杀中心。 | 县农委已组织市监、城管、环保等单位赴张家港学习调研，目前无进展。 | 偏慢 | 农 委 | 动物检疫所 | 雍吕云 | 吴佩坤 徐红兵 邵 钧
|  |  |  | 市监局 | 市合科 | 鹿 斌
|  |  |  | 城管局 | 市场 中心 | 闵锦和
|  |  |  | 住建局 | 规划科 | 汪 洋
113 | 大力发展非煤公用热电联产，加快华电分布式能源、诠奥泛能项目建设。 | 华电公司已对7家企业供热。 | 正常 | 开发区 | 经济发展局 | 费香友 | 吴佩坤 杨鸿明
|  | 诠奥新能源项目，目前企业正在申报，待省发改委批复，并协调土地矛盾。 | 偏慢 | 发改委 | 能源科 | 佴广琴
|  |  |  | 开发新区 | 企管站 | 张荣祥
114 | 实施清洁能源替代工程，集中开展燃煤锅炉整治。 | 已完成市下达任务工程机械1家，胶合板3家企业的清洁原料替代。经信委管理企业已经全部禁煤停煤。 | 正常 | 经信委 | 交通能源科 | 王长明 | 吴佩坤 沈启涛
|  | 燃煤锅炉整治已于2017年完成。 |  | 环保局 | 管理科 | 魏春梅
115 | 改造衡阳水质自动监测站和县大气自动监测站，进一步提升环境监测预警能力。 | 1、水质自动监测站改造：已进场施工，因今年上游泄洪开闸较早，影响了施工，预计10月底前可以竣工。 2、大气自动监测站：目前已确定招标代理，正在实施招标。 | 正常 | 环保局 | 监测站 | 周盛兵 | 沈启涛
116 | 创成国家循环经济示范企业1家、省绿色工厂1家，开发区创成省级绿色工业园区。 | 1、初定申报理士电池、侨新纤维为省绿色工厂。 2、目前正在对照绿色工业园区的标准，开展相关工作。 | 正常 | 开发区 | 经济发展局 | 费香友 | 吴佩坤 杨鸿明
117 | 大力发展绿色、有机、无公害农产品，建设绿色农产品产业园等新型生态产业园，改造生态型农业园区2个。 | 对黎城镇三禾农庄、吕良镇三园农庄进行生态农业园升级改造。 | 正常 | 农 委 | 生态科 | 丁永海 | 徐红兵
118 | 培育市级特色产业小镇2个。 | 闵桥镇荷韵小镇通过市概念性规划评审。目前市级下达特色小镇名额我县2018年仅有1个，发改委正与市相关部门沟通，争取增加名额。 | 正常 | 发改委 | 农经科 | 陈克新 | 吴佩坤
119 | 深化生态环保领域改革，严守生态红线保护制度。 | 1、制定2018年生态红线区域保护工作方案； 2、对新上项目是否在生态红线区域进行严格核查，配合上级部门做好各项生态红线相关工作。 | 正常 | 环保局 | 自然科 | 周盛兵 | 沈启涛
120 | 倡导绿色交通，推动淮安交通特来电有限公司规范运营，新增纯电动公交车20辆，建设一批新能源汽车充电桩。 | 1、新能源汽车充电桩建设：已建成黎城客运站充电站所1座；公交西站的充电场所进行了基础设施建设，近期建成；客运站和唐港站建设方案已进行设计。 2、2018年新增30辆比亚迪纯电动城市公交，目前已通过市政府中心采购。 | 正常 | 交通局 | 运管所 | 李书平 | 吴佩坤
121 | 完善全域公交体系，城乡公交车增至230辆。 | 1、目前已优化调整5条城乡和城市公交运营线路线路。 2、新增30辆纯电动公交车到位后，车辆数达230辆。 | 正常 | 交通局 | 运管所 | 李书平 | 吴佩坤
122 | 发展绿色建筑，实施天工科技研发中心、党校异地迁建等建筑产业现代化示范项目9个。 | 建筑产业现代化示范项目已落实6个。 | 正常 | 住建局 | 质监站 | 华庆军 | 吴佩坤
123 | 实施生态文明建设“细胞工程”，建成省级以上生态文明建设示范镇、示范村各1个，打造全国生态文明建设“金湖样板”。 | 上报我县前锋镇、塔集镇陆河村创建江苏省生态文明建设示范镇、村，目前已完成创建材料的上报，准备接受省市的现场考核验收。 | 正常 | 环保局 | 自然科 | 周盛兵 | 沈启涛
124 | 建设备用水源地，打造城市“绿心”。 | 完成总工程量约55%。 | 正常 | 水务局 | 水资源科 防办 | 梁 栋 | 徐红兵
125 | 建设淮河风光带、利农河风光带、新建河风光带，打造城市“绿带”。 | 淮河路风光带（园林路—大佛寺）已于2月初进行竣工验收。 新港路两侧绿化（园林路—大佛寺）：已于4月18日完成大佛寺—水厂段绿化，因园林路-水厂段市政道路未完工，暂无法施工。 新建河风光带进行PPP招标。 | 正常 | 住建局 | 园林处 | 胡翔松 | 吴佩坤
126 | 建设城东湿地公园、滨湖湿地公园、名人世家东侧城市小客厅，打造城市“绿肺”。 | 城东湿地公园：完成土方水系开挖及土方回填、地形整理，部分乔木栽植，进行旱溪、栈道基础开挖，沥青路路基施工，排水管道铺设，公厕、廊架、茶室基础砼浇筑。 滨湖湿地公园：进行管理用房、公厕、景墙、园路、桥梁、常绿灌木施工等工作。 名人世家小客厅：进行入口铺装，安装雕塑、健身器材、儿童游乐设施，塑胶场地施工，进行扫尾工作，拟进行初步验收。 | 正常 | 住建局 | 园林处 | 胡翔松 | 吴佩坤
127 | 建成大佛寺、三河湾、金泽园等处景观廊桥，提升健康路、园林路等道路绿化品质，打造城市“绿道”。 | 三河湾廊桥：正在进行施工图审查，因发改委通知项目处于储备库，资金来源未落实，需向上申请进入当年实施项目库，拟报县政府落实资金渠道。 金泽园廊桥：已完工。 健康路绿化：已完成路牙修复、大理石铺装、草坪铺设、苗木栽植，进行扫尾。 园林路绿化：已完工。 | 正常 | 住建局 | 园林处 | 胡翔松 | 吴佩坤
128 | 突出打通断头路、改造拥挤路，重点建设利农路、大兴路、文明路等城市道路，构建高效快捷的城区路网。 | 利农路：完成桥梁现浇面，已铺设沥青。 大兴路：因利农路封闭施工而停工，需利农路完成后进场施工。 文明路：完成石灰土底层、雨污水管网以及桥梁桩基和桥台。 | 正常 | 住建局 | 市政所 | 柏广林 | 吴佩坤
129 | 实施城西河活水、城东大兴中心河活水等引水润城工程，推进三里桥河、利民河等城区河道截污和景观提升，打造“五纵五横、循环通畅、岸绿景美、舟楫可行”的水美湖城。 | 1、城西河活水工程：完成总工程量的35%。河道土方完成70%；水工建筑物4座，开工2座，取水泵站完成总工程量的70%；三里桥河节制闸完成总工程量的80%；桥梁13座，开工11座，鹿仙桥完成总工程量的60%；道路及排水工程完成25%。 2、大兴中心河活水工程：进行招标文件编制，准备挂网。同时正在开展统计红线范围附属物和征迁工作，计划汛后开工建设。 3、三里桥河生态治理工程：完成总工程量的50%，通过投加微生物制剂，生态修复河道。 4、利民河生态治理工程：完成生态治理任务，准备完工验收资料，确保河道水质达到治理要求。 5、城东湿地公园引水工程（九里六组河和金三河）：该项目挂网招标于6月25日开标确定施工单位，6月29日中标公示结束。 6、新建河和老农抗河整治工程：完成总工程量的9%，实施完成1300m河道疏浚施工和部分回填土施工，河道两侧景观挡墙浇筑施工约1040m，仿木桩进场施工完成约500根。 | 正常 | 水务局 | 城水科 | 任鹭军 | 吴佩坤 徐红兵
|  | 淮河路风光带（园林路—大佛寺）已于2月初进行竣工验收； 新港路两侧绿化（园林路—大佛寺）：已在4月18日完成大佛寺—水厂段绿化，因园林路-水厂段市政道路未完工，暂无法施工； 新建河风光带进行PPP招标，收集相关资料，进行三里桥河、利民河、新建河及景观项目专项方案编制。 | 正常 | 住建局 | 市政所 园林处 | 柏广林 胡翔松
130 | 加快建设商业中心、文化艺术中心、科创园等现代功能性项目，提升城市现代化水平。 | 商业中心：因合同变更停工； 文化艺术中心：6月安装专业完成80%（剩余工程量配合精装修同步完成），门窗加工安装完成100%，幕墙龙骨完成100%。 | 偏慢 | 住建局 文广新局 | 荷之都 | 汪洋 | 吴佩坤
|  | 科创园项目达序时进度，完成主体结构工程量的70%， 主楼15层-17层主体结构已施工、单建地下室及裙楼基础墙体砌筑。 | 正常 | 科技局 |  | 沈森林
131 | 加大城建招商力度，实施防汛指挥中心东侧、神华大道北侧等8个地块棚户区改造，加快推进新都花园、徐梁三期等保障性住房建设。 | 8个地块棚户区改造：已完成城东湿地公园地块，徐梁一组农科队养殖场地块（农科队养殖场85户完成，徐梁一组有42户签订协议），金叶粮油地块部分房屋拆除，神华大道北侧完成调查测算，正在制定安置方案。 保障性住房建设：新都花园主体完成，正在地下车库消防管道安装，外墙真石漆施工，电梯安装；徐梁三期外墙保温板施工，内外墙粉刷，卫生间防水施工。 | 正常 | 住建局 | 征收办保障房 | 杜 军 缪 全 伏银成 | 吴佩坤
132 | 改造老旧小区4个。 | 国土南小区、老人武部宿舍区改造已完成标前审计,6月27日县常务会议已研究同意，目前正在准备招投标；新城花园小区、九里富春家苑即将完成标前审计。 | 正常 | 住建局 | 物管科 | 杜 军 | 吴佩坤
133 | 做好新建县白马湖自来水厂规划论证工作。 | 1、已联系白马湖办与设计人员进行实地考察，并采样分析。 2、邀请金湖设计院专家就三水厂项目建议书征求意见稿讨论，联系中南设计院对方案进行调整；5月22日，设计院提交项目建议书修改稿；6月28日召开水厂建设工作会议，会议拟定先行建设三水厂，确保全县供水保量供应，主取水水源为淮河入江水道，取水口位置初步定在南水北调金湖站上游，水厂位置拟定在金湖大桥东南侧或者乌龙渡增压站附近。 3、白马湖水源因水质比原先设想的欠佳，建议待白马湖综合整治水质达标后后再考虑建设白马湖备用水源工程。 | 正常 | 住建局 | 自来水公司 | 柏广林 | 吴佩坤
134 | 加快建设金湖四桥、420省道等工程，开工建设247省道、331省道金湖段、马草滩旅游公路、白马湖大道连接线，推进金马高速东延前期工作。 | 1、247省道取得省发改委初步设计批复，完成施工图设计文件编制，用地报征材料上报省厅。 2、331省道取得省发改委初设批复，取得省公路局施工图批复，用地报征材料上报省厅。 3、马草滩旅游公路取得初设批复，正在进行林地征用和用地报征。 4、白马湖景区连接线取得初步设复，完成节地评价、林地征用及用地报征。 5、金马高速东延纳入省高速公路网规划修编。 | 正常 | 交通局 | 工程科 计划科 | 潘锦银 冀春霞 | 吴佩坤
135 | 启动建设金湖通用机场，开展宁淮铁路金湖综合枢纽规划方案研究。 | 1、通用机场取得军方、民航华东选址报批，正在向省发改委进行项目申请核准。 2、开展航空小镇投资、运营管理单位招引。 3、开展宁淮高铁金湖综合客运枢纽规划方案编制。 | 偏慢 | 交通局 | 计划科 | 冀春霞 | 吴佩坤
136 | 实施石港船闸拆建工程，力争上游蒋坝闸、下游南运西闸同步改造。 | 已到县发改委完成立项。 | 正常 | 水务局 | 工建科 | 任鹭军 | 徐红兵
137 | 规划建设新港物流园，打造淮河流域货物集散中心和集装箱配送中心。 | 因航线审批等原因，推进较慢。 | 偏慢 | 开发区 | 规划建设局 | 郎继民 | 吴佩坤 杨鸿明
138 | 推进省农村公路建养一体化示范点建设，打造便捷畅通的县域交通网络。 | 1、出台《关于同意金湖县农村公路“建养一体化”项目采用PPP模式实施的批复》（金政发〔2018〕59号）。 2、完成县发改委批复的项目建议书、可行性研究报告、项目物有所值评价报告、财政承受能力论证报告、实施方案。 | 正常 | 交通局 | 公路站 | 吴要勤 | 吴佩坤
139 | 加快“智慧城市”管理信息化系统建设。 | 1、智慧医疗：项目总体基本功能已经完成APP、微官网、门户、大平台统计分析、基层卫生系统，基层平台部分监管数据集成暂未完成，测评未开展。 2、智慧旅游：已完成一个数据中心、三大基础支撑、四类应用平台涉及到21个应用系统的开发部署工作、户外导览大屏安装调试及配套硬件的安装调试工作。未完成：环境监测设备安装。 3、智慧水务：前端监控基础开挖浇筑完成80个点位，电源线信号线布放完成。剩余城区点位正在勘查中，监控杆件已到货。 4、雪亮工程：已完成技防城应用系统中8个平台的搭建工作、网络传输与安全接入系统部署、视频合成作战室监控调度、综治应用平台搭建、324个监控安装调试工作。基础浇筑330个，点位开挖、放缆正在同步进行。 5、智慧教育：初步设计阶段。 | 正常 | 住建局 | 智慧办 | 胡翔松 | 吴佩坤
140 | 开展市容整治专项行动，提升市政设施管护水平。 | 5、6月份开展为期2个月的创建文明城市容秩序专项整治。 | 正常 | 城管局 | 执法 大队 | 柏 林 | 邵 钧
141 | 推进城郊结合部、背街后巷环境综合整治。 | 对任庄村、工农村、九里村环境卫生进行集中整治，保障第18届荷花艺术节。 | 正常 | 黎城镇 | 村建站 | 王 军 | 邵 钧
|  | 对健康路、长安巷、跃进路、人民路、利民路、便民巷环境卫生进行集中整治 |  | 城管局 | 环卫处 | 许德香
142 | 健全垃圾分类收运体系。 | 开展全县垃圾分类推进活动，推进垃圾中转站建设，城东垃圾中转站施工，城西中转站桩基础施工 | 正常 | 城管局 | 环卫处 | 许德香 | 邵 钧
143 | 加强社区功能建设，改扩建社区服务中心4个。 | 4个社区服务中心：金北镇新街村、塔集东方红村已经入驻办公；陈桥镇军王村完善主体工程粉刷，相关内部设施、制度正在准备招标；吕良泰山社区近期招标装璜。 | 正常 | 民政局 | 基层政权科 | 张仁松 | 邵 钧
144 | 深入推进住宅小区综合管理，开展乱停乱放、乱搭乱建等“十乱”问题专项整治，升级打造示范小区4个。 | 落实新城公寓、新城花园小区环境综合整治工作方案。 | 正常 | 综管办 | 综合科 | 张国祥 | 吴佩坤 高昌萍
145 | 完善城区交通秩序长效管理机制，持续开展交通秩序集中整治。 | 5、6月份，共查处各类交通违法行为6300余起，故意遮挡号牌1起，处理无证驾驶5人，醉酒驾驶9人，饮酒驾驶3人，扣留电动三、四轮车56辆次。 | 正常 | 公安局 | 交警 大队 | 赵卫民 | 邵 钧
146 | 建立联动查办、后续督查、问责考核三项机制，不断提高城市精细化管理水平。 | 对5、6月份市城管委通报问题交办，对城市管理问题督查，召开二季度城市管理联席会议。 | 正常 | 城管局 | 数字 城管 | 姚霞鹏 | 邵 钧
147 | 优化城区教育布局，开工建设滨湖小学，规划建设城东幼儿园。 | 1.新建滨湖小学项目：完成了工程量清单编制、标前审计工作，项目监理招标文件编制准备挂网，目前正在编制招投标文件，围墙施工。 2.规划建设城东幼儿园：已签过框架协议，目前已完成土地评估，进入土地挂牌阶段。 | 正常 | 教育局 | 发展规划科 | 陈玉林 | 高昌萍
148 | 强化教育督导，建立教学质量监测数据库。 | 1、微信公众号、教育督导平台建设正在推进，各校责任督学工作室布置任务完成，正在整理责任督学挂牌督导的相关资料，责任督学挂牌督导申报表已报市督导室,正在筹建责任督学工作中心。 2、小学阶段在校生质量监测样本数据采集完成,监测数据平台系统正在采购,正构建科学、有效的数据分析模型。 | 正常 | 教育局 | 督导室 | 耿正国 | 高昌萍
149 | 深化产教融合，推进职业教育合作办学。 | 与金湖金中机械有限公司共同制定人才培养方案，进一步推进机电专业学生实习、实训工作；与天坤国际继续交流合作办学相关事宜。 | 正常 | 教育局 | 职社科 | 李中兵 | 高昌萍
150 | 实施健康金湖工程，优化医联体运营机制。 | 成立医院集团党委和理事会、监事会、党委、纪委等请示已经上报，医院集团建设方案已经提请县委县政府讨论通过。 | 正常 | 卫计委 | 爱卫办 医政科 | 王甫云 植福堂 | 高昌萍
151 | 新建县人民医院实训楼、金南卫生院，扩建戴楼卫生院。 | 已请示县政府有关领导，待医院集团发展中心成立后开展相关工作。 | 正常 | 卫计委 | 县人院 | 汪 泓 | 高昌萍
|  | 金南卫生院项目：完成项目立项、环境评估和能源评估报告。 |  | 金南镇 | 卫生院 | 袁 飞
|  | 扩建戴楼卫生院项目：建设方案正在规划，筹措建设资金。 |  | 戴楼镇 | 卫生院 | 胡长江
152 | 创成省级示范化卫生院1个。 | 正在完善前锋卫生院创建资料。 | 正常 | 卫计委 | 基妇科 | 李孝宏 | 高昌萍
153 | 加强流动人口计生服务管理。 | 开展全县“十三五”流动人口中期评估工作。 | 正常 | 卫计委 | 流管科 | 高竹庭 | 高昌萍
154 | 实施基层综合文化服务中心优化提升工程，开展“文化四送”、全民阅读等活动。 | 1、基层综合文化服务中心优化提升工程：30个村（社区）综合文化服务中心建设项目，完成各中心调研和选址工作，草拟《2018年基层综合文化服务中心实施方案》，并召开2018年度村（居）文化服务中心建设任务布置会。 2、文化四送活动：完成送电影722场，送展览2次，送图书价值20万元。 3、召开全民阅读促进会理事会，制定全年活动方案。 | 正常 | 文广新局 | 文艺科市场科 | 闵建坤 聂 扬 | 高昌萍
155 | 广播电视塔主体竣工。 | 正在进行基础施工。 | 正常 | 广电台 | 办公室 | 朱行辉 | 高昌萍
156 | 广泛开展全民健身运动，积极承办综合性体育赛事，做好省十九运备战工作。 | 1、完成县职工排球联赛、县象棋棋王赛、县乒乓球比赛,开展足球邀请赛。 2、目前我县手球队、羽毛球队积极备战省十九届运动会，手球队甲乙组于6月2日至7月1日在安徽合肥外训。 | 正常 | 体育局 | 竞训科 群体科 | 于开义 | 高昌萍
157 | 扎实做好支持农民工等人员返乡创业试点工作，建设农民工创业孵化基地，形成创业带就业、就业促创业的良性互动格局。 | 人社局组织城乡创业咨询服务活动6次，开展创业培训1650人，指导塔集镇开展农民工返乡创业孵化基地创建工作。 | 正常 | 发改委 | 农经科 | 陈克新 | 吴佩坤
|  |  |  | 人社局 | 就业处 | 丁 松
158 | 新增城镇就业人员5000人，继续保持城镇零就业家庭动态清零，城镇登记失业率控制在3.5%以内。 | 新增城镇就业人员3937人，继续保持城镇零就业家庭动态清零，城镇登记失业率2.0%。 | 正常 | 人社局 | 就业处 | 丁 松 | 吴佩坤
159 | 开展农村劳动力职业技能培训3000人次，发放小额贷款2000万元，扶持自主创业1800人。 | 开展农村劳动力职业技能培训2089人，发放小额贷款1400万元，扶持成功创业1205人。 | 正常 | 人社局 | 就业处 | 丁 松 | 吴佩坤
160 | 镇村标准化人社平台建成率达100%。 | 目前镇村标准化人社平台建成率达75%。 | 正常 | 人社局 | 就业处 | 丁 松 | 吴佩坤
161 | 强化城乡居民医保“六统一”、社会保险基金征缴“五险合一”规范运行，做好医保全国信息联网和跨省异地就医费用结算工作。 | 1、截止目前，全县参保25.01万人,征收保费5129万元。 2、严格执行“六统一”。将诊疗、药品、材料目录统一，保证参保人员享受平等医保待遇，增加普通门诊报销定点医疗机构，将其纳入统筹支付范围；建立统一的城乡居民医保数据库，将10个乡镇卫生院全部纳入分值结算系统，实行总额控制下的多元复合式医保支付方式。做好医保待遇报销工作，费用结算全部实现“一站式”。 3、“五险合一”：积极推行参保、停保等网上申报业务，保障社会保险基金征缴规范运行。 | 正常 | 人社局 | 社保 中心 | 姚丰宁 | 吴佩坤
162 | 聚焦特定贫困群众精准帮扶，落实精准扶贫项目10个，转化经济薄弱村3个。 | 已落实精准扶贫到户项目150个，3个经济薄弱村产业项目按步骤实施，金南镇宋墩村光伏项目已竣工产生效益，金北镇新街村购置厂房项目在办理产权过户手续。 | 正常 | 农工部 | 扶贫办 | 吴文娟 | 徐红兵
|  | 经济薄弱村正在落实特色产业脱贫规划相关项目，相关科室正在与省市相关处室沟通，申报经济薄弱村产业精准扶贫项目。 |  | 农 委 | 组织人事科 | 黄建国
163 | 推进残疾人托养中心规范化运行，建成“残疾人之家”8个。 | 已确定承办机构，并办理机构注册。 | 正常 | 残 联 | 教就科 | 李建国 | 邵 钧
164 | 进一步健全以城乡低保、特困供养、孤儿救助等生活救助为主，以临时救助、灾害救助、医疗救助为辅的社会救助体系，适时提高救助标准，做好慈善救助与财政托底救助衔接工作，打造“阳光助困”品牌。 | 医疗救助：相关文件已报请县政府常务会议通过。 托底救助：经审议通过128户特困家庭托底救助对象，并已于6月底送至银行发放生活补助。 孤儿救助：从7月1日起，我县集中供养孤儿救助标注需提高至2200元/人.月，分散供养孤儿救助标准需提高至1480元/人.月。 物价补贴：经5月份县长办公会议审议通过，于6月份发放。 临时救助：新标准文件已于6月27日经县政府常务会议通过。 | 正常 | 民政局 | 救灾救助科 社会事务科 慈善 总会 | 丁 兴 | 邵 钧
165 | 强化社会治安综合防控，推进“雪亮工程”建设，实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”。 | “雪亮工程”建设：完成村村通监控建设浇筑立杆164个、高空瞭望建设10个、无人机安装调试1台、业务平台数据汇聚、荷花节安保监控点建设16个和城区电警杆件浇筑。 | 正常 | 公安局 | 指挥 中心 | 周兆剑 | 邵 钧
166 | 全面推行安全生产双重预防机制，强化重点行业领域安全监管队伍建设，打造一批安全生产标杆企业。 | 1、开展双重预防机制建设企业调查，验收第一批企业。调查102家，已建成29家，正在建设51家。 2、成立宣讲团，已赴9个乡镇、5个重点部门、6个高危企业开展了主题宣讲活动，受教育机关干部550人，企业负责人和安全管理人员280人，企业员工500多人。 | 正常 | 安监局 | 政策法规科 监管科 | 刘玉宏 | 邵 钧
167 | 落实食品安全长效管理机制，建设市场监管执法指挥中心，开展食品“五小”行业专项整治。 | 已召开金湖县食用农产品市场准出、准入工作会议和金湖县食用农产品专项整治工作会议。 | 正常 | 市监局 | 食安办 | 谢维龙 | 徐红兵
168 | 深化信访评议庭工作机制，开展信访突出问题大化解大突破专项行动，切实维护社会稳定。 | 保障信访评议庭硬件设施到位，完善信访评议庭工作流程。 | 正常 | 信访局 | 查办科 | 韩慧君 | 邵 钧